Strateški plan razvoja

opštine Žabljak 2022-2026.

Žabljak,…… oktobar 2022. godine

Ovaj dokument predstavlja Strateški plan razvoja opštine Žabljak za period 2022-2026, koji je pripremila Konsultativna i Radna grupa, imenovana od strane predsjednika Opštine, a usvojila Skupština opštine Žabljak na sjednici održanoj…….2022. godine. Strateški plan razvoja sadrži sugestije dobijene tokom procesa javne rasprave održane u periodu od 03.10.2022 do 26.10.2022. godine, u mjeri u kojoj ih je bilo moguće integrisati.

SADRŽAJ

UVOD……………………………………………………………………………………………..

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA………………………………………………………..….

1. Geografski položaj..............................................................................................................

2.Stanovništvo.........................................................................................................................

## 2.1. Demografski podaci……………………………………………………………………….…

2.2. Obrazovna struktura…………………………………………………………………………

## 3. Zapošljavanje......................................................................................................................

4. Obrazovne institucije…………………………………………………………………………

4.1 Predškolsko vaspitanje

4.2. Osnovno obrazovanje

4.3. Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

4.4. Srednje obrazovanje

4.5. Stipendiranje studenata

## 5. Zdravstvo i socijalni rad…………………………………………………………...……...…

5.1. Oblast socijalne zaštite

5.2. Usluge stručnog socijalnog rada

## 6. Kulturna djelatnost..........................................................................................................

7. Sport i rekreacija………………………………………………………………..…………….

8. Prirodni resursi……………………………………………………………………..……….....

### 8.1. Nacionalni park “Durmitor”........................................................................................

### 8.2. Šume..........................................................................................................................

8.3. Mineralne sirovine…………………………………………...………………………............

### 8.4. Zemljište.....................................................................................................................

## 9. Privreda opštine Žabljak.................................................................................................

9.1. Turizam……………………………………………………………………………..….…......

9.1.1. Hotelski smještaj…………………………………………………………………….………………….

9.1.2. Privatni smještaj………………………………………………………………………………….…….

9.1.3. Turističko-ugostiteljske usluge………………………………………………………………...…….

9.1.4. Kretanje broja gostiju na Žabljaku (2012-2016.)………………………………………..………

9.1.5. Kulturno nasleđe opštine Žabljak u funkciji razvoja turizma……………………..…………..

9.1.6. Kapaciteti i mogućnosti za razvoj sportskog i avanturističkog turizma............................

9.2. Poljoprivredna proizvodnja i potencijal za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje..

9.2.1. Domaćinstva i gazdinstva…………………………………………………….……………………….

9.2.2. Biljna proizvodnja…………………………………………………………………….………….........

9.2.2.1. Proizvodnja ljekovitog bilja na Durmitoru.................................................................

9.2.3. Stočna proizvodnja………………………………………………………………………………........

9.2.3.1. Pravci razvoja stočarstva………………………………………….………………………..……..

9.2.4. Proizvodnja organske hrane u opštini Žabljak……………………………..……………………

9.3. Drvoprerada…………………………………………………………………..………….…….

## 10. Saobraćaj...........................................................................................................................

10.1. Drumski saobraćaj………………………………………………………………...………..

10.2. Vazdušni saobraćaj……………………………………………………………………..….

11. Telekomunikaciona infrastruktura……………………………………….…………………

12. Elektroenergetska infrastruktura………………………………………………………..

## 13. Komunalni poslovi.....................................................................................................

### 13.1. Vodosnabdijevanje.....................................................................................................

### 13.2. Upravljanje atmosferskim vodama..............................................................................

13.3. Upravljanje otpadnim vodama…………………………………………..….………..….

13.4. Čistoća……………………………………………………………...………..….…..……

13.4.1. Upravljanje otpadom................................................................................................

## 13.4.2. Sanacija privremenog odlagališta komunalnog otpada........................................

13.5. Održavanje puteva (gradskih, lokalnih i nekategorisanih).........................................

13.6.  Održavanje javne rasvjete...........................................................................................

#### 13.7. Održavanje groblja i gradske kapele...........................................................................

## 14. Administrativni kapaciteti...........................................................................................

14.1. Prostorno-planska i strateška dokumenta opštine Žabljak..........................................

14.2. Kapitalni budžet Opštine..............................................................................................

15. Realizacija Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2012- 2016. godine.................

SWOT ANALIZA……………………………………..……………………………………..

OPŠTI CILJ RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK………………………………………...….

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI SA PRIORITETIMA……………………………….

MONITORING I EVALUACIJA…………………………………………………………….

PROJEKTI……………………………………………………………………………….………

FINANSIRANJE………………………………………………………………………….……

DODATAK………………………………………………………………………………………

# TABELE I GRAFICI

Tabele:

Tabela 1: Prirodni priraštaj……………………………………………………………………..….

Tabela 2: Nepismeno stanovništvo starije od 10 godina……………………………………….…

Tabela 3: Stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi i popisu iz 2011. godine...

Tabela 4: Vrijeme čekanja na posao lica prijavljenih na evidenciji ZZZ CG Biroa rada Žabljak u aprilu 2022. godine....................................................................................................................

Tabela 5: Broj upisane djece u vrtić "Eko bajka" Žabljak (2017/2018-2021/2022)……….….

Tabela 6: Ukupan broj učenika OŠ „Dušan Obradović“ (2017/2018- 2021/2022)....................

Tabela 7: Projektovani broj učenika u OŠ"Dušan Obradović" Žabljak (2022/2023-2025/2026)..

Tabela 8: Ukupan broj učenika u OŠ"Vuk Knežević" Njegovuđa (2017/2018-2021/2022).........

Tabela 9: Frekvencija upisa obrazovnih programa...................................................................

Tabela 10: Ukupan broj učenika u SMŠ "17. septembar" Žabljak (2017/2018-2021/2022).........

Tabela 11: Broj stipendiranih studenata po godinama studija (2017/2018-2021/2022)…………

Tabela 12: Sječa drveta u opštini Žabljak (2017-2021)………………………………………...

Tabela 13: Zemljište po kategorijama (2020. godina)………………………………………….

Tabela 14: Hotelski kapaciteti na Žabljaku………………………………………………………

Tabela 15: Broj gostiju i noćenja u kolektivnom smještaju (2017-2021)……………….……..

Tabela 16: Stanovništvo i poljoprivredno stanovništvo (ukupno i aktivno)…………………….

Tabela 17: Domaćinstva prema izvorima prihoda i porodična poljoprivredna gazdinstva prema broju individualnih poljoprivrednika ……………………………………................................

Tabela 18: Poljoprivredno zemljište prema kategorijama korišćenja.…………….…………..

Tabela 19: Oranična površina po načinu korišćenja..................................................................

Tabela 20: Poljoprivredna gazdinstva prema broju, kategorijama stoke i broju uslovnih grla…

Tabela 21: Poljoprivredna gazdinstva sa govedima i ovcama prema veličini razreda …………

Tabela 22: Broj priključaka fiksne telefonije i fiksnog interneta………………………….…..

Tabela 23: Sredstva utrošena za kapitalne projekte (2017-2022)……………………………...

Tabela 24: Indikatori specifičnih strateških ciljeva (2022- 2026)

Tabela 25: Finansijska sredstva prema ciljevima, prioritetima i izvorima finansiranja

Grafici:

Grafik 1: Broj stanovnika u Žabljaku prema popisima………………..…………………………

Grafik 2: Broj domaćinstava u Žabljaku prema popisima……………………………………..

Grafik 3: Starosna struktura nezaposlenih (april 2022)…………………………………………..

Grafik 4: Obrazovni profil lica koja traže posao (april 2022)...................................................

Grafik 5: Ukupna zaposlenost (godišnji prosjek za period 2017-2021)………………..............

Grafik 6: Bruto i neto plata u € (2017-2021)…………………….………………………………

DODATAK

Tabela 1: Unutrašnje migracije...............................................................................................

Tabela 2: Brakovi u opštini Žabljak......................................................................................

Tabela 3: Procjena stanovništva po godinama………………………………………….….……

Tabela 4: Stopa nezaposlenosti u Žabljaku i Crnoj Gori po godinama...................................

Tabela 5: Ukupna nezaposlenost i nezaposlenost prema polu u Žabljaku

(godišnji prosjek za period 2017-2021………………………………………………..…...

Tabela 6: Zaposlenost prema polu (godišnji prosjek za period 2017-2021)…………………

Tabela 7: Broj oglašenih slobodnih radnih mjesta po oblastima i godinama………………..

Tabela 8: Važeća lokalna planska dokumenta........................................................................

Grafik 1: Broj oglašenih slobodnih radnih mjesta i novoprijavljenih………………………….

Grafik 2: Broj novoprijavljenih lica po godinama u Žabljaku................................................

D1: Državni planski dokumenti koji obuhvataju teritoriju opštine Žabljak...........................

Brojevi stranica u Sadržaju će biti upisani nakon javne rasprave odnosno utvrđivanja konačnog dokumenta.

# U V O D

Poštovani,

Pred Vama je Strateški plana razvoja opštine Žabljak za period 2022-2026. godine. Plan je rađen  u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave. Saglasno navedenim dokumentima Strateški plan razvoja opštine Žabljak sadrži specifične strateške ciljeve bazirane na promjenama koje želimo postići u određenim oblastima, u kojima su identifikovane razvojne mogućnosti i potencijali (tokom analize podataka i SWOT analize). Imajući u vidu specifične ciljeve, definisan je Opšti cilj (dugoročni) koji pokazuje smjer, odnosno ono što treba da postignemo na duži rok. Osim navedenog, plan sadrži i pojedinačne projekte čija realizacija treba da doprinese poboljšanju kvaliteta života u Žabljaku. Ovaj dokument je rezultat višemjesečnog rada članova Konsultativne i Radne grupe koje su formirane za potrebe izrade plana, te konsultacija sa relevantnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou. Vjerujem da će nam pomoći u stvaranju preduslova za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava za finansiranje razvoja naše opštine, kako iz sopstvenih sredstava tako i uz podršku Vlade Crne Gore, raznih fondova, domaćih i stranih investitora i donatora

Ovom prilikom se zahvaljujem članovima Konsultativne i Radne grupe, svim institucijama, organizacijama, pojedincima, uključujući kolege iz lokalne uprave i javnih preduzeća, koji su doprinijeli izradi Strateškog plana razvoja opštine Žabljak.

OPŠTINA ŽABLJAK

P r e d s j e d n i k

Veselin Vukićević

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

## 1. Geografski položaj

## 1. Geografski položaj

Opština Žabljak se nalazi na sjeverozapadu Crne Gore i prostire se na 445 km², čime zauzima 3,22% ukupne površine Crne Gore. Prema površini koju pokriva, od ukupno 25 opština u Crnoj Gori, zauzima 13. mjesto, a najveća je opština durmitorskog područja. Prepoznatljiv po planini Durmitor, ovaj prostor oivičen je sa sjeveroistočne strane opštinom Pljevlja, sa južne strane opštinom Mojkovac, sa jugozapadne strane opštinom Šavnik, a sa zapadne strane opštinom Plužine. Sjeveroistočna granica ide rijekom Tarom u dužini od 46 km i zona je Nacionalnog parka Durmitor. Opština Žabljak, određena je geografskim koordinatama 43ͦ 15' 30" (najsjevernija tačka - ušće Sušice u Tari) i 43ͦ  00' (Pločasta glava na Sinjajevini) sjeverne geografske širine, kao i najzapadnije tačke 18ͦ  59' 30" (u kanjonu Sušice) i 19ͦ 23' 30" (lokalitet Milijića Brod u kanjonu rijeke Tare) istočne geografske dužine. Opština Žabljak predstavlja "geografski krov" naše države, jer se 30 % njene teritorije nalazi na nadmorskoj visini iznad 1500 m. Grad Žabljak sa svojih 1456 metara nadmorske visine predstavlja najvisočije urbano naselje u jugoistočnoj Evropi. Položaj Nacionalnog parka Durmitor u biogeografskom pogledu pripada južno-dinarskom području.

## 2. Stanovništvo

## 2.1. Demografski podaci

Prema podacima o procjeni stanovništva (Monstat) iz 2021. godine, u opštini Žabljak živi 2.986 stanovnika, odosno 0,48% crnogorske populacije. U odnosu na Popis iz 2011. godine zabilježen je pad u broju stanovnika za 583, što predstavlja pad od 19,52%. Ovaj podatak ukazuje na nastavak trenda depopulacije, koji je uslovljen otežanim uslovima života zbog specifičnih klimatskih karakteristika u zimskom periodu, slabim razvojem privrede, nepostojanjem visokoobrazovnih ustanova zbog čega su mladi nakon završetka srednje škole prinuđeni da mijenjaju sredinu, nemogućnošću usavršavanja i napredovanja u struci nakon završenih fakulteta, nedostatkom slobodnih radnih mjesta, nedovoljno razvijenim kulturnim i sportskim životom grada, nezadovoljavajućom zdravstvenom zaštitom i dr. Gustina naseljenosti iznosi 6.71 stanovnika/km², što opštinu Žabljak svrstava u grupu opština sa najmanjom gustinom naseljenosti. Uporedo sa padom broja stanovnika, zabilježeno je i smanjenje broja domaćinstava. Prema procjeni stanovništva, na teritoriji opštine Žabljak ukupan broj domaćinstava je iznosio 1.198 ili 75 domaćinstava manje u odosu na 2011. godinu.

| Grafik 1: Broj stanovnika u Žabljaku prema popisima Izvor: Monstat | Grafik 2: Broj domaćinstava u Žabljaku prema popisima Izvor: Monstat |
| --- | --- |

Cjelokupno stanovništvo je raspoređeno u 28 naseljenih mjesta. Od toga, gradska naselja broje 1.441 stanovnika (48,27%), dok je u ruralnim područjima 1.545 stanovnika (51,73%). Polna struktura stanovništva Žabljaka u periodu između dva poslednja popisa gotovo je nepromijenjena. U opštini Žabljak živi 1.475 muškarca (49,41%) i 1.511 žena (50,59%).

Tabela br. 1: Prirodni priraštaj

| Godina | Stopa prirodnog Priraštaja | Stopa nataliteta | Stopa mortaliteta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | -10,5 | 7,2 | 17,7 |
| 2018 | -1,9 | 10,8 | 12,7 |
| 2019 | -12,7 | 6,5 | 19,1 |
| 2020 | -11,5 | 8,2 | 19,7 |
| 2021 | -18,1 | 10,0 | 28,1 |

Izvor: Monstat

Pregled podataka o unutrašnjim migracijama, brakovima u opštini Žabljak i procjena stanovništva po godinama za period 2017 - 2021. godine, prikazan je u Tabelama 1, 2 i 3 u Dodatku.

2.2.Obrazovna struktura

Upoređujući podatke Popisa iz 2011. i 2003. godine, u Žabljaku se znatno smanjio broj nepismenih lica, kao i neškolovanih lica. Pozitivan trend uočava se u pogledu lica sa visokim i višim stručnim obrazovanjem, kao i lica sa završenim postdiplomskim magistarskim studijama. Pregled podataka o nepismenosti i strukturi stanovništva prema školskoj spremi, dat je u Tabelama 2 i 3.

Tabela br. 2: Nepismeno stanovništvo starije od 10 godina

| POPIS | UKUPNO | Muškarci | Žene |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 92 | 20 | 72 |
| 2011 | 38 | 5 | 33 |

Izvor: Monstat

Tabela br. 3: Stanovništvo staro 15 i više godina prema školskoj spremi i popisu iz 2011. godine

| ŠKOLSKA SPREMA | ŽABLJAK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011. | 2003. |
| Bez škole | 76 | 155 |
| Nepotpuna osnovna škola | 389 | 555 |
| Završena osnovna škola | 621 | 750 |
| Srednja stručna sprema | 1594 | 1606 |
| Visoka i viša školska sprema | 348 | 307 |
| Postdiplomske magistarske studije | 9 | 0 |
| Nepoznato | 21 | 29 |

Izvor: Monstat

Relativno nepovoljna obrazovna struktura stanovnika Žabljaka, uslovljena je prije svega lošim ekonomskim faktorima. Naime, zbog finansijskih nemogućnosti nastavka školovanja svršenih srednjoškolaca sa Žabljaka, mnogi od njih odustaju od daljeg školovanja.

Sa druge strane, oni koji se odluče za nastavak školovanja, nerijetko ostaju u gradovima gdje završavaju studije.

## 3. Zapošljavanje

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, krajem aprila 2022. godine, u Žabljaku je bilo 171 lice na evidenciji nezaposlenih, od kojih je 96 žena.

Od ukupnog broja prijavljenih lica na evidenciji nezaposlenih, u 2022. godini, jedno lice prvi put traži posao.

Na zaposljenje duže od tri godine čeka njih 35. U Tabeli 4 dat je pregled vremena čekanja na posao, kada je u pitanju evidencija iz aprila tekuće godine.

Tabela br. 4: Vrijeme čekanja na posao lica prijavljenih na evidenciji ZZZ CG Biroa rada Žabljak, u aprilu 2022. godine

| Vrijeme čekanja na posao | Broj lica |
| --- | --- |
| Do 6 mjeseci | 53 |
| Od 6-12 mjeseci | 21 |
| Od 1-3 godine | 62 |
| Od 3-5 godina | 15 |
| Od 5-8 godina | 7 |
| Preko 8 godina | 13 |

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

Grafici 3 i 4 pokazuju starosnu dob nezaposlenih i obrazovni profil, ukazujući na relativno nepovoljnu strukturu.

Grafik br. 3: Starosna struktura nezaposlenih (april 2022.)

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

Grafik br. 4: Obrazovni profil lica koja traže posao (april 2022.)

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

U starosnoj strukturi nezaposlenih lica, najveće učešće imaju lica starosti između 25 i 30 godina i to oko 15%, a zatim lica starosti između 55-60 godina. Stopa nezaposlenosti, u toku prethodnih pet godina, varirala je iz godine u godinu, i bila je najveća u 2021. godini 13.30% (Tabela 4 u Dodatku). Ukupna nezaposlenost i nezaposlenost žena raste od 2019. godine, što je detaljno prikazeno u Tabeli 5 u Dodatku. Najčešći obrazovni profil lica koja traže posao je IV stepen (Grafik 4). Grafik 1 u Dodatku, pokazuje  da se broj slobodnih radnih mjesta značajno smanjuje, sa akcentom na 2020. i 2021. godinu. Najveći broj oglašenih slobodnih radnih mjesta odnosi se na oblast pružanja usluga smještaja i ishrane. Pregled broja novoprijavljenih lica po godinama, za period 2017-2021. godine, prikazan je u Grafiku 2 u Dodatku. U cilju zapošljavanja, Zavod za zapošljavanje realizuje programe obuke nezaposlenih, međutim, u manjem obimu nego u ranijem periodu. Opština Žabljak, od 2020. godine, donosi Plan obuka za nezaposlena lica, na godišnjem nivou. Shodno navedenom, u 2020. godini, sredstvima Opštine finansirana je obuka za zainteresovana nezaposlena lica, njih 6 prijavljenih za engleski jezik. U 2021. godini, finansirana je obuka za 2 zainteresovana lica za osposobljavanje iz oblasti zaštite lica i imovine, dok je završeno sprovođenje obuka za ukupno 19 lica sa evidencije Biroa rada Žabljak za ugostiteljska zanimanja (kuvar, konobar i recepcioner), kao i engleski jezik, kroz projekat koji se finansira sredstvima Evropske unije i Vlade Crne Gore “Skilling up”, dok se kroz projekat obučilo i 5 lica iz opštine Šavnik.

U periodu od 2017. zaključno sa 2021. godinom, zabilježena su značajnija odstupanja u broju zaposlenih. U 2018. godini, evidentan je blagi porast, dok je u 2020. godini zabilježen ogroman pad, na šta je zasigurno uticala situacija sa COVID-om 19. Podaci o zaposlenosti, dati su Grafikom 5. U polnoj strukturi zaposlenih i dalje je prisutna razlika u korist zaposlenih muškaraca, izuzev u 2020. godini kada je više bilo zaposlenih žena (Tabela 6 u Dodatku). Podaci o zaposlenosti po sektorima iz Popisa 2011. godine, govore da su turizam i ugostiteljstvo sektori koji najviše zapošljavaju u Žabljaku (21,58 %). U odnosu na podatke iz 2003. godine kada su poljoprivreda, lov i šumarstvo bili osnovno zanimanje za gotovo četvrtinu zaposlenog stanovništva Žabljaka odnosno 23,04%, znatno je opala zaposlenost u ovoj oblasti, na svega 5,27%.

Grafik br. 5: Ukupna zaposlenost (godišnji prosjek za period 2017-2021)

Izvor: Monstat

Ukoliko se posmatra kretanje iznosa plata u periodu od 2017. do 2021. godine, zapaža se trend blagog porasta od 522 € koliko je u 2017. godini iznosila neto plata u Žabljaku, do 530 € koliko je iznosila u 2021. godini.

Grafik br. 6: Bruto i neto plata u € (2017- 2021.)

Izvor: Monstat

## 4. Obrazovne institucije

Obrazovne institucije na Žabljaku čine:

- jedna  predškolska ustanova ( JPU “Eko Bajka” Žabljak),

- dvije osnovne škole (JU OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak i JU OŠ „Vuk Knežević“ MZ Njegovuđa) i

- jedna srednja škola (JU SMŠ „17 septembar“  Žabljak).

4.1. Predškolsko vaspitanje

Prvo organizovano okupljanje djece predškolskog uzrasta počinje školske 2008/09. godine u JPU “Eko bajka” Žabljak. Vaspitni rad koji obavlja ukupno 10 zaposlenih, odvija se u tri vaspitne grupe (mlađa, srednja i starija vaspitna grupa). Radne sobe su opremljene savremenim didaktičkim pomagalima, vrtić je lijep i prozračan. Problem koji u narednom periodu treba otkloniti jeste nedostatak igrališta tj. dvorišta gdje bi djeca više vremena provodila na svježem vazduhu i obavljala razne aktivnosti. Slijedi tabelarni prikaz broja upisane djece u vrtić “Eko bajka”Žabljak 2017/18-2021/22.

Tabela br. 5: Broj upisane djece u Vrtić „Eko bajka“ Žabljak (2017/18- 2021/22.)

| Školska godina | Mlađa vaspitna grupa | Srednja vaspitna grupa | Starija vaspitna grupa | Ukupan broj djece |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017/18 | 34 | 17 | 16 | 67 |
| 2018/19 | 23 | 28 | 14 | 65 |
| 2019/20 | 31 | 29 | 23 | 83 |
| 2020/21 | 26 | 27 | 24 | 77 |
| 2021/22 | 23 | 23 | 28 | 74 |

Izvor: Vrtić „Eko bajka“ Žabljak

4.2. Osnovno obrazovanje

U školskoj 2021/2022. godini u OŠ “Dušan Obradović“ Žabljak nastavu pohađa ukupno 215 učenika (112 dječaka i 104 djevojčice) raspoređenih u 11 odjeljenja. Ukupan broj zaposlenih je 28 (nastavno osoblje 20, rukovodeće osoblje 1, stručni saradnici 1, administrativno-finansijsko osoblje 1 i pomoćno-tehničko osoblje 5).

Tabela br. 6: Ukupan broj učenika u OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak (2017/2018-2021/2022.)

| Školska godina | Razred |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj učenika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| 2017/2018 | 29 | 20 | 36 | 27 | 16 | 32 | 34 | 21 | 31 | 246 |
| 2018/2019 | 17 | 24 | 23 | 30 | 19 | 36 | 28 | 16 | 30 | 223 |
| 2019/2020 | 12 | 20 | 24 | 23 | 30 | 20 | 36 | 28 | 15 | 208 |
| 2020/2021 | 24 | 12 | 20 | 24 | 23 | 30 | 20 | 36 | 28 | 217 |
| 2021/2022 | 24 | 24 | 13 | 20 | 24 | 24 | 30 | 20 | 36 | 215 |

Izvor: OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak

Broj učenika je u stalnom opadanju zbog migracije stanovništva, naročito stanovnika mlađe dobi.

Tabela br. 7: Projektovani broj učenika u OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak (2022/2023-2025/2026.)

| Školska godina | Razred |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj učenika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| 2022/2023 | 30 | 24 | 24 | 13 | 20 | 24 | 24 | 30 | 20 | 209 |
| 2023/2024 | 20 | 30 | 24 | 24 | 13 | 20 | 24 | 24 | 30 | 204 |
| 2024/2025 | 32 | 20 | 30 | 24 | 24 | 13 | 20 | 24 | 24 | 211 |
| 2025/2026 | 24 | 32 | 20 | 30 | 24 | 24 | 13 | 20 | 24 | 211 |

Zgrada osnovne škole se nalazi u strogom centru grada, a  useljena je 1967. godine. Poslije izvedenih radova na renoviranju nalazi se u izuzetno dobrom stanju. Organizovana je kabinetska nastava u 4 solidno opremljena kabineta, kao i u ostalom učioničkom  prostoru (8 klasičnih učionica i 8 specijalizovanih učionica )  koji se redovno oplemenjuje novim nastavnim sadržajima. Učenicima je omogućen bezbjedan boravak, školsko dvorište je propisno uređeno, kvalitetno ograđeno u čijem sklopu se nalazi ograđeni sportski teren i parking prostor. Škola je prilično dobro opremljena informatičkom i multimedijalnom opremom. Urađena je prilazna rampa za osobe sa invaliditetom, ali ne i lift. Objekat je obezbijeđen video nadzorom, protivprovalnom i protivpožarnom zaštitom.

Problem koji dugoročno treba riješiti odnosi se na prevoz učenika iz udaljenih sela Komarsko-Pošćenskog kraja do škole na Žabljaku.

U OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa, prema tabelarnom prikazu broj 8, može se primijetiti opadanje u broju upisanih učenika u I razred.

Tabela br. 8: Ukupan broj učenika u OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa (2017/2018- 2021/2022.)

| Školska godina | Razred |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj učenika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| 2017/2018 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| 2018/2019 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 |
| 2019/2020 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 34 |
| 2021/2022 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 32 |

Izvor: OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa

Školska zgrada u Njegovuđi zahtijeva djelimičnu rekonstrukciju krovne konstrukcije. Neophodno je uvođenje centralnog grijanja, zamjena dotrajale stolarije kao i renoviranje toaleta. Škola je u septembru 2021. godine dobila novi školski kombi ( 8+1 sjedište ) od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za prevoz učenika sa seoskog područja. Škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima ( dovoljan broj računara, štampača, skenera, foto-kopir aparat, projektor i projektno platno). Nastava se izvodi u 8 učionica koje su opremljene i očuvane da zadovoljavaju uslove za izvođenje nastave. U sastavu škole je i fiskulturna sala, biblioteka sa čitaonicom, zbornica, kancelarije i druge pomočne prostorije. Površina koja se koristi je 1.492m2. Škola ima veliko školsko dvorište koje je uredno i ograđeno. U školskom dvorištu se nalazi  poligon kao i dječji mobilijar. Na asfaltiranom poligonu je neophodno obezbijediti sportski mobilijar (2 gola i 2 koša).

4.3. Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Opština Žabljak, preko opštinske Kancelarije za prevenciju narkomanije, koja je sastavni dio Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, a u saradnji sa NU roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „NOVA NADA-NEW HOPE“ Žabljak, kontinuirano od 2012. godine pruža besplatne defektološko-logopedske i sociološko-psihološke usluge djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i djeci sa govorno-jezičkim teškoćama a sa očuvanim intelektualnim sposobnostima. Pomenuto Udruženje je, u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije, u periodu od januara 2012. godine do juna 2021. godine, preko projektnih aktivnosti (18 realizovanih projekata) uspjelo obezbijediti defektološko-logopedske i sociološko-psihološke tretmane za ukupno 67-oro djece sa Žabljaka. Navedene usluge ciljnim grupama (djeca predškolskog uzrasta, djeca osnovnoškolskog uzrasta i mladi) pruža četvoročlani stručni tim (dva defektologa-logopeda, psiholog i sociolog). Rad sa djecom i roditeljima (subotom i nedjeljom) je organizovan u logopedskom kabinetu (prostorija koju je Opština ustupila na besplatno korišćenje Udruženju) i Kancelariji za prevenciju narkomanije. Logopedski kabinet je opremljen savremenim didaktičkim sredstvima (digitalni logopedski set- Beringerov set, Orfov instrumentarij, ogledala i strunjača za izvođenje tretmana reedukacije psihomotorike).

Prema podacima dobijenim iz Udruženja na dan 05.05.2022. godine, stručni tim od januara 2022. godine radi sa ukupno 22 djece sa Žabljaka koja imaju govorno-jezičke teškoće a očuvane intelektualne sposobnosti. Ovaj podatak je alarmantan, s obzirom na broj stanovnika u našoj opštini. Od navedenog broja djece, 9- oro djece su učenici I razreda OŠ „Dušan Obradović“, za koje je preporuku dao učitelj, jedno dijete je učenik III razreda iste škole, a 12- oro djece su starosne dobi od 3 do 6 godina, što upućuje na zaključak da je sve veći broj djece sa govorno-jezičkim teškoćama, koje prate poremećaji pažnje i koncetracije, što zahtijeva ranu dijagnostiku i intervenciju, kako bi se djeca pripremila za redovan nastavni proces. Udruženje je preko tri projekta (projekti podržani od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja, NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica i Opštine Žabljak) uspjelo obezbijediti besplatne defektološko-logopedske i sociološko-psihološke usluge za navedeni broj djece, za period od januara do kraja decembra 2022.godine.

U dosadašnjem radu, Udruženje je imalo podršku Opštine Žabljak, ne samo na način obezbjeđivanja besplatnog korišćenja prostorija, nego i u finansijskom smislu preko projektnih aktivnosti. Opština Žabljak je Udruženju, u periodu od 2015. godine do decembra 2021. godine, sufinansirala 5 projekata preko javnog konkursa za raspodjelu sredstava NVO, a u 2021. godini obezbijedila je i jednokratnu novčanu pomoć (1.000.00€) kako bi 9- oro djece imalo besplatne defektološko-logopedske tretmane prilagođene njihovim porebama i mogućnostima.

Navedene aktivnosti su definisane i Lokalnim akcionim planom za mlade (2020-2021), a koje su u pomenutom dokumentu definisane kao KLJUČNI ISHOD B: (Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju/1. Specifični cilj: Povećati kvalitet i kvantitet vannastavnih aktivnosti u skladu sa potrebama mladih/1.5.Obezbjeđivanje besplatnih defektološko-logopedskih usluga djeci i mladima sa govorno-jezičkim teškoćama).

4.4. Srednje obrazovanje

JU SMŠ „17. septembar“ na Žabljaku ima dva nastavna područja: Gimnazija-opšti smjer i Stručni-ugostiteljski smjer (restorater, gastronom, i konobar). Nastavni proces realizuje 17 radnika, a broj zaposlenih je 22.

# Tabela br. 9: Frekvencija upisa obrazovnih programa

| Obrazovni program | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gimnazija | 9 | 20 | 20 | 9 | 13 |
| Stručna | 12 | 7 | 13 | 12 | 10 |

Izvor: SMŠ „17. septembar“ Žabljak

Tabela br. 10: Ukupan broj učenika u SMŠ „17. septembar“ Žabljak (2017/2018-2021/2022.)

| Školska godina | Razred |  |  |  | Ukupan broj učenika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| 2017/2018 | 21 | 34 | 31 | 29 | 115 |
| 2018/2019 | 27 | 21 | 34 | 31 | 114 |
| 2019/2020 | 33 | 27 | 21 | 34 | 110 |
| 2020/2021 | 21 | 33 | 27 | 21 | 108 |
| 2021/2022 | 23 | 21 | 33 | 27 | 104 |

Izvor: SMŠ „17. septembar“ Žabljak

4.5. Stipendiranje studenata

Kako na Žabljaku nema ustanova visokoškolskog obrazovanja, većina svršenih srednjoškolaca upisuje studije u drugim gradovima gdje i pretežno ostaju nakon školovanja, što u velikoj mjeri utiče na depopulaciju stanovništva u našoj opštini.

Opština Žabljak od 2002. godine stipendira studente koji ispunjavaju kriterijume iz opštinske Odluke o stipendiranju studenata. Stipendiranje se vrši jednom godišnje putem javnog konkursa koji raspisuje Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti. Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu. Broj stipendiranih studenata po godinama studija slijedi u tabelarnom prikazu br. 11.

Tabela br. 11: Broj stipendiranih studenata po godinama studija(2017/2018- 2021/2022.)

| Studijska godina | Igodina | II godina | III godina | IV godina | V godina | VI godina | S/Mst. | Dot.st. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017/2018 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | 17 |
| 2018/2019 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | - | 4 | 1 | 19 |
| 2019/2020 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | 2 | 21 |
| 2020/2021 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 22 |
| 2021/2022 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 1 | 17 |

Izvor: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti Opštine Žabljak

U analiziranom periodu 2017/2018-2021/2022. godina stipendirano je ukupno 96 studenata (34 studenta su korisnici stipendije prije 2017/2018. godine, a  62 studenta su korisnici stipendije iz perioda 2017/18-2021/22). Prema podacima Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, u naznačenom periodu najveći broj stipendiranih studenata je bio sa Elektrotehničkog fakulteta Podgorica (10), Ekonomskog fakulteta Podgorica (6) i Fakulteta političkih nauka Podgorica (4). Po 3 studenata su stipendirana na Građevinskom fakultetu u Podgorici, Pomorskom fakultetu u Kotoru, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a po 2 na Arhitektonskom fakultetu Podgorica, Biotehničkom fakultetu Podgorica, Prirodnomatematičkom fakultetu Podgorica, Mašinskom fakultetu Podgorica, Medicinskom fakultetu Podgorica i  Filološkom fakultetu Nikšić. Po jedan student je stipendiran na: Metalurško-tehnološkom fakultetu Podgorica, Pravnom fakultetu Podgorica, Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Podgorica, Fakultetu za državne i evropske studije Podgorica, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beograd, Građevinskom fakultetu Beograd, Mašinskom fakultetu Beograd, Geografskom fakultetu Beograd, Fakultetu za poslovne studije i pravo Beograd, Farmaceutskom fakultetu Bijeljina, Fakultetu za računarstvo i informatiku Ljubljana i na  Mc Master Univerzitetu u Kanadi.

## 5. Zdravstvo i socijalni rad

Primarna zdravstvena zaštita na području opštine Žabljak organizovana je kroz Zdravstvenu stanicu i jedinicu hitne medicinske pomoći, koje su smještene u objektu starom više od četrdeset godina. U ZS koja funkcioniše u sklopu JZU Dom zdravlja Pljevlja, ordiniraju u dvije smjene dva izabrana doktora za odrasle, ginekolog dolazi jednom sedmično a pedijatar dva puta sedmično. Pomoćno osoblje ZS broji ukupno šest zaposlenih (četiri medicinska tehničara, jedan vozač i domar). U jedinici hitne medicinske pomoći zaposlena su tri doktora, pet medicinskih tehničara i četiri vozača. U okviru ZS, postoji i zgrada za stacionar sa porodilištem, koji duže od pola vijeka nije u funkciji. Na području opštine Žabljak rade dvije stomatološke ordinacije i dvije apoteke.

Osnovni nedostatak zdravstvene zaštite na Žabljaku je nemogućnost obavljanja specijalističkih pregleda kao i stacionarnog liječenja. Radi ostvarivanja ovih prava, stanovnici su prinuđeni da putuju u udaljene zdravstvene centre (najbliži je u Pljevljima na 60 km), a nije rijedak slučaj da se hitni pacijenti moraju transportovati i u Klinički centar Crne Gore, što uz nepovoljne klimatske uslove (duga zima i neprohodni putevi) dodatno otežava položaj lokalnog stanovništva, naročito starih lica i lica u stanju socijalne potrebe.

Prvi korak  za  poboljšanje zdravstvene zaštite lokalnog stanovništva je razvijanje adekvatne komunikacije na relaciji Ministarstvo zdravlja-Opština Žabljak, a  koja bi podrazumijevala svestranu analizu postojećeg stanja, čime bi se pronašle mogućnosti ulaganja u prostorne (infrastrukturne), tehnološke i kadrovske kapacitete ZS. Saradnja između Ministarstva zdravlja i Opštine Žabljak u narednom periodu treba da tretira u prvom redu problem neadekvatnih prostornih kapaciteta, na način što će:

1.uraditi građevinsku procjenu funkcionalnosti starog stacionara sa porodilištem, koja će opredijeliti naredne korake po pitanju stavljanja u funkciju ove zgrade,

2.započeti i privesti kraju planiranu rekonstrukciju zgrade ZS (zgrada u kojoj se trenutno obavljaju pregledi) koja podrazumijeva zamjenu stolarije u sklopu Vladinog projekta energetske efikasnosti, koja je najavljena za jun 2022. godine, kao i rekonstrukcija mokrih čvorova i

3. obezbijediti adekvatne prostorne kapacitete za jedinicu fizikalne terapije, kao i uslove za nove dijagnostičke procedure, pa potom naći načine da se nadoknadi nedostajući kadar (specijalistički pregledi).

Kako bi se unaprijedila dostupnost i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i ojačalo povjerenje lokalnog stanovništva i turista u zdravstvene službe, pored predhodno navedenog, neophodno je da Opština Žabljak na godišnjem nivou radi Lokalni akcioni plan zdravstvene zaštite koji bi sadržao eksplicitno definisane  mjere i aktivnosti, a koje bi se sprovodile u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Nezadovoljavajuća zdravstvena zaštita se izrazito negativno reflektuje na kvalitet života penzionera, kojih je, prema podacima dobijenim iz Udruženja penzionera Žabljak, na dan 31.12.2021. godine na području opštine Žabljak bilo ukupno 693 (320 muškaraca ili 46,17% i 373 žene ili 53,82%). Navedeno Udruženje broji ukupno 598 članova/penzionera. Na dan 31.12.2021.godine, korisnika starosne penzije bilo je ukupno  438  (muškaraca 250 ili 57,07%, žena 188 ili 42,92%), invalidske penzije 82 (58 muškaraca ili 70,73%  i 24 žene ili 29,26%) i porodične penzije 173 ( 12 muškaraca ili 6,93% i 161 žena ili 63,06%). Najnižu penziju na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 147,08€ primalo je 129 penzionera ili 18,61%, od 147,08€ do 179,15€ primalo je 109 penzionera ili 15,72%, od 179,15€ do 292,91 primala su 263 penzionera ili 34,05%, od 292,91€ do 500,00€ primalo je 159 penzionera ili 22,95% i od 500,00€ do 1730,42€  primao je 41 penzioner ili 5,91%.

U cilju poboljšanja materijalnog položaja penzionera, Udruženje svake godine aplicira na opštinski konkurs za raspodjelu sredstava NVO sektoru. Tim sredstvima Udruženje je u  periodu od 2017. do 2021. godine finansijski pomagalo najugroženije penzionere (visina jednokratne novčane pomoći i iznosu od 30.00€ do 100.00€).

Uz nepovoljan materijalni položaj i odsustvo adekvatne zdravstvene zaštite, lošem kvalitetu života penzionera na teritoriji opštine Žabljak doprinosi i činjenica da jedan broj njih još uvijek nema riješeno stambeno pitanje ili boravi u neadekvatnim uslovima, što bi se u narednom periodu u saradnji sa Fondom PIO, Opštinom Žabljak i Udruženjem penzionera moglo otkloniti ili donekle ublažiti obezbjeđivanjem stambenih kredita po povoljnim uslovima.

5.1. Oblast socijalne zaštite

Servise podrške na lokalnom nivou pružaju: Lokalna samouprava i JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak-Područna jedinica Žabljak.

Socijalna zaštita u nadležnosti lokalne samouprave se odnosi na jednokratne novčane pomoći i novčane naknade za novorođeno dijete, kao vid podrške koji ima za cilj unapređenje kvaliteta socijalne zaštite na lokalnom nivou. Zahtjeva za jednokratnu  novčanu pomoć u 2021. godinu bilo je ukupno 31, a za naknadu za novorođeno dijete 32 .

Socijalnu i dječiju zaštitu u opštini Žabljak obavlja JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak-Područna jedinica Žabljak, na osnovu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i drugim zakonima – podzakonskim aktima. Pravo na socijalnu i dječiju zaštitu imaju državljani Crne Gore, sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji Crne Gore, kao i lica koja posjeduju ličnu kartu za strance, izdatu u Crnoj Gori, kao i lica sa statusom raseljenih lica.

U oblasti socijalne zaštite, podaci JU Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak –Područna jedinica Žabljak za 2021. godinu pokazuju sledeće:

Pravo na materijalno obezbjeđenje kao jedan od osnovnih oblika socijalne zaštite-ostvarilo je 36 porodica sa 41 članom, od kojih 5 djece (u januaru), odnosno 33 porodice sa 38 članova, od kojih 5 djece (u decembru).

Pravo na dodatak za njegu i pomoć-ostvarila su 234 korisnika (u januaru), odnosno 252 korisnika ( u decembru).

Pravo na ličnu invalidninu-ostvarilo je 15 korisnika (u januaru), odnosno 12 (u decembru).

Pravo na zdravstveno osiguranje-ostvarilo je 20 korisnika (MOP) i 21 korisnica novčane naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

Za jednokratnu i trenutnu novčanu pomoć, te zahtjevom za dodjelu ogreva ili namirnica Područnoj jedinici Žabljak u 2021. godini  obratile su  se 84 porodice, a dodijeljene su 22 jednokratne novčane pomoći. U 2021, kao ni u 2020.godini, kod Područne jedinice Žabljak-Uprave šuma Crne Gore, Centar za socijalni rad-Područna jedinica Žabljak nije uspjela obezbijediti ogrevno drvo za najugroženija domaćinstva. Posredstvom Crvenog krsta, obezbijeđeno je i podijeljeno  oko 150 paketa sa namirnicama i sredstvima za higijenu.

Socijalni bonovi u novčanoj vrijednosti od 30.00€, 50.00€ i 100.00€ , u ukupnom iznosu od 10.800€ podijeljeni su u oktobru i novembru 2021. godine za 180 porodica.

Pravo na naknadu roditelju/staratelju ostvarivalo  je 13 korisnika za 14 članova porodice (u januaru), odnosno 12 korisnika za 13 članova (u decembru).

Pravo na naknadu ženama po osnovu rođenja troje ili više djece ostvarivale su 23 korisnice (u januaru), odnosno 21 (u decembru).

U Domu starih u Risnu tokom 2021. godine bilo je  5 korisnika sa područja opštine Žabljak, u Domu starih u Bijelom Polju 2 korisnika, u Domu starih u Pljevljima 3 korisnika,  i 1 korisnik u Zavodu „Komanski most“ Podgorica.

Obavljeno je oko 40 razgovora sa članovima porodica sa poremećenim bračnim odnosima, u vezi sa postupcima kod Osnovnog suda u Žabljaku i Suda za prekršaje Bijelo Polje-Odjeljenje Žabljak.

Izdato je 1508 potvrda o ostvarenom putovanju i obrađena 73 zahtjeva za pravo na povlasticu na putovanje lica sa invaliditetom, kao i  18 zahtjeva za troškove sahrane.

Obrađeno je 77 zahtjeva za subvencioniranje računa za potrošenu električnu energiju.

Na zahtjev Odjeljenja bezbjednosti Žabljak, socijalni radnik je 11 puta pozivan i prisustvovao uzimanju policijskih izjava jer se radilo o prekršajima maloljetnih lica. Socijalni radnik je 4 puta pozivan na raspravu u Osnovni sud u Žabljaku zbog postupka starateljstva.

U oblasti dječje zaštite podaci JU Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak-Područna jedinica Žabljak za 2021. godinu pokazuju sledeće:

Pravo na dječiji dodatak-ostvarilo je 9 porodica sa 11 djece.

Uslugu porodičnog smještaja–hraniteljstva koristilo je 1 dijete.

Pravo na troškove prevoza djece koja se školuju po posebnom obrazovnom programu koristilo je 1 dijete.

Odmor i rekreacija djece -na sedmodnevnom ljetovanju u Dječijem odmaralištu u Rafailovićima u julu 2021. godine boravilo je 42 djece-učenika OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak i OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa.

Obrađeno je 36 zahtjeva za naknadu za novorođeno dijete i 24 zahtjeva za naknadu po osnovu rođenja djeteta, kao i  126 zahtjeva za dječiji dodatak za djecu do 6 godina (170 djece).

5.2. Usluge stručnog socijalnog rada:

Područna jedinica Žabljak u okviru stručnog socijalnog rada ima redovnu komunikaciju sa roditeljima djece sa smetnjama u razvoju i djece sa govorno-jezičkim teškoćama a sa očuvanim intelektualnim sposobnostima, kako bi se te porodice osnažile za samozastupanje kroz obezbjeđivanje informacija od nadležnih službi i subjekata. Kao i prethodnih godina, Područna jedinica Žabljak je imala odličnu  saradnju sa opštinskom Kancelarijom za prevenciju narkomanije, koja u saradnji sa NU roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „NOVA NADA-NEW HOPE“ Žabljak unazad deset godina organizuje besplatne defektološko-logopedske i sociološko-psihološke usluge za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu sa govorno-jezičkim teškoćama a sa očuvanim intelektualnim sposobnostima. Područna jedinica Žabljak obavlja i poslove iz oblasti zaštite djece i omladine čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, zaštite djece i omladine sa poremećajima u ponašanju, kao i smještajem u ustanove socijalne zaštite i osposobljavanjem za rad.

Opštinska organizacija Crvenog krsta formalno-pravno postoji kao nezavisna, neprofitabilna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja vrši djelatnost od javnog interesa, ali unazad četiri godine, na lokalnom nivou,  ne obavlja aktivnosti iz domena: socijalne djelatnosti, pripreme za djelovanje u nesrećama, službi traženja i zdravstvenoj djelatnosti. Ovakva situacija je rezultat neriješenih kadrovskih pitanja unutar organizacije. Takođe, nepovoljna okolnost za  kvalitetno djelovanje ove organizacije predstavlja i neriješeno pitanje prostornih kapaciteta, što bi se u narednom periodu trebalo riješiti u saradnji sa nadležnim institucijama i službama .

Unapređenju socijalne i dječje zaštite, daljeg razvoja usluga koje podržavaju život korisnika u zajednici, kao i jačanju međuresorne saradnje na lokalnom nivou, u značajnoj mjeri bi doprinijelo donošenje strateškog dokumenta, tj. izrada Lokalnog plana socijalne i dječije zaštite.

6. Kulturna djelatnost

Razvoj i unapređenje kulture se ostvaruje kroz djelatnost JU Centar za kulturu Žabljak, koja je osnovana 1993. godine. JU Centar za kulturu Žabljak egzistira kao kompleksna institucija kulture u čijem sastavu se nalaze Narodna biblioteka i čitaonica, kao i bioskop “Durmitor”. Scene Doma kulture su otvorene, kako za amaterske, tako i za profesionalne poslenike kulture, a u cilju prepoznavanja pravih i utemeljenih vrijednosti naše baštine. Narodna biblioteka i čitaonica Žabljak, kao organizaciona jedinica Centra, svoju aktivnost obavlja u prostorijama JU Centra za kulturu Žabljak. Manifestacije koje su se do sad utemeljile, a čiji su organizatori, osim Centra za kulturu, Opština Žabljak i Turistička organizacija, zahtijevaju osmišljeni tok koji bi predstavljao kontinuitet kulturih događaja. Postala je tradicija da se u Žabljaku organizuje manifestacija “Dani planinskog cvijeća”, koja se održava u julu mjesecu. Zadnjih godina aktuelna je i manifestacija “Dani zdrave durmitorske hrane”, u cilju promocije zdrave hrane sa ovog područja, a samim tim i obogaćivanja turističke ponude našeg grada.Kulturna djelatnost se ostvaruje kroz umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije, bibliotekarstvo, kulturno umjetnički amaterizam, kao i kroz ostvarivanje svih vidova saradnje i zaštite u oblasti kulture.

Prikazivanje projekcija filmova u bioskopskoj sali je onemogućeno iz razloga neposjedovanja savremene tehnike za prikazivanje, a koju bi Opština Žabljak u narednom periodu trebala obezbijediti u saradnji sa nadležnim institucijama i subjektima preko projektnih aktivnosti. Dakle, u cilju obezbjeđivanja kvalitetnog kulturnog života, namijenjenog kako lokalnom stanovništvu tako i turistima, neophodna je  digitalizacija bioskopske sale, nabavka knjiga  kao i uvođenje COBISS  sistema u biblioteci ( informacijska baza podataka koja omogućava da u svakom trenutku, besplatno pretražimo podatke o naslovima koji su nam potrebni).

U 2021. godini  urađen  je Registar spomen obilježja opštine Žabljak, a sve u skladu sa važećim Zakonom o spomen obilježjima. Registar sadrži ukupno 15 spomen obilježja. Pošto do sada nije vršena evidencija u bilo kojoj formi, izradi Registra predhodila je pažljiva priprema, koja je podrazumijevala prikupljanje tačne i što preciznije građe, odnosno podataka, dokumentacije, izlazaka na teren i sl. Ovom prilikom značajnu podršku i pomoć dobili smo od Državnog arhiva Crne Gore i Ministarstva kulture, kao i Uprave za inspekcijske poslove. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti se obratio Upravi za zaštitu kulturnih dobara zahtjevom za dostavljanje podataka vezanih za spomen obilježja na teritoriji opštine Žabljak koja su upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara, te kao takva ne mogu biti upisana u opštinski registar. Nakon dobijenog odgovora konstatovano je da se u Registru nepokretnih kulturnih dobara nalazi ukupno 10  spomen obilježja sa teritorije naše opštine. U 2021. godini urađena je i evidencija bespravno podignutih spomen obilježja na teritoriji opštine Žabljak. U navedenoj evidenciji se nalazi 5 bespravno podignutih spomen obilježja (spomen obilježja koja su podignuta nakon 1971.godine, i za koja  ne postoji dokumentacija koja je potrebna prilikom podizanja).

U cilju daljeg razvoja i unapređenja kulturne oblasti neophodno je u što većem obimu primjenjivati mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o kulturi, ali i usvajati savremene modele regionalnog i evropskog iskustva i prakse.

## 7. Sport i rekreacija

Na osnovu važećeg Zakona o sportu u Žabljaku je registrovano 11 sportskih organizacija, koji egzistiraju na amaterskom obliku organizovanja kao sportski klubovi, odnosno sportsko-rekreativna društva. Svi oni u svojim redovima okupljaju veći broj pretežno mladih članova koji žele da se bave sportom i fizičkom kulturom.

Od sportova tradicionalno najzastupljeniji su zimski sportovi, odnosno skijanje (PSD Durmitor“, Klub nordijskog skijanja „Durmitor“, SK „Savin kuk“, SK „North“, SBK „Henrik Angel“), zatim atletika (AK „Durmitor“), košarka (KK „Durmitor“),

fudbal (OFK „Durmitor“),streljaštvo (SK „Soa“),planinarstvo (SPK „Durmitor adventure“), konjički sport (SKK „Vihor“) i sportski ribolov (SRK „Crno jezero“).

U saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za društvene djelatnosti, odnosno odgovarajućim nacionalnim savezom i drugim subjektima, većina navedenih sportskih organizacija su nosioci organizovanog rada sa najmlađom populacijom, zatim ogranizacije takmičenja na opštinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou, organizacije manifestacija sportsko-rekreativnog i promotivnog značaja i drugih aktivnosti vezanih za sport i fizičku kulturu.

Ipak, danas je sve jasnije izražen zajednički interes-uticaj sporta i turizma kao industrije usled čega je kao posledica nastao sportski turizam koji je koncipiran razmatranjem sporta kao turističke atrakcije, odnosno isticanjem i definisanjem kvaliteta sporta koji zajedno predstavljaju jedinstven doprinos turizmu. Sportski turizam predstavlja veoma zanimljivu i rastuću oblast, koja ima jedinstvenu sposobnost da privuče veliki broj posjetilaca, pružajući učesnicima (putnicima) koji tragaju (traže) sportski doživljaj da dožive sport i koji po svom obimu, složenosti i potencijalu obećava da izraste u potpuno novu industrijsku oblast.

Durmitor i opština Žabljak na osnovu postojećih prirodnih potencijala koje posjeduju sa pravom mogu da konkurišu najvećim turističkim i sportsko-rekreativnim centrima ne samo u okruženju nego i šire. Klimatski uslovi (ljeti i zimi), čist planinski vazduh, šumski kompleksi, planina i kanjoni, zdrava hrana, a posebno nadmorska visina predstavljuju najidealnije uslove posebno za pripreme sportskih ekipa i sportista.

Razvoj sportskog turizma na Žabljaku može da se ogleda u različitim oblicima i to: Takmičarski sportski turizam, a posebno Zimski sportsko-rekreativni turizam i Ljetnji sportsko-rekreativni turizam. Sastavni dio turističke ponude predstavljaju sportski i sportsko- rekreativni programi. Neki od sportsko-rekreativnih programa koji bi se obavljali kao sastavni dio turističke ponude Žabljaka su: iznajmljivanje različitih sportskih objekata, korišćenje sportskih objekata i opreme, škole učenja raznih sportskih vještina, sportske igre, turniri i razna takmičenja, sportsko-zabavne atrakcijei drugo.

Uz podršku državnih institucija i nacionalnih sportskih asocijacija može se mnogo postići. Uz postojeću sportsku dvoranu  i fudbalski teren, sa izgradnjom savremenih skijališta, trim staza i ostale prateće infrastrukture koji će zadovoljavati potrebne kriterijume, na Žabljak će doći,kako ljeti tako i zimi, mnoge sportske ekipe i pojedinci ne samo iz Crne Gore i okruženja već i sa mnogo udaljenijih prostora. Namjera je da se i na osnovu navedenih primjera pokaže i dokaže opravdanost u naporima da Durmitor i Žabljak krenu u pravcu stvaranja uslova i konkretnijeg razvoja sportsko-rekreativnog turizma. U prvom redu misli se na dalju izgradnju sportske infrastrukture i sportskih sadržaja. Tom realizacijom stvorile bi se potrebe za proširenjem smještajih kapacieta i ostalih ugostiteljskih sadržaja, kao i otvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem potrošnje, stvaranjem i unapređenjem imidža grada i slično.

## 8. Prirodni resursi

### 8.1. Nacionalni park “Durmitor”

Durmitor, kao najviša planina Dinarida, predstavlja jedan od centara razvoja balkanske, posebno dinarske flore, sa predstavnicima alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata, a na južnim padinama, naročito u kanjonskim dolinama sreću se submediteranski, čak i mediteranski florni elementi, dok tresetišta nekih jezera predstavljaju enklave karakteristične za sibirske tajge. Odlikuje se izuzetno bogatom i raznovrsnom vaskularnom florom od preko 1.300 vrsta, a procjenjuje se više od 1.600 taksona (vrsta, podvrsta, varijeteta) vaskularne flore, što je približno polovina ukupne flore Crne Gore i predstavlja jedan od najznačajnijih refugijalnih centara arkto-tercijarne visokoplaninske flore. Konfiguracija terena i veličina masiva uslovili su formiranje raznovrsnog vegetacijskog pokrivača, predstavljenog brojnim biljnim zajednicama šumske vegetacije, planinskih livada, pašnjaka, pukotina stijena, kamenjara, sipara, snježanika, tresava, slatkovodnih ekosistema i dr.  U visinskoj razlici od skoro 2.000 m, od dna kanjona do planinskih vrhova, smjenjuju se gotovo sve klimatogene šumske zajednice, od mediteransko-montanih termofilnih šuma sa grabom i iznad sa mezijskom bukvom, preko montanih bukovih i bukvo-jelovih šuma, ekosistema tamnih četinarskih šuma i subalpskih šuma mezijske bukve i planinskog javora, do klekovine krivulja, koji gradi gornju šumsku granicu do 2.200mnv. Iznad se razvija alpijska vegetacija planinskih rudina, stijena, točila i  snježanika.

Uže područje Durmitor proglašeno je za Nacionalni park Odlukom narodne Skupštine NRCG od 1952. godine. Zakonom o Nacionalnim parkovima SRCG iz 1978. godine, određene su granice Nacionalnog parka i izdvojene u njima zone sa posebnim režimom zaštite. Odlukom Komiteta OUN za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO od 1977. godine područje rijeke Tare uvršćeno je u ekološke rezervate svijeta i u Program „Čovjek i biosfera“. Odlukom istog Komiteta od 1980. godine Durmitor i rijeka Tara svrstani su u svjetsku baštinu prirodnih i kulturnih vrijednosti.Ukupna površina Parka sada inosi 32.519 hektara, a pored Žabljka gdje se nalazi i sjedište Uprave, NP Durmitor prostire se i na teritoriji opština Šavnik, Pljevlja, Plužine i Mojkovac.

Karakterišu ga raznoliki ekosistemi, lednička jezera, a posebnim ga dodatno čine kanjon rijeke Tare i neki od najvisočijih vrhova Dinarida. Posebne zone zaštite obuhvataju: Mlinski potok, sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna poda, Barno jezero sa najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare van naseljih mjesta.

U skladu sa važećom regulativom, Opština Žabljak donijela je lokalni Akcioni plan za biodiverzitet (LAPB) čiji je osnovni cilj zaštita biodiverziteta na području opštine, koji je po mnogo čemu specifičan i karakterističan, a u nekim segmentima jedinstven. U okviru ovog dokumenta definisan je značaj i opisano bogatstvo biodiverziteta na području opštine, a utvrđeni su i ciljevi, odnosno mete i indikatori na čijem dostizanju će se raditi.

Šume na području NP „Durmitor“ zauzimaju relativno malu površinu (visoke šume 8%, izdanačke 2%, šikare i šibljaci 13%), ali su neke od njih rariteti prirode, izuzetne biološke vrijednosti, kao što su šume crnog bora na lokalitetu Crna poda ili reliktno glacijalna zajednica smrče i bijelog bora PicetoPinetum silvestris, dok je balkanski subendemit i reliktni bor munika Pinus heldreichii izuzetno rijedak, predstavljen malobrojnim stablima na lokalitetu Žuta greda i u kanjonu rijeke Tare, gdje se spušta i do 600 mnv na južnim ekspozicijama.

Prioriteti razvoja u kontekstu NP Durmitor, podrazumijevaju:

- turizam, uključujući i specifičnu ponudu seoskog turizma;

- dinamičan razvoj poljoprivrede orjentisane posebno na razvoj stočarstva.

### 8.2. Šume

Šume predstavljaju jedan od značajnih resursa na području opštine Žabljak. Velike površine pod četinarskim i listopadnim šumama omogućile su razvoj drvne industrije i to drvopreradu koja je jedna od vodećih privrednih grana.

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta po Programu gazdovanja šumama Uprave za šume, koji je rađen 2013. i 2014. godinu iznosi  8.984 ha državnih šuma i 756 ha privatnih šuma, ukupno 9.740 ha.

U visokim ekonomskim šumama osnovna funkcija je proizvodnja drveta i sporednih šumskih proizvoda, a šumama posebne namjene zaštitno  rekreativne funkcije.

Ukupna drvna zapremina iznosi 2.770.851 m3, od toga četinara 2.596.989 m3 ili 93,73 %, a lišćara 173.862 m3 ili 6,27 %.

Šume su uređene u okviru tri gazdinske jedinice i to: „Tepačke Šume“, „Gornji Šaranci“ i „Donji Šaranci“. Prvo uređivanje je bilo 1961. godine.

Radi se o postojećim podacima, a novi Program gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Tepačke šume“ biće urađen 2023. godine, a za gazdinske jedinice „Gornji Šaranci“ i „Donji Šaranci“ 2024. godine. Očekuje se da će u novom Programu biti mnogo manje drvne zapremine u gazdinskoj jedinici „Tepačke Šume“ zbog požara koji se desio 2012. godine, u kome je uništen znatni dio drvne mase na rubu kanjona rijeke Tare, a 2020. godine je došlo do velike količine sanitara (izvale, prelomi i sušike) zbog kojih će biti umanjena drvna masa.

Ukoliko se posmatra sječa šuma u opštini Žabljak u poslednjih pet godina, u strukturi drvne mase dominiraju četinari (Tabela 12). Posječeno drvo se uglavnom koristi kao tehničko, a u manjoj mjeri kao ogrijevno drvo. Većinski dio šuma nalazi se u državnom vlasništvu.

Tabela br. 12: Sječa drveta u opštini Žabljak (2017- 2021.)

| Godina | Ukupna bruto drvna masa | Kategorije |  | Državne šume | Privatne šume | Kvalitetna struktura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lišćari | Četinari |  |  | Tehničko drvo | Ogrijevno drvo |
| 2017 | 40.744 | 1.853 | 38.891 | 36.355 | 4.389 | 27.637 | 5.736 |
| 2018 | 30.756 | 770 | 29.986 | 26.740 | 4.016 | 19.643 | 4.168 |
| 2019 | 30.752 | 908 | 29.844 | 26.656 | 4.096 | 22.291 | 2.336 |
| 2020 | 42.054 | 895 | 41.159 | 37.415 | 4.639 | 26.912 | 5.150 |
| 2021 | 32.146 | 645 | 31.501 | 22.869 | 9.277 | 22.507 | 3.134 |

Izvor: Uprava za šume, PJ Žabljak

Šume u nacionalnim parkovima su šume posebne namjene, koje predstavljaju naročite prirodne vrijednosti i prvenstveno su namijenjene za naučna istraživanja i nastavu, oporavak, odmor i rekreaciju.

U cilju operativnijeg upravljanja šumama u Nacionalnom parku “Durmitor”, zbog prostorne rasprostranjenosti šumskih ekosistema, područje Parka se dijeli na prostorne cjeline koje pokrivaju šume u parku van i zone zaštite-rezervati. Prema tome, šume parka su podijeljene u četiri prostorne cjeline van rezervata i to:

- Žabljak I (1300ha),

- Durmitor - Sušica (572ha),

- Gornja Tara (3717ha) i

- Donja Tara (3658ha).

Pored toga, jedan od vidova iskorišćavanja šumskih resursa je sakupljanje šumskih plodova i ljekobilja. U prvom redu misli se na sakupljanje jestivih gljiva, među kojima su: smrčak, vrganj, lisičarka i druge, berba borovnica, jagoda i malina, kao i sakupljanje ljekobilja (kantarion, iva trava, hajdučka trava i slično). Ovaj vid djelatnosti predstavlja značajan izvor prihoda lokalnog stanovništva.

### 8.3. Mineralne sirovine

Mineralne sirovine koje se mogu naći u prirodi na području opštine su: šljunak, pijesak i kamen. Imajući u vidu da je područje opštine glacijalnog porijekla i da ovih sirovina ima u izobilju, predstavljaju značajan prirodni resurs. Eksploatacija se vrši u majdanu Ražano Polje. Postojeće sirovine su se pokazale kao dosta dobar građevinski materijal.

### 8.4. Zemljište

Zemljište je jedan od glavnih faktora u poljoprivrednoj proizvodnji na ovom području.Velike poljoprivredne površine daju mogućnosti za razvoj poljoprivrede, stočarstva i ratarstva. Poljoprivredno zemljište uglavnom čine pašnjaci i livade,a sa manjim površinama  zastupljene su oranice i bašte. Detaljan prikaz navedenih kategorija predstavljen je u narednoj tabeli.

Tabela br. 13: Zemljište po kategorijama ( 2020. godina)

| r/b | Naziv zemljišta | Površine u ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivredno zemljište | 22.021 | 49,49 |
|  | Pašnjaci | 15.660 |  |
|  | Livade | 6.178 |  |
|  | Oranice i površine pod baštama | 183 |  |
| 2. | Šume i šumsko zemljište | 17.500 | 39,33 |
|  | Privredne šume | 8.364 |  |
|  | Zaštitne šume | 272 |  |
|  | Šume posebne nemjene | 7.784 |  |
| 3. | Ostalo zemljište | 4.979 | 11,18 |
| UKUPNO: |  | 44.500 | 100 |

Izvor: Prostorni plan Opštine Žabljak

Napomena:

Privredne šume – maksimalna i trajna proizvodnja drveta i drugih šumskih proizvoda (šumski plodovi, ljekovito bilje, pečurke i dr.) uz očuvanje stabilnosti i produktivnosti staništa.

Zaštitne šume – imaju niz značajnih zaštitnih funkcija (zaštita zemljišta od erozije i degradacije, zaštita izvorišta vodosnabdijevanja, zaštita od usova i sipara i pojas šuma na gornjoj granici šumske vegetacije).

Šume posebne namjene – su izdvojene šume koje predstavljaju prirodne rezervate, šumske zajednice rijetkih i ugroženih vrsta značajnih za očuvanje biodiverziteta i genofonda i park šume za odmor i rekreaciju.

Ušešće poljoprivrednih površina u ukupnim je oko 50%. Iz Tabele 13 se primjećuje da je veliko i učešće šumskog zemljišta od 39%. U ukupnim poljoprivrednim površinama učešće pašnjaka je najdominantnije, što upućuje na travnjački sistem gazdovanja.

9. Privreda opštine Žabljak

9.1. Turizam

Turisitički potencijal Žabljaka bazira se na očuvanoj životnoj sredini i činjenici da je ovaj prostor (NP Durmitor) uvršten na listu svetske kulturne i prirodne baštine pod zaštitom Unesco. On je ujedno zimski i ljetnji turistički centar Crne Gore. Gradio se i izgrađivao i postao centar zimskih sportova a ljeti je naročito atraktivan za pješačenje u netaknutoj prirodi, planinarenje, rafting, kanjoning i biciklizam.

Turistička organizacija opštine Žabljak osnovana je radi unapređenja, promocije i plasiranja turističkog proizvoda.

9.1.1. Hotelski smještaj

U Žabljaku se nalazi 13 hotela koji raspolažu sa 160 soba, 72 apartmana i 492 ležaja. Turistička preduzeća koja su okosnica i nosioci razvojnih potencijala na Žabljaku predstavljena su u Tabeli 14.

Tabela br. 14: Hotelski kapaciteti na Žabljaku

| Firma | HOTEL | Kategorija | Broj soba | Broj apartmana | Broj ležajeva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOO “Bjelobor” | Zlatni bor | *** | 11 | 0 | 26 |
| DOO “Bojović Company” | Lovac | *** | 6 | 5 | 21 |
| DOO “Uživaj u prirodi” | Porto Tara | *** | 21 | 1 | 41 |
| DOO “Enigma turist” | Enigma | *** | 23 | 0 | 60 |
| DOO “MB turist” | MB | *** | 4 | 0 | 10 |
| DOO “PIO” Ulcinj | Gorske oči | *** | 25 | 7 | 65 |
| DOO “Najs” | Ski | **** | 13 | 7 | 39 |
| DOO “HM Durmitor” | Žabljak | **** | 15 | 11 | 39 |
| DOO “Arco – Iris” | Polar Star | **** | 9 | 16 | 50 |
| DOO “Adria CO” | SOA | **** | 8 | 10 | 33 |
| DOO “AM Pavlović” | Pavlović | *** | 4 | 15 | 42 |
| DOO “Ski centar Javorovača” | Javorovača | *** | 10 | 0 | 34 |
| DOO “MB turist” | Tara MB | ** | 12 | 0 | 32 |

Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

9.1.2. Privatni smještaj

Za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu registrovano je 427 subjekata sa ukupno 2870 ležaja.

9.1.3. Turističko-ugostiteljske usluge

Broj kampova na teritoriji žabljačke opštine je četiri, sa ukupnim brojem smještajnih kapaciteta od blizu 150 kamp jedinica i oko 130 šatora:

- Auto kamp “Mlinski potok”,

- Auto kamp “Kod Boće”,

- Auto kamp “Ivan Do”,

- Auto kamp “Razvršje”.

Na Žabljaku je registrovano 18 ugostiteljskih objekata iz kategorije restoran/konoba, 13 kafe-barova/picerija i dva noćna kluba. Posluju dvije agencije koje nude širok spektar turističkih usluga. Registrovano je sedam kompanija koje pružaju usluge rafting-splavarenja rijekom Tarom.

Osam subjekta je registrovano za pružanje usluga sportsko rekreativnih i avanturističkih aktivnosti.

Na Žabljaku postoji jedan Ski centar i to:

- D.o.o. „Turistički centar Durmitor“ (Savin kuk) - raspolaže sa dvije dvosjed žičare, tri ski lifta, od kojih je jedan opremljen reflektorima za noćno skijanje, kao i jednim dječijim ski liftom. Ta infrastruktura opslužuje ukupno 4.6km ski staza, a kapacitet je 3000 skijaša. Skijalište posjeduje tri plave staze, jednu crvenu stazu, jednu crnu stazu i dječiju, baby stazu. Na skijalištu je moguće koristiti usluge ski servisa, ski škole i drugih pratećih ugostiteljskih sadržaja. U toku 2021. godine došlo je do gašenja gradskog Ski centra „Javorovača“.

9.1.4. Kretanje broja gostiju na Žabljaku (2017-2021.)

U tabeli 15 je dat prikaz broja gostiju i broja noćenja za period 2017-2021, u kolektivnom smještaju, koji najbolje prikazuje kretanje ovih brojki kao posledica pandmije Covid 19.

Tabela br. 15: Broj gostiju i noćenja u kolektivnom smještaju (2017- 2011.)

| Godina | Broj gostiju | Broj noćenja |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 24.545 | 44.356 |
| 2018 | 28.598 | 52.633 |
| 2019 | 28.093 | 53.381 |
| 2020 | 6.515 | 15.119 |
| 2021 | 16.219 | 35.107 |

Izvor: TO Žabljak

Svake godine Žabljak je najposjećeniji bio u julu, avgustu i septembru što jasno ukazuje na to da se turistička ponuda bazirala na ljetnjem turizmu. Dalji koraci bi išli ka obogaćenju i boljoj prezentaciji ponude za zimsku turističku sezonu, kako bi povećali posjećenost i popunjenost kapaciteta i u zimskim mjesecima.

U strukturi gostiju, za period 2017-2019. godine dominiraju strani u odnosu na domaće goste. U naredne dvije godine, ova brojka prelazi u korist domaćih gostiju, kao posledica pandemije Covid 19.

U narednom periodu treba sprovesti intenzivnu promotivnu kampanju ali na šira tržišta i bazirati se na nove ciljne grupe. Takođe treba poboljšati saradnju između lokalne samouprave i nosioca turizma (LTO, turistička udruženja i turističko ugostiteljski poslenici) u cilju što kvalitetnije i raznovrsnije ponude, kako bi gosti prepoznali Žabljak kao atraktivnu turističku destinaciju.

#### 9.1.5. Kulturno nasleđe opštine Žabljak u funkciji razvoja turizma

Bogato i slojevito kulturno - istorijsko nasleđe Durmitora može se pratiti od najstarijih praistorijskih epoha do danas, gdje su se kontinuirano smjenjivali uticaji raznih kultura.

Sačuvani ostaci praistorijskog doba karakterišu više tumula (grobnih humki), koje svjedoče o boravku Ilira na ovom prostoru. Iz vremena rimske dominacije ostali su jasni dokazi na širem prostoru Parka- cipusi, kameni mostovi, karavanski putevi. Srednjevjekovnom periodu pripadaju nekropole sa stilizovanim stećcima, ruševine turskih mostova i karaula duž stare crnogorsko-turske granice, razvaline drevnog utvrđenja Pirlitor iznad Levera i tri manastira u dolini Tare, u Dobrilovini, Dovolji i u Đurđevića Tari, nastali od XV do XVII vijeka.

Kao nesumnjivo značajne dijelove kulturnog nasleđa ističemo:

- Dva stara groblja u narodu poznata kao Grčka groblja između sela Novakovići i Bare Žugića (pod zaštitom UNESCO-a od 2016. godine),

- Srednjevjekovno utvrđenje Pirlitor na obodu kanjona rijeke Tare,

- Tepca- prvo i jedino selo koje je u XV vijeku postojalo na području sadašnje opštine,

- Manastir Dobrilovina na obali rijeke Tare (iz XVII vijeka),

- Crkva u Žabljaku iz 1862. godine, podignuta u čast bitke na Šarancima.

Kulturne resurse Opštine moguće je staviti u funkciju razvoja turizma na dva načina:

- Prvi je organizovanje posjeta spomenicima i lokalitetima radi shvatanja etnološko-antropološke komponente života stanovništva,

- Drugi način je da kulturno nasleđe opštine Žabljak bude obuhvaćeno sveobuhvatnijim programima kulturnog turizma zajedno sa sličnim sadržajima u drugim opštinama.

9.1.6. Kapaciteti i mogućnosti za razvoj sportskog i avanturističkog turizma

Sportski centar Žabljak obavlja poslove od javnog interesa i predstavlja jedan od važnih segmenata u pružanju sportskih usluga, kako sportskim kolektivima tako i građanima u opštini Žabljak, kao i za razvoj sportskog turizma na Žabljaku.

Svoje uobičajene redovne treninge u objektima Sportskog centra imaju lokalni klubovi i to: Taekwondo klub Durmitor Vrhnika Montenegro Žabljak, Košarkaški klub Durmitor Žabljak, Omladinski fudbalski klub Durmitor, Skijaški klub Savin kuk 2313 Žabljak, Smučarski klub Durmitor Žabljak  i  Klub nordijskog skijanja Durmitor Žabljak.

Sportski centar Žabljak raspolaže sa sledećom sportskom infrastrukturom:

-Dvorana, čija površina iznosi 3.100 kvadratnih metara, parking prostor za veliki broj automobila, autobusa, kao i pristup za bolnička i vatrogasna vozila, i osobe sa posebnim potrebama, kapaciteta 540 mjesta, sa pratećim sadržajima (ambulanta, VIP-salon, VIP-loža, 4 svlačionice, 4 toaleta, toaleti za osobe sa posebnim potrebama).

Unutrašnjost dvorane je podijeljena na dva dijela, u jednom dijelu prostor za održavanje dvoranskih sportova (košarka, odbojka, rukomet, mali fudbal, borilački sportovi), u drugom dijelu je teretana, kuglana, bilijar, pikado i stoni tenis.

-Električna bicikla, 7 komada.

-Staza za nordijsko skijanje, koja se nalazi u neposrednoj blizini Sportske dvorane, koja je homologovana od strane FIS komisije, koja u zimskom period služi za održavanje treninga i takmičenja u nordijskim disciplinama, a tokom ljeta kao trim staza.

- Teretana na otvorenom, nalazi se pored Sportske dvorane, koja je aktivna u ljetnjem period za rekreaciju.

-Fudbalski teren sa vještačkom podlogom, dimenzije 57 x 90 metara, sa svlačionicama i magacinskim prostorom,

-Poligon za male sportove (fudbal, košarka, rukomet),

-Teniski teren na betonskoj podlozi.

S obzirom na činjenicu da Sportski centar predstavlja jednu važnu kariku u ukupnoj turističkoj ponudi Žabljaka, neophodno je dodatno poboljšati ponudu za razvoj Sportskog turizma na Žabljaku, prvenstveno izgradnjom velikih hotela, sa svim pratećim sadržajima (bazen, sauna, koferencijske sale i sl.), izgradnjom novog savremenog skijališta, klizališta...

Ono što je neophodno za poboljšanje sportske infrastrukture Sportskog centra je nabavka Sniježnog vozila- mašine za pripremu staze za nordijsko skijanje, opremanje svlačionica na fudbalskom terenu, postavljanje ograda oko Sportske dvorane, nabavka dodatnih stolova za stoni tenis u prostoru zgrade kod fudbalskog terena. Sve ovo bi doprinijelo što boljoj ponudi Sportskim ekipama, pojedincima i građanima Žabljak.

Navedene nedostatke opreme i rekvizita, moguće je nabaviti konkursima kod Uprave za mlade i sport, kod Međunarodnih fondova za razvoj sporta, donacijama, iz Budžeta Opštine Žabljak i iz sopstvenih sredstava.

  - Poljoprivredna proizvodnja i potencijal za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje

Poljoprivreda, zajedno sa turizmom, strateško je opredjeljenje i predstavlja osnovu budućeg privrednog razvoja opštine Žabljak. Proglašenje Crne Gore za prvu ekološku državu u svijetu još više daje za pravo takvoj razvojnoj orijentaciji. Raspoloživi poljoprivredni proizvodni potencijali, bez obzira na određena ograničenja sa kojima raspolaže durmitorsko područje, nezaobilazni su pri kreiranju razvoja ukupnog crnogorskog agrara.

Strana, a i neka domaća iskustva nam govore da je moguće uspješno, na savremenim tehnoekonomskim osnovama,organizovati poljoprivrednu proizvodnju brdsko-planinskog područja.  U pitanju je adekvatan izbor mjera, metoda i postupaka kojima će se obezbijediti postizanje što povoljnije proizvodne strukture i njene finalizacije, tj. one proizvodnje koja će što više valorizovati prirodne i druge proizvodne komparativne prednosti područja. Tip proizvodnje je planinska poljoprivreda – integralna proizvodnja sa 90% alternativne i 10% konvencionalne proizvodnje. Ekstenzivno stočarstvo je zastupljeno sa 90% i intenzivno ratarstvo sa 70%, što potvrđuje ekološku poljoprivredu i organsku proizvodnju zdravstveno bezbjedne hrane.

    - Domaćinstva i gazdinstva

Socio-ekonomska struktura porodičnih gazdinstava značajan je pokazatelj ukupne privredne diversifikacije i stanja u agrarnom sektoru Žabljaka. Prema popisu iz 2010. godine broj porodičnih gazdinstava u opštini Žabljak iznosi 623. Mješovita gazdinstva su postala dominantna ekonomska kategorija sa učešćem od 43% u ukupnom broju gazdinstava.

Navedeni podaci ukazuju na proces polarizacije gazdinstava u pogledu njihove ekonomske strukture.

Tabela br. 16: Stanovništvo i poljoprivredno stanovništvo (ukupno i aktivno)

|  | Svega |  | Aktivno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | % od ukupno | Svega | Muški | Ženski |  |
| Stanovništvo | 3569 | 100 | 1498 | - | - |  |
| Poljoprivredno stanovništvo | 1846 | 51,72 | 900 | 606 | 294 |  |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010. Monstat

Tabela br. 17: Domaćinstva prema izvorima prihoda i porodična poljoprivredna gazdinstva prema broju individualnih poljoprivrednika

|  | Domaćinstva prema izvorima prihoda |  | Porodična poljoprivredna gazdinstva prema broju individualnih poljoprivrednika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | 1273 | 100% | ukupno | 623 | 100% |
| Poljoprivredna | 623 | 48% | 1-2 individualna poljoprivrednika | 383 | 61% |
| Mješovita | 550 | 43% | 3-4 individualna poljoprivrednika | 207 | 33% |
| Nepoljoprivredna | 75 | 5,8% | 5-6 individualnih poljoprivrednika | 32 | 5% |
| Bez prihoda | 19 | 1,4% | 7 i više poljoprivrednika | 1 | 0,16% |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010, Monstat

Iz Tabele 16 zapaža se da poljoprivredno stanovništvo učestvuje u ukupnom sa više od polovine- 51%, dok posmatrajući Tabelu 17 uočavamo da poljoprivredna gazdinstva najviše učestvuju u strukturi domaćinstava- 48%. Najviše gazdinstava je u kategoriji od jednog do dva poljoprivrednika. Najviše nosilaca gazdinstava ima preko 65 godina, dok za radno aktivne prosjek godina je od 45-54 godina.

Sela u opštini Žabljak su raštrkana, sa manje od po 100 stanovnika. Prosječna nadmorska visina sela je 1400 m. Najzastupljenija koncentracija poljoprivrede je u Pošćensko - Komarskom kraju koji obuhvata sela Virak, Javorje, Pašina Voda, Kovčica, Motički Gaj i Pošćenski Kraj, a zatim u Novakovićima, Junča Dolu, Pitominama, Njegovuđi, Maloj Crnoj Gori,Vrelima i Gomilama.

Seoskih naselja ima 27 u 12 mjesnih zajednica. Od ukupnog broja stanovnika na selu živi 1846 ili 52%, a od toga je 900 poljoprivredno stanovništvo.

Od ukupnog broja domaćinstava, poljoprivrednih je 623 ili 48%, od čega je 463 stočarskih i 160 ratarskih. Od stočarskih gazdinstava govedarskih je 368, a 95 ovčarskih. Od ukupnog broja ratarskih gazdinstava, povrtarskih je 120, a 40 žitarskih gazdinstava.

    - Biljna proizvodnja

Ukupno korišćeno poljoprivredno zemljište za 623 gazdinstava je 9610ha (po gazdinstvu 15ha), dok ukupno obradivo zemljište za ovaj broj gazdinstava iznosi 7480ha (po gazdinstvu  12ha).

Najveće učešće poljoprivrednih površina u kategoriji gazdinstava je sa zemljišnim posjedom preko 20ha. Najveće učešće u okviru oraničnih površina ima povrće a najzastupljeniji je krompir, dok u okviru žitarica dominira ječam.

Struktura zemljišta po kategorijama i načinu korišćenja prikazana je u Tabelama 18 i 19.

Tabela br. 18: Poljoprivredno zemljište prema kategorijama korišćenja

| Kategorija gazdinstva prema zemljišnoj površini | Zemljište |  | Obradiva površina |  |  | Višegodišnje površine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno raspoloživo | Poljoprivredno korišćeno | Svega | Oranice I bašte |  | Livade | Pašnjaci |
|  |  |  |  | Korišćena okućnica | Korišćene oranice |  |  |
| Broj gazdinstava | 623 | 615 | 855 | 221 | 38 | 596 | 516 |
| Ukupno ha | 9610 | 7480 | 2365 | 6,6 | 57 | 2302 | 5113 |
| 0-5 | 1609 | 647 | 586 | 2,8 | 6,8 | 577 | 60,8 |
| 5-10 | 1274 | 797 | 586 | 1 | 7,1 | 577 | 206,7 |
| 10-15 | 679 | 459 | 327 | 0,8 | 18,1 | 308 | 132,3 |  |
| 15-20 | 488 | 376 | 224 | 0,6 | 1 | 223 | 151,7 |  |
| >20 | 5559 | 5203 | 641 | 1,1 | 23,9 | 616 | 4562 |  |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010., Monstat

Tabela br. 19: Oranična površina po načinu korišćenja

|  | Ukupno Povrće | Krompir | Kupus | Lukovi | Mrkva Cvekla | Ukupno Žita | Ječam | Ovas | Raž | Heljda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj gazdinstava | 573 | 20 | 165 | 165 | 165 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 |
| Ukup ha | 85,21 | 29 | 1,2 | 0,46 | 0,55 | 27 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| 0-5 | 13,03 | 1,6 | 0,62 | 0,25 | 0,16 | 5,2 | 3,7 | 1 | 0,5 | - |
| 5-10 | 0,9 | 0,8 | 510 | 627 | 473 | 6,2 | 4,7 | 1,5 | - | - |
| 10-15 | 18,6 | 17,1 | 605 | 575 | 320 | 11 | 4,5 | - | 1,5 | 5 |
| 15-20 | 3,9 | - | 520 | 570 | 2860 | 1 | 0 | - | - | - |
| >20 | 15,5 | 10,2 | 4740 | 350 | 240 | 3,7 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | - |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010., Monstat

      - Proizvodnja ljekovitog bilja na Durmitoru

Durmitor je planina bogata ljekovitim biljnim vrstama. Neke od postojećih vrsta se mogu uspješno gajiti. Međutim, većina ovih vrsta se ne može uspješno gajiti u ravničarskim područjima jer nemaju ljekovita svojstva kao kad se sakupljaju u prirodnim staništima. Specifičnost geološke građe, mikroklimatske karakteristike uzrokovane geografskim položajem i ekspozicijama, uslovili su pojavu različitih tipova zemljišta. Svi ovi faktori su značajno uticali na raznovrsnost i bogatstvo flore Durmitora kao i ljekovitih, jestivih vitaminskih i aromatičnih biljaka. Na području Žabljaka postoji oko 140 jestivih gljiva, od čega njih 22 podesne za masovno plantažno gajenje.

Organizovano sakupljanje ljekovitog bilja, plantažna proizvodnja određenih biljnih vrsta i primarna prerada biljnog materijala predstavljaju potencijalni faktor za poboljšanje ekonomskog položaja žabljačkih farmera. Procijenjene vrste koje bi se mogle nakupiti u značajnim količinama za tržište bile bi: lincura, breza, glog, odoljen, šipurak, kleka, zukva, kopriva, sremuš, medveđe grožđe, kantarion, hajdučica, kamilica, majčina dušica, iva, bijeli slez, maslačak, žalfija, bokvica i pelin.	Najpodesnije ljekovite biljke za plantažni uzgoj su: lincura, odoljen, brđanka, bijeli slez, kopriva, kantarion, anđelika i šipurak.

    - Stočna proizvodnja

U opštini Žabljak stočarstvo je glavna grana poljoprivrede i kao takva karakteriše se uzgojem preživara - goveda i ovaca.Takođe, postoje značajni resursi za uzgoj konja i koza.

U nastavku slijedi tabela 20 sa podacima o poljoprivrednim gazdinstvima prema broju, kategorijama stoke i broju uslovnih grla, kao i tabela 21 sa podacima o poljoprivrednim gazdinstvima sa govedima i ovcama prema veličini razreda.

Tabela br. 20: Poljoprivredna gazdinstva prema broju, kategorijama stoke i broju uslovnih grla

|  | Uslovna grla | GOVEDA |  |  |  | OVCE |  |  |  | Koze |  | Svinje | Živina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Priplodne krave | Telad junad | Bikovi | Ukupno | Priplodne ovce | Jagnjad šiljež | Ovnovi |  | Konji |  |  |
| Ukupno | 2185 | 1990 | 1025 | 840 | 125 | 6027 | 3170 | 2785 | 72 | 133 | 62 | 160 | 2566 |
| 0-5 | 602 | 643 | 374 | 255 | 14 | 790 | 420 | 365 | 5 | 87 | 8 | 47 | 997 |
| 5-10 | 546 | 491 | 235 | 218 | 38 | 1633 | 858 | 709 | 66 | 12 | 14 | 33 | 495 |
| 10-15 | 224 | 195 | 102 | 84 | 9 | 623 | 315 | 308 | - | 5 | 6 | 24 | 302 |
| 15-20 | 113 | 113 | 56 | 46 | 11 | 178 | 89 | 88 | 1 | 2 | 5 | 7 | 97 |
| >20 | 711 | 548 | 258 | 238 | 52 | 2803 | 1488 | 1315 | - | 27 | 29 | 49 | 675 |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010., Monstat

U prethodnoj tabeli, zapaža se da je najveće učešće uslovnih grla u kategorijama gazdinstva sa posjedom od preko 20ha. Kod govedi najveća koncentracija grla je kod gazdinstava sa posjedom od 0-5 ha, a ovaca kod gazdinstava sa posjedom od 20 i više hektara.

Tabela br. 21: Poljoprivredna gazdinstva sa govedima i ovcama prema veličini razreda

|  | GOVEDA |  |  |  |  | OVCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ukupno | 1-2 | 3-9 | 10-20 | >20 | ukupno | 1-20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | >200 |
| ukupno | 623 | 336 | 248 | 36 | - | 623 | 555 | 29 | 17 | 15 | 7 |
| 0-5 | 369 | 265 | 35 | - | - | 369 | 344 | 5 | - | - | - |
| 5-10 | 121 | 4 | 25 | 4 | - | 121 | 95 | - | - | - | - |
| 10-15 | 42 | 12 | 26 | 4 | - | 42 | 32 | 5 | - | - | - |
| 15-20 | 23 | - | 16 | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - |
| >20 | 68 | - | 42 | 16 | - | 68 | 40 | 4 | - | 6 | 4 |

Izvor podataka: Popis poljoprivrede 2010., Monstat

Broj uslovnih grla za 463 gazdinstava je 2185 ili po gazdinstvu 4,72. Broj uslovnih grla goveda za 368 gazdinstva je 1570, ili po gazdinstvu goveda 4,27. Broj uslovnih grla ovaca  za 95 gazdistava je 602, ili po gazdinstvu ovaca 6,34.

      - Pravci razvoja stočarstva

Na teritoriji opštine Žabljak, kroz planinsko stočarstvo, postoji potencijal za proizvodnju mesa goveda i ovaca uz prateću proizvodnju mlijeka. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su se finalizacija prehrambenih proizvoda i plasman na tržište obavljali pretežno van planinskog područja. Izgradnjom saobraćajnica i ostalih objekata infrastrukture stvoreni su tehnički uslovi da se neki objekti za obradu i preradu i skladištenje poljoprivrednih (posebno stočnih) proizvoda lociraju i u planinskom području. U koncipiranju mjera ekonomske politike za specifične uslove planinskog područja Durmitora i njegovog stočarstva, posebno treba polaziti od saznanja da sa udaljavanjem od tržišta i porastom nadmorske visine, cijene poljoprivrednih proizvoda opadaju i to najčešće brže nego što opadaju troškovi rada, da rastu cijene nabavnog materijala zbog transportnih troškova, kao i da opada plodnost zemljišta i saglasno tome manji su prinosi po jedinici kapaciteta. Najzad, smanjene su mogućnosti primjene tehničkih dostignuća i racionalizacije. Sve to ima za posledicu i smanjenje prinosa i povećanje troškova po jedinici ulaganja. U našim uslovima tradicionalnog stočarstva, proizvodnja većine sireva i prerađevina od mesa (ovčije i goveđe) bazirana je na autohtonim tehnologijama u organskoj proizvodnji i sa zaštićenom geografskom oznakom porijekla, imaju posebnu cijenu na domaćem i stranom tržištu. Naime cijena po jedinici proizvoda u odnosu na konvencionalnu proizvodnju može da bude i do 30-60% veća, što predstavlja značajnu razvojnu šansu Žabljaka.

U organizovanoj proizvodnji ekološke tj. organske hrane sa prepoznatljivom markom i eko oznakom, durmitorsko područje može biti atraktivno i za eko turizam i izvoz eko proizvoda iz domaćinstva.

    - Proizvodnja organske hrane u opštini Žabljak

Geografski i klimatski uslovi opštine Žabljak, agro ekološki činioci, biološki temelji, tradicija u proizvodnji i ljudski resursi pogoduju razvoju organske proizvodnje. Karakteristike područja na kome se odvijaju proizvodne aktivnosti planinskog gazdinstva zadovoljavaju najstrožije kriterijume za proizvodnju čiste ekološke hrane, odnosno organske poljoprivrede veoma visokog kvaliteta. Poljoprivreda je najčešće u finkciji razvoja drugih grana privrede, a na području opštine Žabljak je vezana za turizam. Poljoprivredni proizvodi namijenjeni su većim potrošačkim i turističkim centrima, ugostiteljskim objektima, hotelima i restoranima. Poljoprivredna proizvodnja je organizovana u mikroregijama ruralnih područja na privatnim domaćinstvima. Zbog toga je veoma važno osavremeniti i tehnološki unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na ovom području,jer će to dovesti do poboljšanja ekonomskog položaja ruralnih domaćinstava, povećanje dohotka poljoprivrednika, čime bi se ujedno uticalo i na ukupni razvoj područja.

Imajući u vidu mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju, u praksi se pokazala kao ekonomski opravdana organska proizvodnja, kako u ratarstvu tako i u stočarstvu. Većina proizvođača u opštini Žabljak svoju proizvodnju zasniva na tradicionalnim autohtonim načinima prerade mliječnih i mesnih proizvoda, što je obilježava kao organsku i ekološku proizvodnju. Imajući u vidu mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju, u praksi se pokazala kao ekonomski opravdana organska proizvodnja, kako u stočarstvu tako i u ratarstvu. Međutim, vrlo mali broj poljoprivrednika posjeduje sertifikat za organsku proizvodnju, što je čini nedovoljno prepoznatljivom na sve konkurentijem i izdašnijem tržištu, pa je iz tih razloga u budućnosti potrebno raditi na zaštiti domaće proizvodnje kroz brendiranje proizvoda i zaštitu geografskog porijekla istih.

## 9.3 Drvoprerada

Sektor drvoprerade u zadnje nekolike godine nema podataka kojima bi se mogao pohvaliti.

Lokalne samouprave nemaju evidenciju o broju registrovanih malih drvopreradjivača koji trenutno rade na Žabljaku. Od nezvaničnih izvora dobili smo informaciju da ih trenutno ima 13 i da oni uglavnom rade van zakonski propisanih procedura.

Naime, najveći drvoprerađivač ,,Pelengić trade” doo iz Bijelog Polja, uzima sve količine raspoloživih koncesija na teritoriji opštine Žabljak i bavi se preradom sve rezane građe sa kapacitetom 50-60 kubika dnevno. Zapošljava oko 35 radnika.

## 10. Saobraćaj

Bolja saobraćajna infrastruktura preduslov je jačanja sveobuhvatnog privrednog, kulturnog i socijalnog razvoja ne samo opštine Žabljak, već svih naseljenih mjesta.

10.1. Drumski saobraćaj

Realizacijom puta Risan-Žabljak izvršena je integracija sjevernog, središnjeg i južnog regiona, a posebno je dat doprinos povezivanju primorskog i kontinentalnog turističkog područja. Put je od izuzetnog značaja za aktiviranje potencijala cijelog regiona.

Magistralni put Žabljak- Šavnik- Nikšić, kao najfrekventnija saobraćajnica u opštini, osposobljen je za nesmetan i efikasan saobraćaj čime je durmitorsko područje otvoreno prema susjednim regionima što je od izuzetne važnosti za razvoj turizma.

Opština Žabljak obuhvata mrežu od 161 km lokalnih puteva, od čega je 93 km asfaltirano. Od nekategorisanih puteva dužine 148 km, asfaltiranih je 22,3 km. Unutrašnja povezanost i stanje puteva su na dobrom nivou. Makadamski putevi se nasipaju i saniraju jednom godišnje u skladu sa Planom razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva, s tim što bi u budućnosti veću pažnju trebalo usmjeriti na asfaltiranje, iako to podrazumijeva izdvajanje značajnijih sredstava, ali samim tim i dugoročnije i kvalitetnije rješenje. Kroz predstojeći Strateški plan predlažemo asfaltiranje i rekonstrukciju sledećih lokalnih i nekategorisanih puteva:

- Zminica – Pašino Polje – Okruglica (asfaltiranje) i

- Njegovuđa – Studenca (rekonstrukcija).

Takođe, potrebno je podnijeti inicijativu prema nadležnim državnim organima da se izvrši rekonstrukcija magistralnog puta Žabljak – Pljevlja, u dijelu od Aluge do Đurđevića Tara  (most na Tari), na način da se postojeći put proširi i da se predvidi izgradnja treće trake, iz razloga pojačane frekvencija saobraćaja na ovom dijelu puta i njegovog što kvalitetnijeg održavanja, u cilju stvaranja uslova za što bezbjedniji saobraćaj.

10.2. Vazdušni saobraćaj

Projekat izgradnje modernog putničkog aerodroma koji će primati manje avione na teritoriji opštine Žabljak uvršten je u razvojne planove javnog preduzeća „Aerodromi Crne Gore“ i djelimično je urađena projektna dokumentacija. Kako još uvijek nije realizovan projekat izgradnje modernog putničkog aerodroma, to bitno škodi ukupnom razvoju područja, jer Žabljak nije prepoznat kao turistička avio-destinacija. Takođe, još uvijek nema odgovarajuće saobraćajne povezanosti budućeg aerodroma sa primarnom mrežom saobraćajnica u Žabljaku. Isto tako, planovi na izgradnji heliodroma se ne realizuju iako opština posjeduje niz pogodnih lokacija za razvoj ekskluzivnog turizma, što takođe donosi štetu ekonomskom prosperitetu Žabljaka.

## 11. Telekomunikaciona infrastruktura

Postojeće stanje telekomunikacione mreže je na dobrom nivou. Crnogorski Telekom na području opštine Žabljak posjeduje fiksnu i mobilnu telekomunikacionu mrežu. Fiksna telekomunikaciona mreža sastoji se od 4 (četiri) telekomunikaciona čvorišta sa pripadajućom bakarnom i optičkom mrežom preko koje se pružaju usluge fiksne telefonije i interneta i to: TKC Žabljak, Virak, Njegovuđa i Pejov Do. Usluge mobilne telefonije i mobilnog interneta pružaju se preko baznih stanica na sljedećim lokacijama: TKC Žabljak, Momčilov grad, Njegovuđa, Polar Star, Ski Centar Durmitor, Štuoc, Pitomine i Javorovača. Crnogorski Telekom će i u narednom periodu nastaviti u kontinuitetu da razvija svoju telekomunikacionu mrežu, kako bi stanovnicima i turistima na Žabljaku omogućio korišćenje najsavremenijih servisa. U narednom periodu se planira dalji razvoj optičke telekomunikacione mreže i izgradnja novih baznih stanica telefonija u Tmajevcima/Tepačko polje i u Žabljaku telefonske centrale u Žabljaku i dva isturena pretplatnička stepena na Njegovuđi i u Virku.

Tabela br. 22: Broj priključaka fiksne telefonije i fiksnog interneta

| Prepaid | 1495 |
| --- | --- |
| Postpaid – fizička lica | 739 |
| Postpaid – pravna lica | 398 |
| FIKSNA TELEFONIJA- fizička lica | 667 |
| FIKSNA TELEFONIJA- pravna lica | 121 |
| Internet Fix-fizička lica | 462 |
| Internet Fix-pravna lica | 76 |

Izvor: Crnogorski Telekom A.D.

## Što se tiče pružanja servisa po mobilnoj pristupnoj mreži, na teritoriji opštine Žabljak, postoji više baznih stanica Crnogorskog Telekoma, Telenora i Mtel-a.

## 12. Elektroenergetska infrastruktura

Radna grupa se obratila CEDIS Žabljak sa zahtjevom za dostavljanje potrebnih podataka vezano za postojeću elektroenergetske  infrastrukture i planovima za naredni period do 2026. godine na području opštine Žabljak .

Snabdijevanje električnom energijom opštine Žabljak se odvija preko dalekovoda 110kV, koji za sada radi pod naponom 35kV sa izvorne napojne trafostanice 110/35kV Pljevlja 1 (Židovići), dok je sa 35kV dalekovodom preko Šavnika je povezan na dalekovod 110kV Nikšić-  Brezna(radi pod naponom 35kV) u TS Brezna.

Svi potrošači na konzumnom području opštine energiju dobavljaju preko dvije postojeće 35/10kV trafostanice i to TS Žabljak instalisane snage 2x4 MVA i TS Njegovuđa instalisane snage 2,5 MVA, što zadovoljava trenutno potrebe u većem periodu godine. U periodu zime, maksimalno opterećenje približava se gornjoj granici. Sa trenutnim kapacitetom trafostanice mogu se podmirivati sadašnje potrebe, ali ne i neke veće.

Pored trafostanice TS 35/10kV Žabljak u toku je izgradnja  izgradnja trafostanice TS110/35kV koja će biti u vlasništvu CGES-a. Izgradnjom ove trafostanice Žabljak će doboti značajno sigurnije napajanje.

Na gradskom području je podzemna kablovska mreža 10kV dosta dobrog kvaliteta i 14 trafostanica koje su u većini povezane u prsten. U pojedinim dijelovima postoje slučajevi preopterećenja trafostanice i većeg pada napona od dozvoljenog. Na vangradskom području mreža je vazdušna na pojedinim dionicama je zastarjela i lošeg kvaliteta, a provodnici su malog presjeka. Stubovi su amortizovani u najvećem dijelu i ne odgovaraju propisanim tehničkim uslovima.Vazdušna mreža 0,4kV u većem djelu ne zadovoljava potrebe potrošača.

U pojedinim dijelovima grada izgrađene trafostanice su preopterećene ekspanzijom stambeno-poslovne izgradnje i vikendica, pa dolazi do većeg pada napona od dozvoljenog i nestabilnosti mrežnog napajanja potrošača.

U prethodnom periodu izgrađene su sljedeće trafostanice:

- elektroenergetski objekat DTS 10/0,4kV, 1x630kVA „Kovačka dolina II“ sa priključnim 10KV vodom i uklapanjem u postojeću nn „Kovačka dolina“ II.

- rekonstruisan objekat trafostanice namijenjene za napajanje električnom energijom postrojenja žičare dvosjed Savin kuk II- I faza, koja je sastavni dio prateće infrastrukture žičare Savin Kuk II, u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Durmitor“,

- elektroenergetski objekat  priključni 10kV dalekovod sa  STS 10/0,4kV „Smrčevo Brdo III“ sa postojeceg 10kV dalekovoda Zabljak- Pošćenje,

- elektroenergetski objekat STS 10/0,4kV Kovčica u trasi postojećeg 10kV dalekovoda Žabljak-D.Bukovica,

- elektroenergetski objekat TS 10/04 kV, 1x630 kVA Pejov Do, opremanja ćelije 10kV u TS 35/10kV „Žabljak“, napojnog voda 10kV, 630kVA za TS „Pejov Do“, TS 10/0,4kV, 630kVA “Pejov Do“ i NN kablovska mreža za napajanje naselja Pejov Do-Žabljak,

- elektroenergetski objekat Staro Pazarište TS 10/0,4 kV, 2x630kVA „Staro Pazarište“ i NN kablovska mreža za napajanje naselja Staro Pazarište,

- elektroenergetski  objekat BTS 10/0,4kV,1x630kVa „Pečića ograda“,

- elektroenergetski  objekat  BTS 10/0,4kV,1x630kVa „Buljov pod“,

- izmještanje elektroenergetskog objekta- TS 10/0,4KV, 1x630KVA „Stanovi“ sa 10kV kablovskim vodom u ulici Vuka Karadžića.

## 13. Komunalni poslovi

### 13.1.Vodosnabdijevanje

Primarna i sekundarna vodovodna mreža opštine Žabljak u dužini od preko 120km, proporcionalno veličini, površini i broju potrošača svrstava se u najduže izgrađene vodovodne mreže koje se nalaze u našem okruženju. Problem snabdijevanja opštine Žabljak sa pitkom vodom sukcesivno se javlja posljednjih godina u julu, avgustu, septembru i oktobru mjesecu, tako da dotok vode sa izvorišta Oko ispod Crvene grede ne može u tim mjesecima da podmiri realne potrebe stanovnistva opštine Žabljak, čija je izdašnost u tim mjesecima od 8-10 l/sek, a tokom ostalog perioda godine kada i nijesu potrebne više količine vode isti ima izdašnost i preko kapaciteta dovodnog cjevovoda i kreće se preko 100 l/sek. Stoga je DOO Komunalno i vodovod, zaduženo za ove poslove, prinuđeno da eksploatiše vodu iz bunara koji se nalaze u slivu Mlinskog potoka i time obezbijedi pitku vodu potrošačima. U cilju obezbeđenja dovoljnih količina vode u sušnom periodu izgrađena su tri reni bunara u slivu Mlinskog potoka kao i četiri pomoćna bunara u blizini Crnog jezera iz kojih se pumpama doprema voda u gore pomenuta tri bunara.

Voda sa izvora “Oko’’ doprema se gravitaciono, a iz tri reni bunara kod Crnog jezera se potiskuje sa 3 pumpe elektromotorima od 28-45kw. Potisni cjevovod je duktilnih cijevi Ǿ 200 mm u dužini od 500m do spoja sa gravitacionim AC Ǿ 300mm. Voda se doprema do sabirnog gradskog rezervoara zapremine 1600m3. AC Ǿ 300 je rađen od 1974-1980. godine i velikim dijelom prolazi kroz teže pristupačan teren i dosta otežava održavanje istog. Takođe i sekundarna mreža u centru grada je od AC Ǿ300, Ǿ200 i Ǿ150 mm, u ukupnoj dužini od 1200m. Ista je velikim dijelom ispod saobraćajnica, trgova i trotoara. Iz sabirnog rezervoara ’’Žabljak’’ snabdijevaju se uža gradska zona, prigradska naselja Tmajevci, Pejov Do, Javorovača, Ivan Do, kao i sela Razvršje, Motički Gaj, Borje, Ninkovići, Vrela, Kovačka Dolina, Palež , Podgora i u sušnom periodu Pitomine. Izvorište „Oko“ je ograđeno, kao i obezbijeđeno širom i užom zonom zaštite.

Dio vodovodne mreže Ivan Do je izgrađen oko 1950. godine. Od AC Ǿ100, LG Ǿ 80 zaptivane, tako da je vrlo moguće da isti gubi dio vode i usled kamenite i propusne podloge i ista se ne pojavljuje na površini. Takođe jedan manji dio potrošača nema vodomjera, pa se zaključuje na osnovu starosti materijala vodovodnih cijevi i nepostojanja vodomjera u dijelu objekata, da postoje znatni gubici na vodovodnoj mreži. Iz navedenog se može zaključiti da je pokrivenost sa vodovodnom mrežom oko 80% od ukupnog broja stanovnika. Na odvodu iz rezervoara vrši se hlorisanje gasnim hlorantom u zasebnoj prostoriji i svakodnevno se vrši kontrola rezidualnog hlora. U narednom periodu treba raditi na zamjeni azbestno-cementnih cijevi kako dovodnih do gradskog bazena tako i ostalih u sistemu iz razloga što su veliki gubici vode na AC cijevima.

U narednom periodu treba raditi na izgradnji bazena za prečišćavanje vode po mogućnosti iznad postojećeg SABIRNOG bazena iz kojeg bi voda išla na hlorisanje u postojeći bazen i nakon tretmana bi se isporučivala građanima. Kako je Žabljak turističko mjesto i potrebe za vodom su sve veće, a vrijeme eksplatacije reni bunara je davno isteklo, treba u dogovoru sa Unesco organizacijom povući vodu pumpama iz Crnog jezera postojećim cjevovovodom do AC Ǿ 300 i dalje postojećim cjevovodom u bazen za prečišćavanje i hlorisanje.

Pomenuti vodovod nema upotrebnu dozvolu i treba raditi na obezbeđenju uslova i dobijanju iste.

Seoski vodovod ,,Komarsko-Pošćenski Kraj’’ snabdijeva se sa kaptaža, izvora iznad Modrog jezera promjenjive izdašnosti. Kaptažni objekti, kao i dio trase cjevovoda do rezervoara nijesu kvalitetno urađeni i imaju tehničkih nedostataka. U nižim zonama ima čestih kvarova jer pritisak u mreži često prelazi 10 i više bari. Potrebno je isti snimiti i ugraditi umanjivače pritiska vodeći računa da Novakovići i Kovčica imaju vodu. U novije vrijeme je urađena kaptaža i cjevovod Ǿ 300 sa Modrog jezera, prvenstveno za osnježavanje ski staze Savin kuk kao i za snabdijevanje vodom u sušnom periodu građana Komarsko-Pošćenskog Kraja, Kovčice i Novakovića.

U toku su radovi na ugradnji opreme za prečišćavanje i hlorisanje vode. Pomenuti vodovod nema upotrebnu dozvolu i treba raditi na obezbeđenju uslova i dobijanju iste.

Seoski vodovod  „Pitomine-Bosača“ dobija vodu iz izvora Studenac, dva obližnja izvora zanemarljive izdašnosti, koji se u toku sušnog perioda godine, kada se smanjuje izdašnost ispod 1 l/sek, dopunjaju sa gradskog bazena. Pomenuti vodovod nema upotrebnu dozvolu i treba raditi na obezbeđenju uslova i dobijanju iste.

U toku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodnog sistema za opštinu Žabljak, kojim će se predvidjeti rekonstukcija postojeće vodovodne mreže i obezbeđenje dovoljne količine vode za područje opštine Žabljak.

U prethodnom periodu, donešene su sledeće odluke koje tretiraju oblast vodosnabdijevanja i to:

- Zakon o vodama (»Sl.list RCG » br. 027/07, »Sl.list CG« broj 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17,080/17 i 084/18),

- Odluka o javnom vodosnabdijevanju (»Sl.list CG-opštinski propisi« br.015/19),

- Odluka o davanju na upravljanje i održavanje javnog vodovoda sa izvorišta „Sopot i Smrčevo Brdo“.

### 13.2. Upravljanje atmosferskim vodama

Najčešći kvarovi koji su nastajali na atmosferskoj kanalizaciji bili su izraženi kako u ljetnjem tako i u zimskom periodu. U ljetnjem periodu, zbog rekonstrukcija ulica i presvlačenja asfaltnim podlogama, mnogi šahtovi koji služe za odvod atmosferskih voda nijesu bili zaštićeni usled čega je dolazilo do djelimičnog ili potpunog zatrpavanja otvora te su isti bili van funkcije. Zimski period karakteriše to što se po glavnim gradskim ulicama neadekvatno i nekontrolisano posipala frakcija i tada je često dolazilo do začepljenja ovih odvoda. U narednom periodu treba raditi na izradi atmosferske kanalizacije u Tmajevcima, iz razloga što se atmosferske vode miješaju sa fekalnim, a što nije u skladu sa zakonom.

### 13.3. Upravljanje otpadnim vodama

Primarnu kanalizacionu mrežu izgrađenu za sabiranje i odvođenje iskorišćenih i predtretiranih voda održava i sa njima gazduje komunalno preduzeće.

Opština Žabljak je izgradila postrojenje za prećišćavanje otpadnih voda u kojem se sakuplja najveći dio otpadnih voda sa područja grada, koji je oko 75% pokriven kanalizacionom mrežom. Jedan dio grada nije pokriven mrežom fekalne kanalizacije, pa vlasnici tih stambenih jedinica koriste fekalne septičke jame, koje poslije određenog perioda prazne specijalnim vozilom DOO Komunalno i vodovod.

Smatramo da bi bilo prijeko potrebno da se u narednom periodu izgradi jedan veći prečistač otpadnih voda u donjem dijelu Borja i sve otpadne vode sa područja grada Žabljaka i šire okoline kanalisat slobodnim padom. Na ovaj način bi se izbjegli nepotrebni troškovi električne energije, nabavka pumpi za prepumpavanje otpadnih voda a postojeći prečistač izmjestio iz gradske zone.

U primjeni je Odluka o javnom vodosnabdijevanju (»Sl.list CG-opštinski propisi«, br.015/19).

### 13.4.Čistoća

Čišćenje puteva, održavanje javnih površina trotoara i gradskih ulica, odvoz i deponovanje smeća je u nadležnosti DOO Komunalno i vodovod Žabljak. Posebno je izražen problem što određeni broj građana, a i zaposlenih kod privrednih subjekata, smeće ne ubacuje u koševe za smeće, iako su isti prazni. Zbog izgradnje nelegalnih individualnih objekata koji su imali za posljedicu formiranje divljih deponija, preduzeće se suočavalo sa dodatnim problemima gdje se trebala angažovati dodatna radna snaga, kako bi se otpad, šut i smeće od istih sakupili u koševe i odvozli na deponiju.

13.4.1. Upravljanje otpadom

Odlaganje komunalnog otpada vrši se na postojećoj deponiji „Klještina“ udaljenoj oko 2 km od Žabljaka, koja je utvrđena Odlukom o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada(„Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 34/12). Takođe, donešena je Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 02/14).

Novi lokalni  Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Žabljak biće donešen nakon donošenja Državnog plana uprvaljanja otpadom, čija je izrada u toku, i sa kojim mora biti usaglašen.

13.4.2. Sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada

Na postojećem odlagalištu komunalnog otpada urađena je i usled nenamjenskog korišćenja sanirana postojeća kada za komunlani otpad. S tim u vezi Budžetom opštine Žabljak za 2022.godinu planirana su sredstva za izgradnju deponije građevinskog otpada, pretovarne stanice i dodatne kade za komunalni otpad.

#### 13.5. Održavanje puteva (gradskih, lokalnih i nekategorisanih)

Održavanje i čišćenje snijega u gradu, na lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i u prigradskim naseljima odvija se uz velike napore i poteškoće, jer iziskuje znatna materijalna i finansijska  ulaganja, prije svega zbog dotrajalosti mehanizacije. Problem za održavanje su ulice koje nijesu izgrađene po urbanističkim i građevinskim standardima, što umnogome otežava njihovo kvalitetno čišćenje. Konfiguracija zemljišta na kojem su izgrađeni ovi putevi iziskuje velike fizičke napore za operatere na radnim mašinama i dodatno doprinosi habanju mašina koje se koriste.

Društvu je prijeko potrebna garaža za smještaj i opravku vozila.

Donešena je Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 21/11 i 2/15).

#### 13.6.  Održavanje javne rasvjete

DOO Komunalno i vodovod Žabljak zaduženo je za održavanje javne rasvjete. Pored neredovne naplate za izvršene usluge (što nije samo problem sa ovim segmentom njihove djelatnosti), troškovi održavanja se povećavaju zbog nemarnosti i namjerne štete građana koji lome i oštećuju objekte javne rasvjete (lom kugli, sijalica i prigušnica, nakrivljivanje i lom stubova, odvrtanje poklopaca na elektronskom dijelu javne rasvjete i sl.).

#### 13.7. Održavanje groblja i gradske kapele

Održavanje groblja i gradske kapele takođe je djelatnost u nadležnosti DOO Komunalno i vodovod Žabljak. U funkcionisanju ovoga organizacionog dijela postoji problem reevidencije grobnih mjesta i neprihvatanje produženja zakupa od strane određenog broja naslednika umrlih lica. Evidentan je nedostatak prostora za sahranjivanje umrlih lica i izgradnju grobnica.

## 14. Administrativni kapaciteti

Organi Opštine Žabljak su Skupština opštine i predsjednik opštine. SO je predstavnički organ građana opštine i ima 31 odbornika. Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine.

Skupština opštine, obrazovala je Službu Skupštine koja vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupštini i određene poslove za klubove odbornika. Ukupan broj zaposlenih je pet.

Skupština opštine Žabljak, osnivač je DOO „Komunalno i vodovod“, JU Centar za kulturu Žabljak, TO Žabljak i DOO „Sportski centar Žabljak“.

Lokalna uprava opštine Žabljak, organizovana je po službama, odnosno organima na sledeći način:

•	Služba predsjednika Opštine,

•	Služba glavnog administratora,

•	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj,

•	Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti,

•	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove,

•	Služba zaštite i spašavanja,

•	Agrobiznis info centar,

•	Komunalna policija i inspekcija.

U okviru gore navedenih službi i organa angažovan je ukupno 51 zaposleni, od čega je njih 26 sa visokom i 3 sa višom stručnom spremom. Lokalna uprava funkcioniše sa, u najvećem dijelu adekvatnim kadrom, od kojih je većina sa stečenim visokim obrazovanjem i radnim iskustvom. Do sada, zaposleni kadrovi, prošli su kroz različite obuke, međutim u cilju usklađivanja rada sa zakonskim propisima, postoji kontinuirana potreba za dodatnom edukacijom i usavršavanjem zaposlenih. Opština Žabljak, suočava se sa problemom nedostatka kadra građevinske struke, ali i problemom dobijanja saglasnosti za raspisivanje javnih oglasa na neodređeno vrijeme za upražnjena, a ranije sistematizovana radna mjesta. Opština Žabljak se u više navrata, tokom 2021. godine, obraćala Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, po pitanju dobijanja saglasnosti za popunjavanje upražnjenih, sistematizovanih radnih mjesta, koja su upražnjena sporazumnim raskidima radnih odnosa službenika, međutim od strane Ministarstva je dostavljen ili negativan odgovor ili saglasnost na godinu dana, a zakonom je za ovakva radna mjesta, predviđeno zapošljavanje na neodređeno. Tek u septembru 2022. godine, dobijena je saglasnost za raspisivanje javnih oglasa, na neodređeno, za popunu upražnjenih radnih mjesta, te je sprovođenje dalje potrebne procedure, pokrenuto od strane nadležnih službi.

Objekti opštinske administracije opremljeni su u najvećem dijelu odgovarajućim kancelarijskim namještajem, te IT opremom. Takođe, svim kancelarijama omogućen je internet pristup. Za sada ogroman problem predstavlja odlaganje arhivske građe, koja bi trebala biti na jednom mjestu i za koju bi bilo potrebno obezbijediti dodatne prostorije.

U okviru DOO „Komunalno i vodovod“, radi 38 zaposlenih, od kojih njih troje sa visokom stručnom spremom i jedno sa višom. U JU Centar za kulturu, zaposleno je 6 lica,  od kojih jedno sa visokom stručnom spremom.

Takođe, u opštini Žabljak funkcioniše i lokalna Turistička organizacija koja ima za cilj promociju Žabljaka kao turističkog centra za zimski i ljetnji turizam, a zapošljava 4 lica  sa visokom stručnom spremom.

DOO „Sportski centar Žabljak“ ima 6 zaposlenih od kojih su 2 sa visokom stručnom spremom, a obuhvata savremenu sportsku dvoranu sa parketom za dvoranske sportove i borilačke vještine, kao i teretanu, prostor za stoni tenis i kuglanu. Takođe, u okviru SC funkcionišu otvoreni tereni za male sportove na Ravnom Žabljaku, te nordijska staza koja je 2018. godine licencirana od strane Međunarodne skijaške federacije FIS-a.

Mehanizacija kojom raspolaže DOO „Komunalno i vodovod“ dotrajala je i zahtijeva modernizaciju i bolju opremljenost pogotovo za pružanje usluga u zimskom periodu, kao i prostor za garažiranje. U cilju unapređenja usluga, a shodno raspoloživim novčanim sredstvima, od strane .,,Komunalno i vodovod” doo Žabljak, izvršena je nabavka polovne mašine za čišćenje snijega. Takođe, Opština Žabljak je početkom 2022. godine završila proceduru nabavke nove mašine CAT 950GC vrijednu 157,058.00 eura, koja je isporučena u maju 2022. godine, za koju je uplaćen PDV prilikom uvoza, avans u visini od 15% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak sredstava u ratama tokom dvije godine. Osim mašina za čišćenje snijega, 2017. godine, izvršena je nabavka multifunkcionalnog vozila za čišćenje kanalizacije i mulja iz prečistača otpadnih voda. Sredstva za nabavku ovog vozila obezbijedili su Centar za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije i Opština Žabljak. Uz sve navedeno, kao donacija Ambasade Japana Službi zaštite, nabavljeno je i multifunkcionalno vozilo - kamion sa  cistijernom i pumpom za vodu koje, osim efikasnoj borbi protiv požara, doprinosi i  pranju gradskih saobraćajnica, te snabdijevanju vodom u ruralnim područjima.

U okviru Centra za kulturu postoji moderna renovirana sala koja zadovoljava uslove za održavanje pozorišnih predstava, umjetničko-zabavnih programa, festivala, izložbi različitog karaktera i prikazivanje filmova (bioskop). Ipak, pored uslova koji postoje, ne može se reći da su kapaciteti iskorišćeni u potpunosti.

Osim navedenog, u toku su aktivnosti na uspostavljanju Biznis info centra, kao neformalne jedinice kroz program “Norveška za vas”, u smislu prioritetizacije poslova za mikro, mala i srednja preduzeća, sa osnovnim ciljem da se obezbijedi efikasna, fleksibilna i proaktivna podršku preduzetnicima, MMSP i onima koji to žele da postanu, kroz pružanje informacija i savjetodavne podrške. BIC će biti podrška ostatku lokalne administracije, te privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama na teritoriji opštine Žabljak u pružanju informacija koje se odnose na pripremu i implementaciju konkretnih projekata u oblastima turizma, kulture, ruralnog razvoja, zelenih tehnologija, inovativnog i održivog ekonomskog razvoja. Formiranje BIC-a se realizuje u saradnji sa UNOPS-om i Ministarstvom ekonomskog razvoja.

### 14.1. Prostorno - planska i strateška dokumenta opštine Žabljak

Cjelokupna površina opštine Žabljak pokrivena je Prostorno - urbanističkim planom Opštine Žabljak i Prostornim planom posebne namjene za Durmitorsko područje.

Gradsko područje obuhvata 678ha, a planskom dokumentacijom detaljnije razrade obuhvaćeno je 468.49 ha, što iznosi 69.09%. Pokrivenost detaljnom planskom dokumentacijom van gradskog područja iznosi 59.62 ha.

Ukupna pokrivenost područja obuhvaćena lokalnim planskim dokumentima iznosi 441.96 ha. U periodu od 2011. do 2022. godine donešena su 23 lokalna planska dokumenta.	Takođe, usvojeni su i državni planski dokumenti koji obuhvataju i teritoriju opštine Žabljak. Usvojena je DSL Ivan Do čiji je zahvat 29.03 ha, a u toku je izrada Prostornog plana Crne Gore.

Od stupanja na snagu aktuelnog zakona koji uređuje oblast gradnje objekata i prostornog planiranja, prostorno planska dokumentacija je u nadležnosti ministarstva. Opština Žabljak inicirala je, prema Ministarstvu prostornog planiranja i urbanizma, završetak planova DUP Pitomine, LSL Borje II i dopuna PPPN za durmitorsko područje, međutim, prema informacijama koje lokalna uprava ima, trenutno nema aktivnosti u vezi navedenog.

Pregled usvojene planske dokumentacije i planova u izradi, dat je u Tabeli 8 i D1 u Dodatku. Za dobar dio dokumentacije, rok važenja je istekao, međutim, isti se primjenju do donošenja novih planskih dokumenata odnosno donošenja Plana generalne regulacije koji je definisan Zakonom.

Podaci o usvojenim planovima, govore da je pokrivenost opštine planskom dokumentacijom na zavidnom nivou.

14.2. Kapitalni budžet Opštine

U periodu od 2017-2022. godine u opštini Žabljak odradjeni su značajni infrastrukturni i kapitalni projekti. U ovom periodu utrošeno je oko 5,5 miliona eura što je značajno više sredstava za kapitalne investicije, nego za prethodni period. Detaljan prikaz utrošenih sredstava po godinama prikazan je u Tabeli 23.

### Za izdatke za lokalnu infrastrukturu utrošeno je oko 1.300.000,00€. Za izgradnju kanalizacione mreže i povezivanje na prečišćač otpadnih voda izdvojeno je oko 665.000,00€ dok je za elektrifikaciju plaćeno 150.000,00€, prostornu i plansku dokumentaciju 260.000,00€, na izdatke za uređenje zemljišta 872.626,15€ i investiciono održavanje 1.362.423,21€. Otplata duga po osnovu tekućih obaveza i po osnovu sudskih sporova u prethodnom periodu iznosila je oko 175.000,00€.

Od velikih infrastrukturnih projekata značajno je pomenuti parking garažu, kanalizacionu mrežu koja je povezala grad i prigradska naselja sa prečišćačem i vodovodnu mrežu za seoska područja. Ovi projekti su se radili fazno, više godina i uglavnom su odrađeni u velikom dijelu.

Opština Žabljak nije imala dugova po osnovu poreza i doprinosa, kredita i drugih osnova, u prethodnom periodu.

Tabela br. 23: Sredstva utrošena za kapitalne projekte (2017- 2022.)

| Kapitalni budžet - 2017. | Ostvareno (u €) |
| --- | --- |
| Kapitalni izdaci | 737.154,75 |
| Elektrifikacija | 52.937,47 |
| Vodosnabdijevanje | 209.704,29 |
| Izdaci za kanalizacionu mrezu | 271.730,08 |
| Uredjenje gradskog parka | 4.498,20 |
| Izrada projektne dokumentacije | 51.574,78 |
| Izrada prostorno planske dokumentacije | 4.398,10 |
| Izdaci za uredjenje zemljista | 87.035,53 |
| Investiciono odrzavanje | 55.276,30 |
| Otplata dugova | 59.975,31 |
| UKUPNO: | 797.130,06 |

| Kapitalni budžet - 2018. | Ostvareno |
| --- | --- |
| Kapitalni izdaci | 784.547,14 |
| Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 149.571,10 |
| Elektrifikacija | 41.342,36 |
| Vodosnabdjevanje | 92.522,92 |
| Izdaci za kanalizacionu mrezu | 213.086,31 |
| Izrada projektne dokumentacije | 20.324,54 |
| Izrada prostorno planske dokumentacije | 37.027,76 |
| Izdaci za uredjenje zemljista | 13.719,20 |
| Investiciono odrzavanje | 216.952,95 |
| Otplata dugova | 39.847,62 |
| UKUPNO: | 824.394,76 |
| Kapitalni budžet- 2019. | Ostvareno |
| Kapitalni izdaci | 1.108.633,64 |
| Uređenje saobraćajne infrastrukture | 67.626,05 |
| Elektrifikacija | 39.624,78 |
| Vodosnabdijevanje | 148.914,46 |
| Izdaci za kanalizacionu mrezu | 138.989,02 |
| Izrada projektne dokumentacije | 48.672,75 |
| Izdaci za uredjenje zemljista | 260.063,95 |
| Izdaci za opremu | 0,00 |
| Investiciono odrzavanje | 404.742,63 |
| Otplata dugova | 20.627,46 |
| UKUPNO: | 1.129.261,10 |

| Kapitalni budžet - 2020. | Ostvareno |
| --- | --- |
| Kapitalni izdaci | 1.960.227,10 |
| Uređenje saobraćajne infrastrukture | 784.339,78 |
| Elektrifikacija | 9.155,21 |
| Vodosnabdjevanje | 115.091,79 |
| Izdaci za kanalizacionu mrezu | 35.860,07 |
| Izrada projektne dokumentacije | 42.295,51 |
| Izdaci za uredjenje zemljista | 413.094,98 |
| Investiciono odrzavanje | 560.389,76 |
| Otplata dugova | 37.456,16 |
| UKUPNO : | 1.997.683,26 |
| Kapitalni budžet - 2021. | Ostvareno |
| Kapitalni izdaci | 716.654,63 |
| Uređenje saobraćajne infrastrukture | 311.422,98 |
| Elektrifikacija | 7.594,90 |
| Vodosnabdjevanje | 87.109,46 |
| Izdaci za kanalizacionu mrezu | 5.062,73 |
| Izrada projektne dokumentacije | 55.638,94 |
| Izdaci za uredjenje zemljista | 98.712,49 |
| Investiciono odrzavanje | 125.061,57 |
| Ostali kapitalni izdaci | 26.051,56 |
| Otplata dugova | 16.424,64 |
| UKUPNO: | 733.079,27 |

### 15. Realizacija Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017 - 2021. godine

U toku je sistematizovanje godišnjih izvještaja koji se nalaze na internet stranici. Sistematizovani odnosno jedinstveni izvještaj će biti sastavni dio ovog SPR.

SWOT ANALIZA

Na osnovu prethodne analize postojećeg stanja, urađen je prikaz prednosti, slabosti, šansi i opasnosti, odnosno rizika koji su vezani za dalji razvoj opštine Žabljak. Princip djelovanja treba da je zasnovan na jačanju prednosti i iskorišćavanju šansi koje postoje, kao i na eliminisanju slabosti i preventivnog djelovanja u odnosu na identifikovane rizike.

| Prednosti | Slabosti |
| --- | --- |
| - Povoljan geografski položaj i dobra drumska saobraćajna povezanost - Prirodni resursi (prostor, reljef, hidrografija, vegetacija) - Relativno dobro sačuvana životna sredina (vazduh, voda, zemljište) - Poseban režim zaštite prostora (NP Durmitor) - Bogatstvo flore i faune - Prepoznatljiva turistička destinacija - Potencijal za razvoj planinskog turizma - Značajna ponuda privatnog smještaja - Raspoloživo kulturno – istorijsko nasleđe - Područje na listi Svjetske kulturne baštine i prirodne baštine pod zaštitom UNESCO - Stvoreni preduslovi za razvoj sportskog turizma (izgrađena sportska dvorana i rekonstruisano fudbalsko igralište) - Značajan potencijal za razvoj poljoprivrede i organske proizvodnje hrane - Kvalitet i kvantitet poljoprivrednog zemljišta - Bogatstvo sirovina za razvoj drvoprerade - Efikasna i finansijski stabilna lokalna samouprava - Pokrivenost kanalizacionom infrastrukturom - Saobraćajna infrastruktura razvijena - Konstantno unapređenje infrastrukture na seoskom području | - Relativno mali broj stanovnika, nepovoljne starosne strukture - Migracije stanovništva - Porast stope nezaposlenosti - Nedostatak kadrova sa određenim vrstama zanimanjima i vještinama - Nezainteresovanost mladih ljudi za školovanje i usavršavanje u oblasti turizma i ugostiteljstva - Neadekvatno upravljanje odlaganjem i recikliranjem čvrstog otpada - Selektivno sakupljanje otpada ne funkcioniše - Neuređene i neplanski određene lokacije za postavljanje kontejnera - Zastarjela mehanizacija kojom raspolaže lokalno preduzeće nadležno za komunalne poslove - Nedostatak hotela sa većim smještajnim kapacitetima - Zastarjela skijaška infrastruktura - Neadekvatno upravljanje stazom za nordijsko skijanje - Nedovoljni kapaciteti vode za snabdijevanje gradskog područja - Odsustvo dugotrajnog rješenja prevoza učenika sa seoskog područja do osnovne i srednje škole na Žabljaku - Loša krovna konstrukcija na školskoj zgradi u Njegovuđi, neriješeno pitanje grijanja zgrade, dotrajala stolarija i toaleta - Školski objekti na seoskom području se neiskorišćeni i propadaju - Nedostatak adekvatne zdravstvene zaštite - Nepostojanje lokalnog plana socijalne i dječije zaštite - Nedovoljno razvijena saradnja sa civilnim sektorom - Nedovoljno razvijeni prerađivački kapaciteti u sektoru drvoprerade - Ekstenzivan karakter proizvodnje - Veliki investicioni troškovi za modernizaciju proizvodnje - Nemogućnost dobijanja realnih hipotekarnih kredita zbog male vrijednosti imovine u seoskim sredinama - Nepostojanje uređenih stočnih pijaca - Nepostojanje stočnog groblja - Nepostojanje azila za pse - Izvoz sirovina i poluproizvoda, nedostatak finalne proizvodnje u poljoprivrednoj proizvodnji |

| Šanse | Opasnosti |
| --- | --- |
| - Izgradnja novih hotela i otvaranje novih radnih mjesta - Ulaganja u skijašku infrastrukturu u cilju povećanja posjećenosti u toku zimske sezone - Interesovanje investitora za nova ulaganja - Korišćenje EU sredstava - Otvaranje Biznis info centra - Aktivnosti na očuvanju i promociji kulturno – istorijskog nasleđa - Mogućnost unaprjeđenja sadržaja kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera - Razvoj organske proizvodnje - Diversifikacija poljoprivredne proizvodnje - Udruživanje poljoprivrednika zarad zajedničkog nastupa na tržištu - Mogućnost otkupa i prerade bilja i ljekobilja - Finansijski stabilna lokalna uprava, kao preduslov za unapređenje javne infrastrukture - Dalji razvoj drvno-prerađivačke industrije - Jačanje kontrole u pogledu zaštite šuma od neplanske eksploatacije - Poboljšanje upravljanjem otpadnim vodama kroz izgradnju faze II postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Rekonstrukcija vodovodne mreže radi obezbjeđivanja kvalitetnijeg snabdijevanja vodom i eliminisanja gubitaka na mreži kao i pronalaženje novih izvora vode - Poboljšanje putne infrastrukture i povećan inspekcijski nadzor u toj oblasti - Osigurati zaštitu životne sredine u postupku izgradnje nove kade za odlaganje komunalnog otpada, deponije građevinskog otpada i pretovarne stanice. | - Negativni demografski trendovi i migracije van Opštine - Nedovoljna finansijska sredstva opredijeljena od strane države za razvoj skijaške infrastrukture - Visoki troškovi održavanja infrastrukture - Kašnjenje sa donošenjem plana Generalne regulacije od strane nadležnog ministarstva - Ograničen rok važenja postojeće planske dokumentacije - Nelegalna gradnja objekata - Pojedina naselja su prenaseljena, što će se odraziti na kvalitet snabdijevanja vodom i električnom energijom - Kašnjenje sa realizacijom infrastrukturnih projekata usled dugih procedura eksproprijacije i kratke građevinske sezone - Neplanska eksploatacija, obolijevanje i nestanak šuma usled požara - Neplanska eksploatacija ljekovitog bilja - Staračka i samačka poljoprivredna domaćinstva - Sporo prihvatanje standarda EU u poljoprivredi - Nedostatak sredstava za realizaciju investicija, kao i nepovoljni uslovi za kreditiranje u poljoprivredi |

OPŠTI CILJ RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK

Na osnovu analize stanja, urađene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opštine Žabljak, u okviru ovog Strateškog plana razvoja, a za period 2022-2026. godine, definiše se sledeći opšti cilj razvoja opštine Žabljak:

KVALITETniji ŽIVOT STANOVNIŠTVA uz unaprijeđenu javnu infrastrukturu kao preduslov za nove investicije i razvoj vodećih grana privrede, uz ODRŽIVU VALORIZACIJU PRIRODNIH RESURSA, posvećenost svim društvenim grupama I AKTIVNU ulogu moderne LOKALNE UPRAVE

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI SA PRIORITETIMA I PREDLOZI PROJEKATA

Ostvarenje definisanog opšteg cilja moguće je zahvaljući projektima koji će biti razvijeni u okviru strateških specifičnih ciljeva i prioriteta, koji predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata. U nastavku je dat pregled prepoznatih specifičnih strateških ciljeva i prioriteta, koji su od značaja za ostvarenje opšteg cilja razvoja opštine Žabljak, kao i pojedinačnih projekata čijom realizacijom se ostvaruje zacrtani cilj.

Specifični strateski cilj 1:  Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovrajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom

Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

- Izgradnja ulice Božidara Žugića

- Rekonstrukcija glavne gradske ulice od autobuske stanice do Vatrogasnog doma

- Izgradnja II faze saobraćajnice od tržnice do Ravnog Žabljaka i do Prisoja

- Izgradnja saobraćajnice hotel Durmitor - Ravni Žabljak

- Izgradnja saobraćajnice od hotela Jezera do ulice Vojvode Mišića

- Asfaltiranje puta Marina Dolina - Radovan Luka

- Asfaltiranje i rekonstrukcija putnih pravaca na seoskom području

- Uređenje gradskog trga kod stare zgrade opštine

- Izgradnja autobuske stanice

Prioritet 2: Izgradnja trafostanica i energetska efikasnost

- Izgradnja trafostanica Prisoje, Pošćenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača I, Javorovača II, Tmajevca IV, Suvodo, Krš i elektrifikacija katuna Ograde (Mala Crna Gora)

- Podsticaji za ugradnju solarnih panela

- Uspostavljanje Bike sharing sistema

- Javna rasvjeta u prigradskim naseljima i zamjena preostalih svjetiljki LED svjetiljkama u gradskoj zoni

Prioritet 3: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

- Izgradnja sabirnog bazena

- Rekonstrukcija vodovodnog sitema II faza

- Završetak radova na vodovodu u Studencima i II faze Dobri Nugo

- Hidrogeološka istraživanja u cilju obezbjeđivanja novih izvora voda

Prioritet 4: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

- Sanacija divljih deponija, uređenje lokacija za odlaganje smeća i nabavka kontejnera za selektivno odlaganje smeća

- Trajno rješenje funkcionisanja Reciklažnog dvorišta

- Izgradnja dodatne kade za komunalni otpad, deponije građevinskog otpada i pretovarne stanice

- Izgradnja II faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

- Izrada projektne dokumentacije za III fazu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Meždo-Borje.

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Prioritet 1: Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

- Izrada strategije za razvoj turizma

- Rekonstrukcija postojeće žičare na skijalištu Savin Kuk

- Uspostavljanje sistema za vještačko osnježavanje na skijalištu Savin kuk i stavljanje u funkciju vještačkog jezera

- Rekonstrukcija puta Usijek – Savin Kuk

- Izgradnja zgrade TO Žabljak

- Unapređenje infrastrukture Nacionalnog parka “Durmitor”

Prioritet 2: Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

- Aktivnosti na valorizaciji atraktivnih turističkih lokacija

- Uređenje i stavljanje u funkciju staze za nordijsko skijanje i park šume na potezu prema Sportskom centru

- Izgradnja klizališta

- Uvođenje podsticaja za razvoj ruralnog turizma

- Sertifikovane obuke radne snage za ugostiteljska deficitarna zanimanja

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Prioritet 1: Admistrativno definisati podršku poljoprivrednoj proizvodnji i stvoriti uslove za strateški razvoj poljoprivrede

- Izrada Strategija razvoja poljoprivrede

- Donošenje jedinstvene odluke o podršci poljoprivrednoj proizvodnji i usaglašavanje sa lokalnim budžetom

Prioritet 2: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području

- Podsticaji za razvoj stočarstva, biljne proizvodnje i pčelarstva

- Podsticaji organskoj proizvodnji hrane

- Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministartsva

Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva

- Podsticaji za žensko preduzetništvo i mlade u biznisu

- Osnivanje lokalnih akcionih grupa LAG-ova u cilju privlačenja inostranih sredstava

- Sistematizovanje poslova za mikro, mala i srednja preduzeća i podrška kroz besplatne biznis planove

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4: Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa

Prioritet 1: Poboljšanje uslova za razvoj  obrazovanja i kulturno-zabavnog života

42. Uređenje školskih objekata na gradskom i seoskom području

43. Obezbjeđivanje uslova za rad KUD-a i nabavka opreme i mobilijara za izvođenje kulturno-zabavnih  sadržaja na otvorenom

44. Poboljšanje sportske infrastrukture Sportskog centra i postavljanje podloge na dječijem igralištu

Prioritet 2: Razvijanje servisa usluga  podrške i  pomoći  ranjivim društvenim grupama

- Izrada lokalnog plana socijalne i dječije zaštite

- Izrada Akcionog plana za sprovođenje Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

- Izrada lokalnog  plana aktivnosti za  postizanje rodne ravnopravnosti  na teritoriji opštine Žabljak

Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite

- Adaptacija zgrade Zdravstvene stanice i iniciranje stavljanja u funkciju zgrade stare bolnice prema resornom Ministarstvu

- Nabavka opreme za jedinicu fizikalne terapije, iniciranje kontinuiranog organizovanja specijalističkih pregleda i popune nedostajućeg medicinskog kadra prema resornom ministarstvu

- Nastavak aktivnosti lokalne uprave na nabavci potrebne opreme za zdravstvene institucije u Žabljaku

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova

Prioritet 1: Uspostavljanje adekvatnog upravljanja parking prostorima i postojećim javnim objektima u vlasništvu opštine

- Uspostavljanje sistema za upravljanje novoizgrađenim objektom javne garaže i parking prostorima u gradu

Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu opreme i objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti

- Izgradnja objekta za administraciju, garažiranje i servisiranje mehanizacije Komunalno i vodovod doo

- Nabavka vozila za čišćenje javnih površina

- Pokretanje procesa digitalizacije javnih usluga i uspostavljanje jedinstvenog građanskog biroa

- Izrada lokalnog akcionog plana za kontrolu populacije pasa

MONITORING I EVALUACIJA

Praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja je od izuzetnog značaja za njegovo ostvarenje. Jasan monitoring sistem, doprinosi efikasnijoj i transparentnijoj implementaciji strategije razvoja jedinice lokalane samouprave. Monitoring sistem uključuje indikatore, koji predstavljaju pokazatelje uspješnosti za svaki projekat, uz definisanu polaznu osnovu i planirane rezultate, te sredstva provjere kojima će se verifikovati napredak u sprovođenju. Njima se mjeri napredak tokom procesa ka ostvarivanju ciljanih ishoda.

Za praćenje ostvarenja Strateškog plana razvoja, lokalna uprava će uspostaviti mehanizam monitoringa koji će biti zasnovan na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno.

Od članova Radne grupe biće formiran višečlani tim zadužen za monitoring koji će pravovremeno prikupljati podatke o realizaciji projekata i postignutim efektima. Tim će biti sastavljen od predstavnike Radne grupe, po minimum jedan član po oblastima iz liste projekata. Prije realizacije bilo kog projekta, projektni dokument će biti detaljno razrađen sa ciljem utvrđivanja neophodnih budžetskih sredstava i indikatora koji su trenutno uglavnom definisani, iako ne kvantifikovani. Za prikupljanje podataka biće zaduženi rukovodioci projekata, u saradnji sa partnerima koji učestvuju u sprovođenju pojedinačnih projekata. Rukovodioci projekata će o učincima, rezultatima, procesnim i finansijskim indikatorima izvještavati tim za monitoring, koji će pripremati izvještaj za koordinatora Konsultativne grupe, koji će objedinjavati podatake za potrebe sastanaka Skupštine opštine Žabljak. Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoj biće dostavljen SO Žabljak krajem prvog kvartala u godini.

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, koordinator Radne grupe će pripremati izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja i dostavljati ga Ministarstvu ekonomije, zaključno sa 30. aprilom za prethodnu godinu.

U sledećoj tabeli, u sklopu specifičnih strateških ciljeva, dati su kvalitativni i kvantitativni indikatori, koji će predstavljati osnovu za mjerenje napretka definisanih projekata, u toku praćenja i kontrola sprovođenja Strateškog plana razvoja.

Tabela 24: Indikatori specifičnih strateških ciljeva (2022- 2026.)

Tabela sa indikatorima biće unesena nakon sprovedene javne rasprave odnosno utvrđivanja konačne liste projekata i razrade projekata.

PROJEKTI

Strategija razvoja sadrži set razvojnih i drugih projekata, koji su prepoznati u funkciji unapređenja životnog standarda i razvoja opštine Žabljak. Slijedi pregled predloženih projekata sa više informacija o realizaciji svakog od njih, uključujući: kratak opis projekta, predložene aktivnosti, očekivane rezultate i indikatore, partnere i okvirni budžet, ukoliko je moguće napraviti procjenu. Za pojedine projekte u trenutku izrade Strateškog plana nijesu poznati svi detalji. Ovo se posebno odnosi na neophodna budžetska sredstva, jer u okviru određenih projekata potrebno je prethodno uraditi idejno rješenje ili glavni projekat, kako bi finansijski okvir bio poznat.

Projektna ideja: - izgradnjA ulice BOŽIDARA Žugića

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom ulice Božidara Žugića povezaće se saobraćaj i omogućiti komunikacija sa ulicom Vojvode Tripka Džakovića i ulicom Baja Pivljanina. Time će se izgraditi paralelna ulica sa glavnom gradskom ulicom i na taj način će se rasteretiti saobraćaj i omogućiti bolja komunikacija od ulaza u grad do Crnog jezera. Izgradnja ulice podrazumijevala bi osim standardnih kolovoznih traka i izgradnju trotoara sa obje strane i javne rasvjete.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Rasterećenost gradskog saobraćaja i omogućavanje paralelnog odvijanja saobraćaja sa glavnim gradskim saobraćajnicama, u pravcu Crnog jezera.

Aktivnosti: Opština je uradila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ulice Božidara Žugića, u dvije faze. - Eksproprijacija zemljišta i objekta - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Rasterećenost gradskog saobraćaja - Dobra komunikacija od ulaza u grad do najpoznatijeg izletišta u Žabljaku - Crnog jezera

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 650.000,00 EUR; Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - Rekonstrukcija glavne gradske ulice od AUTOBUSKE STANICE DO VATROGASNOG DOMA

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Rekonstrukcijom glavne gradske ulice od autobuske stanice do Vatrogasnog doma dobijamo moderniju saobraćajnicu, u cilju bezbjednijeg odvijanja saobraćaja. Projekat podrazumijeva samo zamjenu asfaltnog zastora, s obzirom da je ostala infrastruktura ranije urađena.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Bezbjednije odvijanje saobraćaja u dijelu koji predstavlja najprometniju saobraćajnicu, koja prolazi kroz centar grada.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije - Eksproprijacija zemljišta nije potrebna - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Dobijanje modernije saobraćajnice - Povećanje bezbjednosti saobraćaja

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji - Dužina asfaltnog zastora

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 100.000,00 EUR; Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA II FAZE SAOBRAĆAJNICE OD TRŽNICE DO RAVNOG ŽABLJAKA I DO PRISOJA

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom II faze saobraćajnice od tržnice do Ravnog Žabljaka i do Prisoja dobijamo moderniju saobraćajnicu. I faza ove saobraćajnice je urađena, izuzev trotoara sa desne strane. Kroz izgradnju II faze uradiće se obostrani trotoari i biciklistička staza. Ovim projektom rekonstruisaće se i postojeća saobraćajnica od Stadiona prema Migovoj krivini i dalje do raskrsnice na putu Pitomine – Bosača.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Realizacija ulice prema Detaljnom urbanističkom planu.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije - Eksproprijacija zemljišta - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Dobijanje modernije saobraćajnice - Povećanje bezbjednosti saobraćaja

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakon eksproprijacije zemljišta i izrade projektne dokumentacije, Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE hotel durmitor - RAVNi ŽABLJAK

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnja saobraćajnice od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka je jedan od najvažnijih projekata koji je shodno Odluci oglašen za projekat od opšteg interesa. Naime, izgradnja ove saobraćajnice rasteretiće saobraćaj sa glavnih gradskih saobraćajnica. Takođe, uspostaviće se bolja povezanost Gradskog stadiona i hotela Durmitor, i dalje prema Crnom jezeru. U toku je izrada projektne dokumentacije i Elaborata eksproprijacije. Izgradnja bi obuhvatila cjelokupnu infrastrukturu - kolovoz, obostrani trotoar, javnu rasvjetu, atmosfersku kanalizaciju.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Realizacija ulice prema Detaljnom urbanističkom planu, što će dovesti do rasterećenja gradskog saobraćaja i bolje povezanosti sa hotelom Durmitor i do Crnog jezera.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije je u toku - Eksproprijacija zemljišta (u toku je izrada Elaborata eksproprijacije) - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Dobijanje modernije saobraćajnice - Povećanje bezbjednosti saobraćaja

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakon sprovedenog postupka eksproprijacije i izrade projektne dokumentacije; Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE OD hotela jezera DO ulice vojvode mišića

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom saobraćajnice od hotela Jezera do ulice Vojvode Mišića dobijamo saobraćajnicu koja će povezivati hotel Jezera sa ulicom Vojvode Mišića, a time i sa ulicom Narodnih heroja i centrom grada. Time će se realizovati saobraćajnica prema Detaljnom urbanističkom planu “Žabljak”. Izgradnja bi obuhvatila cjelokupnu infrastrukturu - kolovoz, obostrani trotoar, javnu rasvjetu, atmosfersku kanalizaciju. Ukupna dužina ulice je 400 m.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Realizacija ulice prema Detaljnom urbanističkom planu.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije - Eksproprijacija zemljišta je djelimično završena - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Dobijanje modernije saobraćajnice - Povećanje bezbjednosti saobraćaja

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakon sprovedene eksproprijacije i urađenog glavnog projekta, Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - ASFALTIRANJE PUTA MARINA DOLINA – RADOVAN LUKA

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva asfaltiranje makadamskog lokalnog puta Marina dolina - Radovan Luka, u dužini od oko 15 km. Tačnije, asfaltiranje putnog pravca od izmještene trase dijela puta Žabljak - Tepca do Radovan Luke. U toku su aktivnosti Uprave javnih radova na asfaltiranju puta u dužini od 6,5 km.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen mještanima MZ Tepca i turistima. Cilj projekta: bolja saobraćajna komunikacija Tepca- Žabljak, kao i do Radovan Luke; poboljšani infrastrukturni uslovi za bavljenje trizmom mještana, naročito splavarenjem.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bolja saobraćajna komunikacija Tepca- Žabljak, kao i do Radovan Luke - Poboljšani uslovi za bavljenje turizmom mještana

Izlazni indikatori: - Dužina asfaltnog zastora

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Vlada Crne Gore

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.600.000,00 EUR; Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici MZ Tepca, turistički poslenici i turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - ASFALTIRANJE I REKONSTRUKCIJA PUTNIH PRAVACA NA SEOSKOM PODRUČJU

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Asfaltiranje i rekonstrukcija putnih pravaca na seoskom području podrazumijeva rekonstrukciju i asfaltiranje puteva na seoskom području shodno godišnjem Planu razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima sela na teritoriji opštine Žabljak. Cilj projekta: Bolja saobraćajna povezanost lokalnog stanovništva, i obezbjeđivanje boljih uslova za bavljanje poljoprivredom i turizmom.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije 2. Eksproprijacija zemljišta nije potrebna - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bolja saobraćajna komunikacija - Poboljšani uslovi za bavljenje mještana poljoprivredom i turizmom

Izlazni indikatori: - Dužina asfaltiranih puteva

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.200.000,00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici sela koja su obuhvaćena Planom, privrednici, turisti

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - UREĐENJE GRADSKOG TRGA kod stare zgrade opštine

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva uređenje centra grada ispred “Stare zgrade opštine Žabljak”, u smislu izgradnje modernog trga sa fontanama, mobilijarom i cvjetnim zasadima. Centar grada će dobiti potpuno novi izgled, po uzoru na veće gradove i postati pravi kutak za odmor stanovnika i turista.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka i turistima. Cilj projekta: privlačniji izgled centra grada kao turističkog mjesta i prevazilaženje problema gužvi u centru grada u toku sezona.

Aktivnosti: - U toku izrada idejno-arhitektonsko-urbanističkog rješenja - Sprovođenje tenderske procedure za projektovanje i izgradnju, odabir ponuđača i ugovaranje posla - Projektovanje i izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Privlačniji izgled centra grada kao turističkog mjesta - Prevaziđen problem gužvi u centru grada u toku sezona

Izlazni indikatori: - Broj kompletno uređenih ulica prema planskoj dokumentaciji (trga)

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Vrijednost projekta po izradi projektne dokumentacije, Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, turisti

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA AUTOBUSKE STANICE

Područje i nivo prioriteta: Saobraćajna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture

Opis projekta: Detaljnim urbanističkim planom ”Žabljak” (”Sl. list CG- opštinski propisi”, br.47/18) definisana je urbanistička parcela br.542a, površine 1480m2, planirane namjene (MN) izgradnja autobuske stanice sa objektom spratnosti P+1+Pk. S tim u vezi, Skupština opštine Žabljak donijela je Odluku o prodaji nepokretnosti – građevinskog zemljišta, prikupljanjem ponuda na osnovu javnog poziva. Projekat podrazumijeva izgradnju moderne autobuske stanice koja će u potpunosti odgovoriti potrebama kako lokalnog stanovništva tako i brojnih turista.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka i mnogobrojnim turistima. Cilj projekta: Moderna autobuska stanica koja će pružiti kompletne usluge putnicima, koje se odnose na transport, ugostiteljske usluge i sl.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bolje odvijanje putničkog saobraćaja - Unapređenje turističke ponude Žabljaka

Izlazni indikatori: - Broj uređenih lokacija po planskoj dokumentaciji - Izgrađen objekat autobuske stanice

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Cijena privatnog vlasnika shodno Odluci, Privatni vlasnik

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljaka i turisti

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA TRAFOSTANICA PRISOJE, PoŠĆENSKI KRAJ, bORJE, MEŽDO, JAVOROVAČA I, JAVOROVAČA II, TMAJEVCA IV, SUVODO, KRŠ I ELEKTRIFIKACIJA KATUNA OGRADE (MAla crna gora)

Područje i nivo prioriteta: Elektro infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja trafostanica i energetska efikasnost

Opis projekta: U cilju urednijeg snabdijevanja električnom energijom, kao i smanjena preopterećenosti postojećih trafostanica, planirana je izgradnja navedenih trafostanica. Takođe, elektrifikacijom katuna Ograde u selu Mala Crna Gora projekat podrazumijeva izgradnju stubne trafostanice, kao i niskonaponske mreže za katun Ograde. Katun Ograde, nalazi se u neposrednoj blizi sela Mala Crna Gora i gotovo sva domaćinstva više od pola godine sa stokom izdižu na katun. Projektom bi se za katunsko naselje obezbijedilo snabdijevanje električnom energijom.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Prisoja, Pošćenskog Kraja, Borja, Javorovače, Tmajevaca, Suvodola, Krša, Male Crne Gore, kao i nerezidentima i turistima. Cilj projekta: bolje snabdijevanje električnom energijom u navedenim naseljenim mjestima, kao i smanjena preopterećenosti postojećih trafostanica, te elektrifikacija katuna Ograde u selu Mala Crna Gora.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju svake od trafostanica i za elektrifikaciju - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla za svaku od trafostanica - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova.

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bolje snabdijevanje električnom energijom u naseljenim mjestima Prisoje, Pošćenski Kraj, Borje, Meždo, Javorovača, Tmajevci, Suvodo i Krš. - Smanjena preopterećenost postojećih trafostanica - Dovođenje električne energije u katun Ograde - Bolji uslovi za život i razvoj poljoprivrede mještana Male Crne Gore

Izlazni indikatori: - Povećanje kvaliteta snabdijevanja električnom energijom - Broj priključaka na elektro mrežu - Broj trafostanica

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Crnogorski elektrodistribudivni sistem DOO (CEDIS)

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Opština Žabljak nema informaciju o vrijednosti ovog projekta; Crnogorski elektrodistribudivni sistem DOO (CEDIS)

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Prisoja, Pošćenskog Kraja, Borja, Javorovače, Tmajevaca, Suvodola, Krša, Male Crne Gore, nerezidenti, turisti, CEDIS.

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: 11. PODSTICAJI ZA UGRADNJU SOLARNIH PANELA

Područje i nivo prioriteta: Energetska efikasnost

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja trafostanica i energetska efikasnost

Opis projekta: Podsticaji za ugradnju solarnih panela su projekat budućnosti. Projekat podrazumijeva uštedu električne energije i stvaranje uslova za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao i bolju zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. Podrška za ugradnju solarnih panela fizičkim i pravnim licima, sprovodiće se po javnom pozivu.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka i privrednim subjektima. Cilj projekta: Stvaranje preduslova za korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

Aktivnosti: 1. Opština će u okviru svojih nadležnosti pružiti podršku i podsticaj građanima i privrednim subjektima u cilju realizacije projekta ugradnje solarnih panela.

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Ušteda energije - Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora - Zaštita životne sredine

Izlazni indikatori: - Broj korisnika koji dobijaju energiju iz obnovljivih izvora

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Elektroprivreda Crne Gore

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 200.000,00 EUR; Opština Žabljak i Elektroprivreda Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljaka i privredni subjekti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - Uspostavljanje Bike sharing sistema

Područje i nivo prioriteta: Održiva mobilnost

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovrajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 2: Izgradnja trafostanica i energetska efikasnost

Opis projekta: Na osnovu ugovora koji je zaključila sa Ministarstvom kulture o sufinansiranju projekata ,,Uvođenje bike sharing Sistema”, Opština Žabljak je, sredstvima Ministarstva kulture, tokom 2021. godine sprovela tendersku proceduru i izvršila nabavku sedam električnih bicikala. Kako su finansijska sredstava bila dovoljna jedino za nabavku bicikala, to je Opština za drugu fazu realizacije projekta planirala uspostavljanje sistema Bike sharing. Shodno tome, nabavljena su bicikla odgovarajućih karakteristika za uspostavljanje ovog sistema. U ovoj fazi potrebno je definisati lokaciju i nabaviti postolja za električna bicikla. Projekat će biti osnova za proširivanje ovog sistema kroz projekte donacija i EU fondove.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka i turistima. Cilj projekta: Pokretanje aktivnosti u cilju održive urbane mobilnosti

Aktivnosti: - Definisanje lokacija za postavljanje električnih bicikala - Nabavka postolja za električna bicikla - Apliciranje prema EU fondovima u cilju proširivanja projekta

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uspostavljen bike sharing sistem

Izlazni indikatori: - Broj električnih bicikala funkcionalnih kroz sistem bike sharing

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 10,000.00 EUR; Opština Žabljak, EU fondovi (za proširivanje projekta)

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljak, turisti

Period implementacije: 6 mjeseci; 1 godina (za proširivanje sistema)

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Služba predsjednika

Projektna ideja: - JAVNA RASVJETA U PRIGRADSKIM NASELJIMA I ZAMJENA PREOSTALIH SVJETILJKI LED SVJETILJKAMA U GRADSKOJ ZONI

Područje i nivo prioriteta: Energetska efikasnost

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja trafostanica i energetska efikasnost

Opis projekta: Predmet ovog projekta je izgradnja javne rasvjete u prigradskim naseljima Tmajevci, Meždo i Pejov Do, kao i nastavak zamjene postojećih svjetiljki javne rasvjete u gradskoj zoni, LED svjetiljkama radi unapređenja energetske efikasnosti, smanjenja svjetlosnog zagađenja i ostvarivanja ušteda električne energije primjenom novih sistema za upravljanje nivoom osvjetljenja. Projektom bi bila obuhvaćena i zamjena postojećih ormara s obzirom da postojeći ne podržavaju sistem LED rasvjete.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima, turistima. Cilj projekta: Uređenje prigradskih naselja, kao i ušteda u instalisanoj snazi i ušteda električne energije na godišnjem nivou, finansijska ušteda u potrošnji električne energije i tekućem održavanju, kao i ušteda u emisiji CO2.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije u toku - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova - Održavanje i upravljanje rasvjetom u periodu od 10 godina od strane izvođača radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uređenje prigradskih naselja - Zamijena svjetiljki LED svjetiljkama - Ušteda u instalisanoj snazi - Ušteda električne energije na godišnjem nivou - Ukupna procentualna ušteda - Finansijska ušteda u potrošnji električne energije - Finansijska ušteda u tekućem održavanju - Ušteda u emisiji

Izlazni indikatori: - Broj gradskih i prigradskih naselja sa uređenom javnom rasvjetom - Potrošnja električne energije u kWh na godišnjem nivou za javnu rasvjetu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakon izrade projektne dokumentacije; Opština Žabljak, donacije

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti, DOO Komunalno i vodovod

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADNJA SABIRNOG bazena

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (vodosnabdijevanje)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju još jednog sabirnog bazena za gradsko područje i prigradska naselja, s obzirom da je postojeći bazen nedovoljnog kapaciteta da, naročito u ljetnjem period, zadovolji potrebe za vodom stanovnika Žabljaka, privrednih subjekata i brojnih turista. Takođe, izgradnja je neophodna i zbog velikog interesovanja investitora za izgradnju objekata u gradu i prigradskim naseljima. Kapacitet planiranog bazena bi bio oko 1400m3.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i brojnim turistima. Cilj projekta: Obezbjeđivanje dovoljnih količina vode.

Aktivnosti: 1. Izrada projektne dokumentacije - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Obezbjeđivanje dovoljnih količina vode

Izlazni indikatori: - Broj priključaka na vodovodnu mrežu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakon izrade projektne dokumentacije; Opština Žabljak,Vlada Crne Gore, donacije

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, turistički poslenici i turisti

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG SISTEMA II FAZA

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (vodosnabdijevanje)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Opis projekta: Projekat podrazumijeva dalju rekonstrukciju vodovodne mreže u Žabljaku, od vodoizvorišta”Oko”, sanaciju kaptaže, zamjenu cjevovoda na postojećem sistemu, zamjenu i rekonstrukciju šahti i ugradnju vodomjera i izgradnju sabirnog bazena na Razvršju, zapremine oko 500 m3. Projekat je kandidovan prema Upravi javnih radova i isti je prihvaćen. Izrađen je idejni projekat , a u toku je izrada glavnog projekta i raspisivanje tendera.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen svim stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Poboljšanje vodosnabdijevanja i obezbjeđivanje dovoljnih količina vode.

Aktivnosti: - Izrada projekta - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Redovno vodosnabdijevanje grada

Izlazni indikatori: - Smanjeni kvarovi i gubici na mreži - Povećanje dotoka vode do bazena - Broj priključaka na vodovodnu mrežu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 2.500.000,00 EUR; Vlada Crne Gore, donacije i opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljaka, turistički poslenici, turisti i D.O.O. Komunalno i vodovod

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - ZAVRŠETAK RADOVA NA VODOVODU U STUDENCIMA I II FAZA DOBRI NUGO

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (vodosnabdijevanje)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Opis projekta: Projekat podrazumijeva završetak radova na vodovodu u Studencima i II fazu Dobri Nugo - Smoljan, ukupne dužine 4050m, čime su obuhvaćeni kaptaža i AB rezervoar u selu Studenca na dijelu kat. parcele br. 2296 KO Krš, kao i kaptiranje manjeg seoskog izvora za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja lokalnih korisnika, kako bi se u potpunosti obezbijedilo vodosnabdijevanje stanovništva na ovom području.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen mještanima Đedovog Polja, Đedove Gore, Pometenika, Ponora, Pogrežđa i Krša. Cilj projekta: obezbijeđivanje vodosnabdijevanja stanovnika navedenih sela.

Aktivnosti: - Zaključen ugovor - Izvođenje radova u toku - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Obezbijeđeno vodosnabdijevanje stanovnika sela

Izlazni indikatori: - Broj priključaka na vodovodnu mrežu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Direkcija javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 90.000,00 EUR; Opština Žabljak, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ciljne grupe/korisnici: D.O.O. Komunalno i vodovod, mještani Đedovog Polja, Đedove Gore, Pometenika, Ponora, Pogrežđa i Krša.

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U CILJU OBEZBJEĐIVANJA NOVIH IZVORA VODA

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (vodosnabdijevanje)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Opis projekta: Projekat podrazumijeva vršenje hidrogeoloških istraživanja u cilju iznalaženja mogućnosti za obezbjeđivanje dodatnih količina vode, koje će obezbijediti optimalno vodosnabdijevanje za građane Žabljaka. Opština Žabljak uradila je projektnu dokumentaciju kojim su obuhvaćene četiri bušotine na teritoriji opštine Žabljak – lokalitet Bare Žugića.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima opštine Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: Obezbjeđivanje dodatnih količina vode.

Aktivnosti: U toku je izrada studije opravdanosti, a nakon toga slijedi: 1.Izrada projektne dokumentacije (urađena) 2.Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla 3.Izvođenje radova 4.Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Obezbjeđivanje dodatnih količina vode koje će u potpunosti zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva, vikendaša, turista.

Izlazni indikatori: - Broj priključaka na vodovodnu mrežu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 72.600,00 EUR;Opština Žabljak i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ( učestvuje sa 15.000,00€)

Ciljne grupe/korisnici: Lokalno stanovništva, privredni subjekti i turisti.

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA, UREĐENJE LOKACIJA ZA ODLAGANJE SMEĆA I NABAVKA KONTEJNERA ZA SELEKTIVNO ODLAGANJE SMEĆA

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (otpadne vode)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Opis projekta: Projekat podrazumijeva uređenje divljih deponija, uređenje lokacija za odlaganje otpada, izgradnju natkrivenih nadstrešnica za postavljanje kontejnera i nabavku kontejnera za selektivno odlaganje otpada. Shodno tome, Budžetom opštine Žabljak za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00€ za uređenje divljih deponija i nabavku kontejnera za selektivno sakupljanje otpada. Takođe, popisane su postojeće lokacije za postavljanje kontejnera i dodate nove.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj je podizanje svijesti građanja o odlaganju otpada i selektivnom odlaganju otpada čime bi se doprinijelo očuvanju životne sredine i povećanju čistoće grada.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Očuvanju životne sredine - Povećanju čistoće grada

Izlazni indikatori: - Broj uređenih lokacija - Broj nabavljenih kontejnera

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 100.000,00 EUR; Opština Žabljak; EKO FOND

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljaka, turistički poslenici i turisti

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: 19. TRAJNO RJEŠENJE FUNKCIONISANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (odlaganje otpada)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Opis projekta: S obzirom da se dosadašnji način upravljanja reciklažnim dvorištem pokazao kao nefunkcionalan potrebno je da Opština Žabljak sagleda mogućnosti da se Reciklažno dvorište da na upravljanje Komunalnom preduzeću ili da se u skladu sa zakonom isto da na upravljanje ovlašćenom privrednom subjektu, pri čemu je potrebno Ugovorom upotpunosti precizirati obaveze zakupca, kao i obaveze Komunalnog preduzeća kako u pogledu načina odvajanja komunalnog otpada tako i u pogledu cijena komunalnih usluga sakupljanja i deponovanja komunalnog otpada.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima, turistima i D.O.O. “Komunalno i vodovod” Žabljak. Cilj projekta je adekvatno upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom.

Aktivnosti: - Sprovođenje javnog poziva - Zaključivanje ugovora

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Stavljanje u funciju Reciklažnog dvorišta u cilju adekvatnog upravljanja komunalnim otpadom

Izlazni indikatori: - Količina recikliranog komunalnog otpada - Broj zaposlenih lica iz Žabljaka

Odgovorna strana: - Opština Žabljak , D.O.O. “Komunalno i vodovod” ili potencijalni zakupac

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Biće poznat nakom definisanja konačnog rješenja

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici Žabljaka, turistički poslenici, turisti i D.O.O. “Komunalno i vodovod”

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

Projektna ideja: - IZGRADNJA DODATNE KADE ZA KOMUNALNI OTPAD, DEPONIJE GRAĐEVINSKOG OTPADA I PRETOVARNE STANICE

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Opis projekta: Postojeća kada za komunalni otpad zbog nenamjenskog korišćenja postala je nedovoljna za dalje odlaganje otpada, pa je neophodno izgraditi novu kadu na kojoj bi se sakupljao otpad, koji nije za dalju preradu. Takođe je potrebno urediti deponiju za odlaganje građevinskog otpada kako bi se stvorili preduslovi za posebno odlaganje ove vrste otpada i njegovu dalju preradu, a istovremeno bi se obezbijedilo da se ta vrsta otpada ne miješa sa komunalnim otpadom. Opština Žabljak izradila je projektnu dokumentaciju. U toku je postupak pribavljanja saglasnosti za zemljište, koje je svojina Države Crne Gore.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima. Cilj projekta: Adekvatno upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim propisima.

Aktivnosti: - Odabran izvođač radova za izgradnju dodatne kade i deponije građevinskog otpada i zaključen ugovor u iznosu od 980.000,€ ( bez Pretovarne stanice) - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Adekvatno upravljanje otpadom

Izlazni indikatori: - Količina adekvatno sakupljenog komunalnog otpada

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 2.000.000,00 EUR; Opština Žabljak i Vlada Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: D.O.O. ”Komunalno i vodovod”, lokalno stanovništvo, turisti

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - Izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (otpadne vode)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 2: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Opis projekta: Prečistač otpadnih voda za uže gradsko jezgro izgrađen je 2013. godine. Ovim projektom predviđena je izgradnja druge faze postrojenja, čime bi se konačno riješilo pitanje upravljanja otpadnim vodama u prigradskom dijelu opštine. Opština Žabljak je izradila projektnu dokumentaciju i ovaj projekat kandidovala prema Upravi javnih radova. Projekat je prihvaćen i u toku je raspisivanje tendera za izvođenje radova.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: adekvatno upravljanje otpadnim vodama.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Adekvatno upravljanje otpadnim vodama

Izlazni indikatori: - Broj priključaka na kanalizacionu mrežu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 230.000,00EUR; Opština Žabljak,Vlada Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: D.O.O. ”Komunalno i vodovod”, lokalno stanovništvo, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: - IZGRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA III FAZU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MEŽDO – BORJE

Područje i nivo prioriteta: Komunalna infrastruktura (otpadne vode)

Specifični strateski cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom Prioritet 1: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izradu i reviziju projektne dokumentacije za III fazu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Meždo – Borje čime bi se obuhvatile otpadne vode sa ovog područja, s obzirom da je u poslednje vrijeme na ovom području sagrađen veliki broj objekata, kako za individualno stanovanje, tako i hotela.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen lokalnom stanovništvu, vikendašima i privrednim subjektima. Cilj projekta: Izrada projektne dokumentacije kao prvog koraka.

Aktivnosti: - Izrada projektne dokumentacije - Revizija projektne dokumentacije

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Adekvatno upravljanje otpadnim vodama

Izlazni indikatori: - Urađena projektna dokumentacija

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 10.000,00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici , vikendaši , privredni subjekti

Period implementacije: 4 godina

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak

Projektna ideja: - Izrada strategije za razvoj turizma

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Izrada strateškog dokumenta za dalji razvoj turizma za teritoriju Opštine Žabljak za period od 4 godine. Strategija će biti usaglašena sa nacionalnom strategijom o razvoju održivog turizma, koja će davati smjernice za dalji četvorogodišnji period razvoja turizma Opštine Žabljak. Prilikom izrade strategije važno je uključiti sve privredne subjekte, čiji se razvoj bazira na turizmu (privrednike, Nacionalni park, skijaliste, sportski centar, TO…).

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen turističkoj privredi i turistima. Cilj projekta je da se unaprijedi postojeća turistička ponuda i definišu dalje smjernice za razvoj i unapređenje turizma u opštini Žabljak.

Aktivnosti: - Formiranje radne grupe za izradu strategije - Analiza postojećeg stanja - Izrada nacrta strategije za razvoj turizma - Sprovođenje javne rasprave - Utvrđivanje predloga dokumenta - Donošenje strategije za razvoj turizma

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Podizanje kvaliteta usluga - Definisana strategija za razvoj turizma - Pozicioniranje turističke destinacije - Kvalifikacija turističkog mjesta - Prepoznatljivost turističke destinacije

Izlazni indikatori: - Procentualno učešće projektom definisanih ciljnih grupa u ukupnoj strukturi turista - Turistički promet u specifičnim turističkim ponudama

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - TO

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 3.000,00€; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Turistička privreda, turisti

Period implementacije: 2 godina

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Žabljak

Projektna ideja: - Rekonstrukcija postojeće žičare na skijalištu savin kuk

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva rekonstrukciju postojeće žičare na skijalištu Savin kuk u postojećim kapacitetima i modernizaciju iste.Potrebno je izraditi strategiju daljeg razvoja i modernizacije postojećeg skijališta u skladu sa UNESCO preporukama. Obzirom da je postojeća žičara veoma stara i spora, jako često se dešavaju kvarovi, pa samim tim ni bezbjednost posjetilaca nije na zadovoljavajućem nivo, potrebno je što hitnije reagovati i ući u procedure rekonstrukcije iste. Žičara bi bila brža, sigurnija i modernija, ali u skladu sa postojećim brojem i kapacitetom turista, bez razvoja masovnog turizma.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovništvu, turistima i svim ostalim subjektima. Cilj projekta je poboljšanje turističke ponude.

Aktivnosti: 1. Izrada projektne dokumentacije i usklađivanje sa UNESCO standardima za zaštićena područja 2. Obezbjeđivanje izvora finansiranja 3. Sprovođenje postupka izbora izvođača radova 3. Realizacija projekta 4. Tehnički prijem

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bolje pozicioniranje turističkog mjesta za razvoj zimskog turizma u rekreativnom i sportskom dijelu - Veći broj korisnika - Uvećan turistički promet

Izlazni indikatori: - Broj dolazaka i noćenja u toku zimske sezone - Ostvareni budžet direktnih korisnika

Odgovorna strana: - IRF - Vlada Crne Gore

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Sredstva će biti poznata nakon definisanja i izrade projektne dokumentacije; Vlada Crne Gore, IRF

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, turisti, sportski klubovi, skijaliste

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: 25. Uspostavljanje sistema za vještačko osnježavanje na skijalištu Savin kuk i stavljanje u funkciju vještačkog jezera

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva uspostavljanje sistema za vještačko osnježavanje kao i dovođenje u funkciju vještačkog jezera koje je napravljeno u tu svrhu i nabavka ostale prateće opreme za nesmetano funkcionisanje staza u toku zimske sezone. Kroz projekat bi se definisalo postavljanje pumpne stanice, izgradnja vodovodne mreže po samoj stazi i postavljanje topova. Kako poslednjih godina, zimska turistička sezona zbog nedostatka sniježnog pokrivača, traje sve kraće, to bi sistem za vještačko osnježavanje bio od prioritetnog značaja za podizanje kvaliteta turističke ponude.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovništvu, turistima i svim ostalim subjektima. Cilj projekta je unapređenje postojeće ponude na skijalištu, kvalitetnija i duža zimska sezona, podizanje kvaliteta usluga.

Aktivnosti: 1. Izrada projektne dokumentacije sa finansijskim pokazateljima 2. Sprovođenje procedure javnih nabavki 3. Realizacija projekta 4. Tehnički prijem

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Produzetak zimske turističke sezone - Bolja posjećenost - Povećano generisanje turističkog prometa

Izlazni indikatori: - Broj ostvarenih noćenja - Broj prodatih ski pasova - Broj održanih sportskih takmičenja

Odgovorna strana: - IRF , TC Durmitor - Vlada Crne Gore

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Sredstva će biti poznata nakon definisanja i izrade projektne dokumentacije; - Državni budžet i IRF

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti, turistička privreda, sportski i skijaški klubovi,

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: - Rekonstrukcija puta usijek - savin kuk

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva rekonstrukciju puta od Usijeka do Savinog kuka, kroz koji bi se definisala izgradnja moderne saobraćajnice sa trotoarima i rasvjetom. Postojeća dionica puta je u jako lošem stanju i neophodno je hitno rekonstruisanje, prije svega zbog velike frekvencije saobraćaja u tom dijelu, kako u toku ljetnje, tako i u toku zimske sezone.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovništvu, turistima, turističkoj privredi . Cilj projekta je unapređenje postojeće ponude na skijalištu, lakša saobraćajna povezanost i kvalitetniji život stanovništva u tom dijelu grada.

Aktivnosti: - Poslovi na eksproprijaciji zemljišta u toku - Izrađena je projektna dokumentacija - Sprovođenje procedure javnih nabavki - Izbor najpovoljnijeg ponuđača - Realizacija projekta - Tehnički prijem

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Popularizacija turističkog mjesta - Unapređenje putne infrastrukture do Skijališta savin kuk - Smanjenje migracije lokalnog stanovništva

Izlazni indikatori: - Dužina rekonstruisanog putnog pravca

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - Uprava javnih radova

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.252.179,95€ - Državni budžet

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti, poljoprivredni proizvođači

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: 27. Izgradnja zgrade to žabljak

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju novog i modernog, ekološki efikasnog objekta za potrebe TO Žabljak.

Namjena i cilj projekta: Objekat podrazumijeva unapređenje postojećih sadržaja i kapaciteta sa otvaranjem novih radnih mjesta, kao i zadovoljavanje potreba savremenog turiste i moderan pristup potrebama posjetioca,koji uključuje i dodatne sadržaje (suvenirnica, izložbeni prostor, info punkt,marketing službu) .

Aktivnosti: 1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 2. Urađen idejni i glavni projekat , kao i revizija projekta TO organizacije 3. Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla 4. Izvođenje radova 5. Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Multifunkcionalni turistički objekat - Podizanje nivoa turističke usluge - Stvaranje boljih uslova za rad

Izlazni indikatori: - Broj korisnika usluga - Broj novozaposlenih - Uvećanje prihoda - Veći broj zadovoljnih turista

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - Vlada Crne Gore, - Direkcija javnih radova - Nadležno Ministarstvo

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 100.000,00€ i Vlada Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: Zaposleni, turisti, turistička privreda, javni sektor

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Direkcija javnih radova,Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: - unapređenje infrastrukture nacionalnog parka “durmitor”

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 1:Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture

Opis projekta: Projekat podrazumijeva unapređenje infrastrukture NP Durmitor kroz: 1.Izgradnju manjeg planinskog doma i kampa u Dobrom dolu (Sedlo)-U Dobrom dolu ispod planinskog prevoja Sedlo do sada su postojali objekti Ski centra Durmitor koji su bili u funkciji farme koju su posjedovali, te projekat podrazumijeva izgradnju planinskog doma koji bi u svom okruženju imao i kamp. Voda do doma može se dovesti slobodnim padom sa izvora koji je i do sada korišćen za vodosnabdijevanje ranijih objekata, a struja bi se mogla obezbijedi preko solarnih panela; 2. Rekonstrukciju planinarskog doma Škrka- U skladu sa Prostornim Planom Posebne namjene i Prostornim Planom Nacionalnog parka, hitno je potrebna sanacija postojećeg objekta, u cilju stvaranja uslova za boravak planinara i njihovu bezbjednost. Gabariti objekta su postojeći i uslovljeni su jakim i kvalitetnim obodnim kamenim zidovima. Takođe i visinski gabariti se zadržavaju uz obavezu zamjene krovne konstrukcije i krovnog pokrivača. Pristup objektu je omogućen samo pješačkim stazama, koje su ujedno i obilježene planinarske rute; 3. Izgradnju garaže i parkinga ispred rampe prema Crnom jezeru-kako je problem parkiranja na ulazu u Park evidentan već godinama, to projekat podrazumijeva izgradnju parkinga za motorna vozila, autobusko stajalište i parking za bicikla, od mosta kod gradilišta hotela Durmitor do rampe. Na mjestu gdje se sada nalaze tri male garaže, ispod Upravne zgrade NP Durmitor, moguća je izgradnja garaže na tri nivoa sa mogućim kapacitetom oko 100 parking mjesta s obzirom da bi se objekat nalazio na zemljištu gdje je prisutan nagib.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen turistima, stanovništvu i svim ostalim subjektima. Cilj projekta je unaprijeđenje postojeće infrastrukture, radi obezbjeđivanja ugodnijeg boravaka u planini, promocije ruralne sredine i tradicije, uz rješavanje problema pretjerane gužve na parkingu u blizini rampe.

Aktivnosti: 1. Izrada projektne dokumentacije 2. Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla 3. Izvođenje radova 4. Tehnički prijem radova 5. Uključivanje aktivnosti u plansku dokumentaciju NP 6.Stvaranje partnerskih odnosa između institucija

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Unapređenje turističke ponude Nacionalnog parka Durmitor - Rasterećenost saobraćaja na lokalitetu prema Crnom jezeru i veća bezbjednost pješaka

Izlazni indikatori: - Broj turista (prenoćišta) - Broj parking mjesta

Odgovorna strana: - JP Nacionalni parkovi Crne Gore - Direkcija javnih radova - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 330,000.00 eura; JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Opština Žabljak, Vlada Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti, planinarska društva

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: - Aktivnosti na valorizaciji atraktivnih turističkih lokacija

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 2:Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

Opis projekta: Projekat podrazumijeva pokretanje aktivnosti za valorizaciju lokacija za turizam, koje su u nadležnosti lokalne uprave, u administrativnom i promotivnom smislu. Dakle, potrebno je donijeti odluke o prodaji ili davanju u zakup lokacija, te izraditi marketinške planove, u cilju realizacije novih investicija, odnosno privođenja lokacija namjeni prema planskim dokumentima (lokacije kao što su “Gorske oči”, “Enigma II”…). Takođe, projekat podrazumijeva i iniciranje valorizacije prepoznatljivih lokacija Vojno odmaralište, Bivše kasarne, prema nadležnim državnim organima, i od istih zahtijevati usaglašavanje sa UNESCO smjernicama za lokalitete za koje je to potrebno.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovništvu, turistima i svim ostalim subjektima. Cilj projekta je unapređenje postojeće turističke ponude, lakša saobraćajna povezanost i kvalitetniji život stanovništva u tom dijelu grada, diversifikacija postojeće turističke ponude i definisanje novih ciljnih grupa posjetilaca.

Aktivnosti: - Razmatranje ideja i usaglašavanje sa institucijama nadležnim za lokalitete - Pripremanje dokumentacije za davanje u zakup ili prodaju zemljišta - Sprovođenje javnih nadmetanja - Potpisivanje ugovora

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Popularizacija novih destinacija - Definisanje novih ciljnih grupa posjetilaca - Diverzifikacija postojeće ponude

Izlazni indikatori: - Nova ponuda i sadržaji - Otvaranje novih radnih mjesta - Uvećanje prihoda

Odgovorna strana: - JP NP CG - NP Durmitor - Opština Žabljak - TO Žabljak - Agencija za zaštitu prostora

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 7.000,00€ - Opština Žabljak, JP NP CG, Donacije

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, turisti, NP Durmitor

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: JP NP CG, Nadležno MInistarstvo

Projektna ideja: - Uređenje i stavljanje u funkciju staze za nordijsko skijanje i park šume na potezu prema Sportskom centru

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 2:Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

Opis projekta: Projekat podrazumijeva definisanje i uređivanje staze za nordijsko skijanje sa pratećom infrastrukturom i nabavkom mehanizacije, za cjelogodišnju ponudu. Staza je homologizovana od strane FIS federacije. Kroz isti projekat izvršiće se nabavka mašine za uređenje staze u zimskom periodu, kao i topovi za osnježavanje staze, koja bi se koristila za pripremu sportista i za održavanje takmičenja pod okriljem FIS-a ( FIS trke, Balkan kupovi, Evropa kupovi, regionalne trke i slično) . U period ljeta ta ista staza koristila bi se za vožnju bicikla, šetnju, kao trim staza, kao i za ljetnju pripremu sportista - skijaša na roll ban, asfaltnoj podlozi za voznju ski rolera. Kroz projekat bi se definisala i strelišta za biathlon takmičare kao i obavezno razvođenje vodovodne mreže za osnježavanje staze u zimskom periodu, rasvjeta i ostali propratni detalji. Staza posjeduje teretanu na otvorenom.

Namjena i cilj projekta: Unapređenje turističke ponude grada, kreiranje novog turističkog imidža i sadržaja, održavanje lokalnih i medjunarodnih sportskih takmičenja

Aktivnosti: 1. Glavni projekat je u fazi izrade 2. Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla 4. Izvođenje radova 5. Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Izgrađen i stavljen u funkciju novi turistički proizvod (staza za nordijko skijanje) - Produženje turističke sezone - Razvoj sportskog turizma

Izlazni indikatori: - Broj održanih sportskih događaja tokom cijele godine - Organizovanje trening kampova i takmičenja

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - Sportski centar - Ministarstvo sporta - Skijaški savez

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Sredstva će biti poznata nakon definisanja i završetka glavnog projekta; Opština Žabljak, Donacije, podsticajne mjere, Skijaški savez

Ciljne grupe/korisnici: Specifične ciljne grupe : biciklisti, atleticari, sportski klubovi, sportski savezi; lokalno stanovništvo

Period implementacije: 3 godine

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak

Projektna ideja: - Izgradnja klizališta

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 2: Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju klizališta na lokalitetu koji bi naknadno bio definisan. Obzirom da je Žabljak prije svega, poznat kao zimski turistički centar, bilo bi jako dobro turističku ponudu upotpuniti i klizalištem, jer smo jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji nema klizalište. Svakako ovaj vid ponude donio bi pozitivan efekat na turističku sezonu.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovništvu, turistima i svim ostalim subjektima. Cilj projekta je unapređenje postojeće turističke ponude kao i poboljšanje sportske ponude.

Aktivnosti: 1. Definisanje lokacije za izgradnju klizališta 2. Izrada projektne dokumentacije 3. Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla 4. Izvođenje radova 5. Tehnički prijem radova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Podizanje nivoa turističke ponude - Novi turistički sadržaj

Izlazni indikatori: - Izgrađeno klizalište - Broj korisnika

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - Ministarstvo turizma

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Sredstva će biti poznata nakon definisanja lokacije i izrade projektne dokumentacije; Opština Žabljak, Vlada Crne Gore

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora

Projektna ideja: - Uvođenje podsticaja za razvoj ruralnog turizma

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 2:Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

Opis projekta: Projekat podrazumijeva animiranje lokalnog poljoprivrednog stanovništva za plasman svojih proizvoda kroz turističku djelatnost. Kreiranje turističkih kapaciteta u ruralnim sredinama, koji podrazumijevaju ponudu smještaja i hrane. U narednom periodu, kroz Odluku o Budžetu, biće planirane subvencije za podsticaj ruralnog turizma na teritoriji Opštine Žabljak. Podsticajne mjere biće definisane posebnom odlukom.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen turistima, stanovništvu ruralnog područja koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Cilj projekta je unapređenje postojeće turističke ponude, proširenje gastro ponude i očuvanje tradicije ovih prostora.

Aktivnosti: 1.Planiranje stavke u Budžetu 2.Donošenje odluke za raspodjelu sredstava 3. Stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije za podsticajne mjere 4. Izrada plana za razvoj ruralnog turizma 5. Planiranje podsticajnih mjera budžetom 6. Raspodjela sredstava

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Povećanje finansijskih efekata u seoskim domaćinstvima - Zaustavljanje migracije sa seoskih područja - Revitalizacija ruralnih sredina

Izlazni indikatori: - Broj registrovanih seoskih domaćinstava - Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - TO Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 60.000,00€ na godišnjem nivou - Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Poljoprivredni proizvođači, turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak

Projektna ideja: - Sertifikovane obuke radne snage za ugostiteljska deficitarna zanimanja

Područje i nivo prioriteta: Turizam

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2: Unapređenje turističke ponude Prioritet 2:Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam

Opis projekta: Projekat podrazumijeva unapređenje kvaliteta ponude ugostiteljskih objekata, kroz usavršavanje stručnog kadra i zapošljavanje lokalne radne snage, čime se smanjuje stopa nezaposlenosti kod mladih ljudi. Kroz strategiju za razvoj turizma na drzavnom nivou, kao deficitarna zanimanja upravo su definisana ugostiteljska zanimanja. S obzirom da je Žabljak poznat kao turistički centar, fokus unapređenja turističke ponude mora biti na kvalitetnom ugostiteljskom kadru, što naravno podrazujemijeva saradnju sa SMŠ ,,17. septembar” i osposobljavanje naših svršenih srednjoškolaca.

Namjena i cilj projekta: Upošljavanje lokalnog stručnog kadra u postojećim ugostiteljskim objektima i podizanje kvaliteta usluga u istim.

Aktivnosti: 1. Plan stručnih obuka 2. Edukativne radionice ( strani jezici, komunikacija… )

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Podizanje rejtinga u ugostiteljskim objektima - Smanjenje stope nezaposlenosti u lokalnoj zajednici - Zapošljavanje mladih ljudi

Izlazni indikatori: - Broj zaposlenih lica koji su prosli obuku - Broj definisanih ugovora o radu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - ZZZ CG - SMŠ

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 10.000,00€, Opština Žabljak; IPA fondovi

Ciljne grupe/korisnici: Srednjoškolci, nezaposleni iz ugostiteljske struke, ugostitelji

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak

Projektna ideja: - izrada strategije razvoja poljoprivrede

Područje i nivo prioriteta: Poljoprivredna proizvodnja i seoski razvoj

Specifični strateski cilj 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 1: Administartivno definisati podršku poljoprivrednoj proizvodnji i stvoriti uslove za strateški razvoj poljoprivrede

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izrada strateškog dokumenta razvoja poljoprivredne proizvodnje,po pravcima razvoja biljne i stočne proizvodnje, na osnovu zbirnih indikatora, ruralnog, agroekološkog, sociodemografskog, biotehničkog (zootehničkog, i agrotehničkog) parametra. Ovim projektom će se prikazati problemi postojeće poljoprivredne proizvodnje,kao i sagledavanje činjeničnog stanja, kojim će se odrediti budući realni prioriteti razvoja poljoprivrede po mjesnim zajednicama i selima. Sa izradom strategije potrebmo je početi nakon što se završi popis poljoprivrede, od strane nadležnog organa za popis.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima sela (poljoprivrednicima) Žabljaka, agroprivrednim subjektima i agro-turističkim poslenicima. Cilj projekta: Definisanje razvojnih prioriteta agrarne privrede kao i unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje u cilju podizanja standarda farmera kroz povećanje samog dohotka gazdinstava.

Aktivnosti: Služba Agrobiznis centra, sa Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je uradila predprojektnu ideju (idejni projekat) za evoluaciju i implementaciju ove strategije. Potrebne aktivnosti: - Sprovođenje postupka javne nabavke za odabir stručne institucije za izradu Strategije - Ugovaranje Izrade strategije - Priprema Nacrta Strategije - Sprovođenje javne rasprave - Donošenje Strategije na SO Žabljak.

Projektni ishod(očekivani rezultati); * Dobijanje jedinstvenog strateškog dokumenta o poljoprivrednoj proizvodnji, čime će se definisati budući pravci i prioriteti razvoja agrara i sela *Maksimalno iskorišćavanje svih prirodnih resursa, biljnih kapaciteta i stočnih potencijala, kao i optimalno usaglašavanje sa trendovima savremene poljoprivredne proizvodnji u EU *Podizanje nivoa produktivnosti poljoprivredne proizvodnje kao i konkurentnosti gazdinstava * Zadržavanje postojećeg stanovništva na selu uz poboljšanje ruralne infrastrukture

Izlazni indikatori: - Izrađena strategija razvoja poljoprivrede

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Agrobiznis centar

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 6,000.00 EUR; Opština Žabljak i Ministarstvo poljoprivrede

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici sela-poljoprivredni proizvođači

Period implementacije: 1 godina

Monitoring i evaluacija: Agrobiznis info centar

Projektna ideja: - donošenje jedinstvene odluke o podršci poljoprivrednoj proizvodnji i usaglašavanje sa lokalnim budžetom

Područje i nivo prioriteta: Poljoprivredna proizvodnja, seoski razvoj

Specifični strateski cilj 1: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 1: Administrativno definisati podršku poljoprivrednoj proizvodnji i stvoriti uslove za strateški razvoj poljoprivrede

Opis projekta: Potrebno je donijeti jedinstven dokument koji će jasno precizirati uslove, kriterijume i način dodjele sredstava po svim osnovama za poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj dokument bi obuhvatao postojeće, ali i dodatne mjere podrške poljoprivredi na lokalnom nivou.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen prvenstveno stanovnicima sela, poljoprivrednim proizvođačima iz Žabljaka. Cilj projekta: Sistematizovana i uređena podrška poljoprivrednoj proizvodnji

Aktivnosti: - Osnivanje Radne grupe za izradu jedinstvene Odluke - Izrada Nacrta Odluke - Sprovođenje javne rasprave o Odluci - Donošenje odluke na SO Žabljak - Primjena Odluke

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uređena i sitematizovana podrška poljoprivrednoj proizvodnji - Uvedene dodatne podsticajne mjere

Izlazni indikatori: - Donešena jedinstvena odluka o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Agrobiznis centar

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 500.00 EUR; Opština Žabljak i Agrobiznis centar

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici sela, poljoprivredni proizvođači

Period implementacije: 1 godina

Monitoring i evaluacija: Agrobiznis centar

Projektna ideja: - PODSTICAJI zA RAzVOJ STOčARSTVA, BILJNE PROIzVODNJE I PčELARSTVA

Područje i nivo prioriteta: Poljoprivredna proizvodnja i seoski razvoj

Specifični strateski cilj 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 2: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području

Opis projekta: Projekat podrazumijeva finansijsku podršku, lokalne samouprave u obliku subvencija, premija, regresa stočnoj proizvodnji po UG (u ovčarstvu i govedarstvu) kao najprioritetnijim granama stočarske proizvodnje i biljnoj proizvodnji po HA (u žitarstvu, povrtarstvu i travarstvu) kao najdominantnijim u biljnoj proizvodnji. Osim navedenog i podršku za preradu, posebnu podršku za mlade poljoprivrednike i žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, podršku za pčelarstvo itd.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima sela (individualnim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima) Žabljaka. Cilj projekta: Definisanje razvojnih prioriteta agrarne privrede(refundacijom postojeće proizvodnje) kao i unapređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje u cilju podizanja standarda sitnih i srednjih gazdinstava kroz povećanje samog dohodka gazdinstava. Namjena projekta će se odnositi na subvencije, premije u ovčarstvu, govedarstvu i pčelarstvu zatim u povrtarstvu i žitarstvu. Takođe će se podstaći nabavka repromaterijala i osiguranje ovih grana proizvodnje.

Aktivnosti: 1.U vezi sa odlukom (Projekat 35) sprovođenje javnih poziva za: - uzgojne premije po grlu u stočnoj proizvodnji (za ovčarstvo i govedarstvo) za ona individualna gazdinstva koja posjeduju minimalno 3 grla a maksimalno do 30 muznih krava, za svaku ponaosob, i za ona gazdinstva koja posjeduju minimalno 30 grla, a maksimalno do 300 muznih ovaca, za svaku ponaosob; - premije po jedinici zasijane površine: kod povrća (krompira i kupusa) minimalna površina od 1 ha a maksimalno do 10 ha, a kod od žitarica (ječma, raži, ovsa i heljde) minimalna površina od 1 ha a maksimalno do 10 ha - podsticaje za nabavku sjemena za žito - podsticaje za žetvu žita - podsticaje za preradu poljoprivrednih proizvoda - podsticaji za nabavku grla - posebne podsticaje za poljoprivredna gazdinstva čiji su nosioci mladi - posebne podsticaje za poljoprivredna gazdinstva čiji su nosioci žene - podrška pčelarskoj proizvodnji 2.Učešće Opštine u troškovima osiguranja poljoprivrede 3.Učešće odlaska na sajmove 4. Podrška otkupu mlijeka

Projektni ishod (očekivani rezultati); - Podizanje nivoa produktivnosti poljoprivredne proizvodnje (stočne, ovčarstva,govedarstva i pčelarstva) po linijama proizvodnje i biljne (žitarstva, povrtarstva, travarstva) kao i konkurentnosti gazdinstava - Zadržavanje postojećeg stanovništva na selu uz poboljšanje ruralne infrastrukture - Stvaranje što većeg broja održivih poljoprivrednih gazdinstava, zatim komercijalnih gazdinstava sposobnih za opstanak na EU tržištu

Izlazni indikatori: - Broj novih poljoprivrednih proizvođača - Povećanje stočnog fonda - Povećanje površina pod zasadima

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Agrobiznis centar

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 650,000.00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici sela-poljoprivredni proizvođači

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Agrobiznis info centar

Projektna ideja: - Podsticaji organskoj proizvodnji hrane

Područje i nivo prioriteta: Poljoprivredna proizvodnja i seoski razvoj

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 1: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području

Opis projekta: Projekat podrazumijeva podsticaj organskoj proizvodnji hrane kroz direktnu podršku sertifikovanim proizvođačima kao i podsticanju novih eko-proizvođača biljne (povrća i žitarica) kao i proizvođača stočarskih proizvoda (mesnih i mliječnih).

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima sela (poljoprivrednicima) Žabljaka; Cilj projekta je jačanje uloge ekološke proizvodnje, kroz omasovljenje sertifikacije iste i brendiranjem zaštite geografskog porijekla mliječnih i mesnih proizvoda, kao i proizvoda biljne kulture (žitarica i povrća). Takođe, podsticaće se i organska proizvodnja meda, a sve u cilju podizanja nivoa konkurentnosti.

Aktivnosti: U vezi sa odlukom (Projekat 35) sprovođenje javnih poziva za: - Finansijsku podršku kod troškova sertifikacije poljoprivrednih proizvođača - Podršku po 1 UG maksimalno do 10 UG, posebno ovaca, posebno krava. - Podsticaj organskoj proizvodnji skorupa po 1 UG ovaca 25 kg skorupa i po 1 UG krava 50 kg skorupa. - Podsticaj organskoj proizvodnji krompira i kupusa po ha,minimalno 0,3 do 3 ha maksimalno. - Podsticaj organskoj proizvodnji žitarica po ha, minimalno 0,3 do 3 ha maksimalno.

Projektni ishod(očekivani rezultati); * Podizanje nivoa produktivnosti poljoprivredne proizvodnje kao i konkurentnosti gazdinstava *Zadržavanje postojećeg stanovništva na selu uz poboljšanje ruralne infrastrukture * Stvaranje što većeg broja robnih farmera, zatim sertifikovanih gazdinstava sposobnih za opstanak na EU tržištu

Izlazni indikatori: - Broj sertifikovanih organskih poljoprivrednih proizvođača

Odgovorna strana: - Opština Žabljak i Agrobiznis centar

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 60,000.00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici sela-poljoprivredni proizvođači

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Agrobiznis info centar

Projektna ideja: 38. Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarsTva

Područje i nivo prioriteta: Razvoj infrastrukture na RURALNOM PODRUČJU

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 2: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području

Opis projekta: Projekat podrazumijeva realizaciju infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarstva. Ključne aktivnosti su identifikacija infrastrukturnih potreba na ruralnom području, praćenje javnih poziva resornog ministarstva, te pripremanje aplikacija za infrastrukturne projekte kada su u pitanju programi koje sprovodi ministarstvo, a finansiraju se ili sufinansiraju sredstvima međunarodnih fondova. Osim toga, projekat podrazumijeva i podnošenje zahtjeva na godišnjem nivou prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i sanacije puteva, kroz godišnje programe koje finansira ovo ministarstvo, a sprovode opštine.

Namjena i cilj projekta:Projekat je namijenjen stanovnicima ruralnih područja i poljoprivrednim proizvođačima. Cilj projekta: Unapređenje infrastrukture na ruralnom području.

Aktivnosti: - Identifikacija infrastrukturnih potreba/projekata - Pripremanje i podnošenje aplikacija prema resornom ministarstvu za pozive za korišćenje međunarodnih fondova za infrastrukturu - Podnošenje zahtjeva za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede i sanacije puteva, prema ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, na godišnjem nivou - Realizacija projekata iz oblasti vodoprivrede i sanacije puteva finansiranih/sufinansiranih od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Unaprijeđena infrastruktura na ruralnom području - Poboljšani uslovi za bavljenje poljoprivredom i život na selu

Izlazni indikatori: - Broj realizovanih infrastrukturnih projekata - Dužina saniranih puteva - Izgrađene kaptaže i bazeni za vodu u ruralnom području, dužina primarnih i sekundarnih vodova

Odgovorna strana: Opština Žabljak; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 300,000.00 EUR; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Opština Žabljak, Međunarodni fondovi

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici ruralnih područja, poljoprivredni proizvođači, turistički poslenici

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Stručni nadzor u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata

Projektna ideja: 39. Podsticaji za žensko preduzetništvo i mlade u biznisu

Područje i nivo prioriteta: Razvoj preduzetništva

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva

Opis projekta: Projekat podrazumijeva realizaciju podsticaja za žensko preduzetništvo i mlade u biznisu. Ključne aktivnosti su donošenje odluke o kriterijumima dodjele podrške i sprovođenje javnog poziva. Dodjela podrške će se realizovati na godišnjem nivou, pa je samim tim potrebno u odlukama o budžetu voditi računa o definisanju budžetske stavke za ovu namjenu.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, odnosno ženama i mladima (lica mlađa od 30 godina). Cilj projekta: podrška razvoju i proširivanju biznisa.

Aktivnosti: 1. Definisanje budžetske stavke za podršku ženskom preduzetništvu i mladima u biznisu 2. Donošenje odluke o podršci ženskom preduzetništvu i mladima u biznisu 3. Sprovođenje javnog poziva 4. Dodjela sredstava 5. Monitoring realizacije sredstava

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Realizovana podrška ženskom biznisu i mladima u biznisu sredstvima opštine na godišnjem nivou - Uvedene mjere podrške za razvoj biznisa - Smanjenje stope nezaposlenosti

Izlazni indikatori: - Broj podržanih ženskih biznisa na godišnjem nivou - Broj podržanih biznisa koje vode mladi na godišnjem nivou - Broj zaposlenih žena i lica starosti do 30 godina kroz podršku

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 150,000.00 eura (30,000.00 EUR/ na godišnjem nivou); Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Žene i lica mlađa od 30 godina iz Žabljaka

Period implementacije: 5 godina/ godišnje

Monitoring i evaluacija: Komisija za raspodjelu; Služba predsjednika i Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Projektna ideja: 40. OSNIVANJE LOKALNIH AKCIONIH GRUPA lag-OVA U CILJU PRIVLAČENJA INOSTRANIH SREDSTAVA

Područje i nivo prioriteta: Razvoj preduzetništva

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva

Opis projekta: Projekat podrazumijeva osnivanje lokalnih akcionih grupa LAG-ova, koji će obuhvatati javni, civilni i privatni sektor, u cilju privlačenja inostranih sredstava. Ključne aktivnosti su donošenje odluke o formiranju LAG-a kroz definisanje područja (opština) na kojem će LAG djelovati, te uspostavljanje partnerstva između predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora u cilju razvoja, kao i poboljšanje razvojnih potencijala ruralnih područja. Lokalne akcione grupe jedna su od obaveza države ka putu učlanjenja u EU.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen javnom, privatnom i civilnom sektoru opštine Žabljak i partnerskih lokalnih samouprava. Cilj projekta: Privlačenje inostranih sredstva za realizaciju projekata od interesa za javni, civilni i privatni sektor uključen u LAG.

Aktivnosti: 1. Definisanje područja koje će obuhvatati LAG 2. Donošenje odluke o formiranju LAG-ova 3. Registracija LAG-ova 4. Apliciranje za sredstva 5. Realizacija projekata kroz koncept LAG-ova

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Formiran LAG - Instutucionalno jačanje i razvoj kapaciteta

Izlazni indikatori: - Broj formiranih LAG-ova - Broj projekata realizovanih kroz koncept LAG-ova i vrijednosti projekata

Odgovorna strana: - Opština Žabljak; formirani LAG

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 8, 000.00 eura; Opština Žabljak, Ministarstvo poljoprivrede, EU sredstva

Ciljne grupe/korisnici: Javni, privatni i civilni sektor partnerskih opština

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Upravni odbor LAG-a

Projektna ideja: 41. sistematizovanje poslova za mikro, mala i srednja preduzeća i podrška kroz besplatne biznis planove

Područje i nivo prioriteta: Razvoj preduzetništva

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva

Opis projekta: Projekat podrazumijeva obezbijeđivanje efikasne, fleksibilne i proaktivne podrške MMSP. Ključne aktivnosti su pružanje svih informacija koje se odnose na razvoj biznisa, podršku u pripremi predloga projekata i podršku tokom implementacije odobrenih projekata. Potrebno je sistematizovanje ovih poslova, kako bi se kroz konkretizaciju zadataka i definisanom programu, dao prioritet ovim poslovima. Službeniku zaduženom za poslove sa malim, mikro i srednjim preduzećima biće omogućeno da pohađa obuke za pisanje biznis planova, nakon čega će biti dužan da pruža podršku za pisanje biznis planova MMSP. Za potrebe realizacije navedenih aktivnosti, koristiće se prostor koji je opremljen od strane projekta “Norveška za vas”.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koja su osnovana i obavljaju djelatnost na teritoriji opštine Žabljak. Cilj projekta: Razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća

Aktivnosti: 1. Sistematizovanje poslova za MMS preduzeća 2. Izrada besplatnih biznis planova za potrebe apliciranja kroz raspoložive programe

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uspostavljen sistem za administrativnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima - Unapređenje poslovanja MMSP - Povećanje broja MMSP

Izlazni indikatori: - Broj podržanih MMSP - Broj izrađenih biznis planova - Broj realizovanih biznis planova

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 30,000.00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: MMSP iz Žabljaka

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Služba predsjednika, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, Privredni savjet

Projektna ideja: 42. UREĐENJE ŠKOLSKIH OBJEKATA NA GRADSKOM I SEOSKOM PODRUČJU

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 1:Poboljšanje uslova za razvoj obrazovanja i kulturno-zabavnog života

Opis projekta: Projekat podrazumijeva prvenstveno uređenje krovne konstrukcije na školskoj zgradi OŠ “Vuk Knežević” Njegovuđa, kao i uređenje krovne konstrukcije i fasadnog dijela OŠ “Dušan Obradović” Žabljak, kako bi učenicima i nastavnom osoblju bili obezbijeđeni adekvatni uslovi za boravak, prenošenje i sticanje znanja u navedenim objektima. Pored navedenog, projekat podrazumijeva i uređenje i održavanje ostalih seoskih škola na teritoriji opštine Žabljak, od kojih je određen broj u lošem stanju, a koje se duži vremenski period ne koriste u svoje primarne svrhe. Predstavnici MZ Podgora, Krša i Tepca podnijeli su zahtjev Opštini da se objekti seoskih škola, kao i objekat Doma omladine u Podgori zaštite od daljeg propadanja. Poslije izvršenog uređenja, ovi objekti mogu poslužiti u edukativno-turističke svrhe (održavanje učeničkih i studijskih kreativnih radionica i drugih događaja za učesnike-sportisti, biolozi, ekolozi, geografi, iz drugih sredina koji borave na Žabljaku).

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, kao i posjetiocima(turistima). Cilj projekta je obezbjeđivanje adekvatnih uslova za rad nastavnog kadra i učenika i očuvanje objekata seoskih škola i njihovo stavljanje u edukativno-turističke svrhe.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Tehnički prijem

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uređeni objekti gradskih i seoskih škola i njihova turistička valorizacija.

Izlazni indikatori: - Uređeni objekti gradskih i seoskih škola, adaptirani , zaštićeni od propadanja i turistički valorizovani.

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Ministarstvo prosvjete

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 100.000.00 €; Opština Žabljak, Ministarstvo prosvjete, donator

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Tehnički nadzor

Projektna ideja: 43. OBEZBJEĐIVANJE USLOVA ZA RAD KUD-A I NABAVKE MOBILIJARA ZA IZVOĐENJE KULTURNO-ZABAVNIH SADRŽAJA NA OTVORENOM

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 1:Poboljšanje uslova za razvoj obrazovanja i kulturno-zabavnog života

Opis projekta: Projekat podrazumijeva obezbjeđivanje dodatnih uslova za rad KUD-a (folklorne sekcije i drugih aktera kulturno-zabavnog života) s ciljem bogaćenja sadržaja namijenjenih prvenstveno djeci i mladima. Obezbjeđivanje pomenutih uslova uključuje prije svega nabavku mobilijara za izvođenje kulturno-zabavnih sadržaja na otvorenom.

Namjena i cilj projekta: Stanovnici Žabljaka (direktni akteri djeca i mladi, indirektni akteri ostali stanovnici Žabljaka i turisti). Cilj projekta: bogaćenje kulturno-zabavnog života.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure za nabavku neophodnog mobilijara

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Bogaćenje kulturno-zabavnog života.

Izlazni indikatori: - Obezbijeđen mobilijar i unaprijeđeni uslovi rada KUD-a, čime je dat doprinos bogaćenju kulturno-zabavnog života .

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Centar za kulturu, Ministarstvo kulture

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 10.000.00 €; Opština Žabljak, Centar za kulturu, Ministarstvo kulture

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

Projektna ideja: 44.POBOLJŠANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE SPORTSKOG CENTRA I POSTAVLJANJE PODLOGE NA DJEČIJEM IGRALIŠTU

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 1:Poboljšanje uslova za razvoj obrazovanja i kulturno-zabavnog života

Opis projekta: S obzirom da Sportski centar predstavlja jednu važnu kariku u ukupnoj turističkoj ponudi i sportsko-rekreativnom životu djece i mladih Žabljaka, neophodno je dodatno poboljšati postojaće sportsko-infrastrukturne uslove rada ovog centra i obogatiti njegovu ponudu.Ono što je neophodno za poboljšanje sportske infrastrukture Sportskog centra je opremanje svlačionica na fudbalskom terenu, postavljanje ograde oko Sportske dvorane, nabavka dodatnih stolova za stoni tenis u prostoru zgrade kod fudbalskog terena. Sve ovo bi doprinijelo što boljoj ponudi sportskim ekipama, pojedincima, i građanima Žabljaka, naročito djece i mladih. Navedene nedostatke opreme i rekvizita, moguće je nabaviti konkursima kod Uprave za mlade i sport, kod Međunarodnih fondova za razvoj sporta, donacijama, iz Budžeta Opštine Žabljak i iz sopstvenih sredstava. Pored toga, neophodno je da se na uređenom i otvorenom dječijem igralištu postavi adekvatna podloga koja će doprinijeti funkcionalnosti i bezbjednosti igrališta.

Namjena i cilj projekta: Stanovnici Žabljaka (direktni akteri djeca i mladi, indirektni akteri ostali stanovnici Žabljaka, sportske ekipe iz drugih sredina i turisti). Cilj projekta: bogaćenje sportsko-rekreativnog života i turističke ponude grada,funkcionalno i bezbjedno dječje igralište.

Aktivnosti: 1.Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje poslova 2.Nabavka navedene mašine, rekvizita i podloge i izvođenje radova 3.Tehnički prijem

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Raznovrsniji sportsko-rekreativni sadržaji i funkcionalno i bezbjedno dječije igralište.

Izlazni indikatori: - Obezbijeđivanjem navedenih rekvizita, obogaćeni su sportsko-rekreativni sadržaji, koji direktno jačaju i turističku ponudu grada i dat doprinos jačanju procesa socijalizacije djece kroz igru, druženje i fizičku aktivnost na otvorenom.

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Uprava za mlade i sport

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 30.000.00 €; Opština Žabljak,Uprava za mlade i sport, donator

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak, sportske ekipe iz drugih sredina, turisti.

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

Projektna ideja: 45. Izrada lokalnog PLANA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 2:Razvijanje servisa usluga podrške i pomoći ranjivim društvenim grupama

Opis projekta: Lokalni plan socijalne i dječije zaštite za opštinu Žabljak je strateški dokument koji se donosi u cilju unapređenja socijalne i dječije zaštite, daljeg razvoja usluga koje podržavaju život korisnika u zajednici i jačanja međuresorne saradnje na lokalnom nivou. Osnov za donošenje Lokalnog plana je Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti(„Službeni list Crne Gore”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), kojim je propisano da se socijalna i dječija zaštita ostvaruje u skladu sa strateškim dokumentima, kojima se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja socijalne i dječije zaštite. Strateška dokumenta čine mjere i program koje utvrđuju Vlada Crne Gore i jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine i koje je potrebno realizovati u cilju unapređenja socijalne i dječije zaštite. Takođe, osnov za donošenje Lokalnog plana su i Akcioni planovi za sprovođenje strategija razvoja Sistema socijalne i dječije zaštite za period od 2018 - 2022. godine i strategija razvoja Sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018 - 2022. godine.

Namjena i cilj projekta: Opština Žabljak je prepoznala značaj strateškog planiranja u cilju poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja građana ove opštine, odnosno djece, odraslih i starijih lica. Cilj projekta: usvajanje lokalnog plana socijalne I dječije zaštite u cilju sistematskog rješavanja problema starijih lica i djece.

Aktivnosti: 1.Forimiranje Radne grupe za izradu plana 2.Izrada plana 3.Usvajanje dokumenta na sjednici SO Žabljak

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Definisana politika poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja starijih lica i djece u Žabljaku

Izlazni indikatori: - Usvojen lokalni plan socijalne i dječije zaštite u cilju sistematskog rješavanja problema starijih lica i djece.

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.000,00 €; Opština Žabljak i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, SO Žabljak

Projektna ideja: 46. Izrada AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA ZAŠTITU LICA S INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI 2022-2027

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 2: Razvijanje servisa usluga podrške i pomoći ranjivim društvenim grupama

Opis projekta: Zaštita i promocija ljudskih prava lica s invaliditetom se ne sastoji samo u pružanju usluga isključivo vezanih za fenomen invaliditeta, već u stvaranju uslova za promjenu društvenog pristupa i ponašanja manifestovanih u barijerama i preprekama koje stigmatizuju i marginalizuju lica s invaliditetom i onemogućavaju njihovo redovno funkcionisanje. To se prije svega ogleda u razvoju politika, zakona i programa koji uklanjaju barijere i garantuju uživanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava licima s invaliditetom. Strategija za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027 predstavlja strateški dokument koji stavlja primarni akcenat na efektivno suzbijanje svih oblika diskriminacije, kao i stvaranje uslova za uživanje jednakih prava u svim oblastima života licima s invaliditetom. Lokalna samouprava predstavlja centralni element svake lokalne zajednice i može napraviti opipljivu i trajnu razliku u životima građana, što se posebno odnosi na poboljšanje položaja i uključenost u život zajednice lica s invaliditetom na lokalnom nivou. Lokalna samouprava je jedinstvena u pružanju širokog spektra lokalnih usluga iz okvira uređenog demokratskim procesom u kojem svaka odrasla osoba ima priliku da učestvuje. Zbog toga su lokalne vlasti važne za razvoj inkluzivnih zajednica, posebno u dijelu koji se odnosi na pružanje usluga, podršku ekonomskom rastu i donošenju odluka koje utiču na svakodnevni život građana na lokalnom nivou. U pogledu unapređenja položaja lica s invaliditetom uloga lokalne samouprave se ogleda u definisanju inkluzivnih i participativnih politika, koje će u potpunosti imati u vidu potrebe lica s invaliditetom prilikom definisanja urbanih politika, planova, programa i strategija, izgradnju kapaciteta i prikupljanje podataka i relevantne statistike za implementaciju politika i projekata.

Namjena i cilj projekta: Projekat ima za cilj omogućavanje, zaštittu i unapređenje jednakog uživanja svih lkjudskih prava i sloboda lica s invaliditetom.

Aktivnosti: 1.Forimiranje Radne grupe za izradu plana 2.Izrada plana 3.Usvajanje dokumenta na sjednici SO Žabljak

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Definisana politika čiji je fokus usmjeren na praćenje stanja u samoj opštini Žabljak i sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje kvaliteta života OSI.

Izlazni indikatori: - Usvojen Akcioni plan za sprovođernje Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027 u cilju zaštite i unapređenja jednakog uživanja svih ljudskih prava i sloboda lica s invaliditetom.

Odgovorna strana: - Opština Žabljak,Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.000,00 €; Opština Žabljak i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, SO Žabljak

Projektna ideja: 47. Izrada LOKALNOG PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABLJAK

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 2: Razvijanje servisa usluga podrške i pomoći ranjivim društvenim grupama

Opis projekta: Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnostina teritoriji opštine Žabljak je dokumenat koji će biti urađen u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravnim okvirom, uzimajući u obzir specifične potrebe lokalne zajednice na koju se odnosi. Rodna ravnopravnost, prema crnogorskom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. list RCG", br. 46/07 od 31.07.2007 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 35/15 od 07.07.2015) podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca, kao i lica drukčijih rodnih identiteta u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada. Ovaj zakon propisuje da su svi državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici/ce dužni da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca. Ustavom Crne Gore, u poglavlju “Ljudska prava i slobode”,precizirano je da država jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti.Ove garancije, razrađene su nizom zakona kojima su uređeni radni odnosi, zapošljavanje, penzijsko i invalidsko osiguranje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, porodični odnosi, krivična djela i sl.

Namjena i cilj projekta: Projekat ima za cilj izradu razvojnog dokumenta kojim će se utvrditi cjelovita i usklađena politika Opštine Žabljak koja će doprinijeti unapređenju rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva, nasilja nad ženama (u porodici), ekonomiji i održivom razvoju, kulturi, medijima, politici i sportu.

Aktivnosti: 1.Forimiranje Radne grupe za izradu plana 2.Izrada plana 3.Usvajanje dokumenta na sjednici SO Žabljak

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Dokument jasno identifikuje prioritete djelovanja, određuje nosioce aktivnosti, vremenski okvir za njihovu realizaciju, kao i indikatore u ostvarivanju ciljeva za postizanje rodne ravnopravnosti.

Izlazni indikatori: - Usvojen Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji opštine Žabljak kojim će se precizno definisati politika jednakih mogućnosti, utvrditi ciljevi, mjere i plan realizacije aktivnosti radi postizanja rodne ravnopravnosti.

Odgovorna strana: - Opština Žabljak, Ministarstvo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 1.000,00 €; Opština Žabljak i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, SO Žabljak

Projektna ideja: 48. ADAPTACIJA ZGRADE ZDRAVSTVENE STANICE I INICIRANJE STAVLJANJA U FUNKCIJU ZGRADE STARE BOLNICE PREMA RESORNOM MINISTARSTVU

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite

Opis projekta: Projekat u prvom redu podrazumijeva razvijanje adekvatne komunikacije na relaciji Ministarstvo zdravlja-Opština Žabljak u cilju otklanjanja osnovnog nedostatka kvalitetne zdravstvene zaštite na Žabljaku, a koji se manifestuje u nemogućnosti obavljanja specijalističkih pregleda i stacionarnog liječenja. Navedeni problemi mogu se ublažiti ili trajno otkloniti rekonstrukcijom zgrade ZS, stare više od četrdeset godina (zgrada u kojoj se trenutno obavljaju pregledi) i stavljanjem u funkciju zgrade za stacionar sa porodilištem, koji duže od pola vijeka nije u funkciji. Opština Žabljak će u prvom kvartalu 2023. godine pokrenuti novu inicijativu prema Ministarstvu zdravlja i JZU Dom zdravlja Pljevlja, u čijem sklopu funkcioniše ZS na Žabljaku, da se uradi svestrana analiza postojećeg stanja i kvaliteta pružanja medicinskih usluga na Žabljaku, da se razmotre mogućnosti rekonstrukcije i adaptacije zgrade ZS i da se izvrši građevinska procjena funkcionalnosti starog stacionara sa porodilištem, što će opredijeliti naredne korake po pitanju stavljanja u funkciju ove zgrade.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima opštine Žabljak, zdravstvenim radnicima i turistima. Cilj projekta je poboljšanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite na Žabljaku.

Aktivnosti: - Koordinacija sa Ministarstvom zdravlja i JZU Dom zdravlja Pljevlja, - Građevinska procjena funkcionalnosti starog stacionara sa porodilištem, - Izvođenje građevinskih radova na zgradi ZS ( renoviranje, saniranje i dr.)

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Poboljšana i unaprijeđena primarna zdravstvena zaštita na Žabljaku.

Izlazni indikatori: - Upućena nova inicijativa i adaptirana zgrada.

Odgovorna strana: - Ministarstvo zdravlja, JZU Dom zdravlja Pljevlja- ZS Žabljak,,Opština Žabljak,

Ukupni budžet i izvor finansiranja: Budžet projekta će biti poznat nakon pokretanja nove inicijative od strane Opštine Žabljak prema Ministarstvu zdravlja iJZU Dom zdravlja Pljevlja i izrade projektne dokumentacije; Ministarstvo zdravlja i Opština Žabljak.

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak i turisti

Period implementacije: 4 godine

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak, Ministarstvo zdravlja

Projektna ideja: 49. NABAVKA OPREME ZA JEDINICU FIZIKALNE TERAPIJE, INICIRANJE KONTINUIRANOG ORGANIZOVANJA SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA I POPUNE NEDOSTAJUĆEG MEDICINSKOG KADRA PREMA RESORNOM MInISTARSTVU

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite

Opis projekta: Opština Žabljak će u prvom kvartalu 2023. godine pokrenuti novu inicijativu prema Ministarstvu zdravlja i JZU Dom zdravlja Pljevlja, u čijem sklopu funkcioniše ZS na Žabljaku da se obezbijede uslovi za: nabavku opreme za jedinicu fizikalne terapije, kontinuirane specijalističke preglede i stvore uslovi za popunu nedostajućeg medicinskog kadra. Opština Žabljak će obezbijediti finansijska sredstva za nabavku opreme za jedinicu fizikalne terapije. Obezbjeđivanjem navedenih uslova smanjiće se potreba lokalnog stanovništva za odlascima u druge gradove radi pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima opštine Žabljak, zdravstvenim radnicima i turistima. Cilj projekta je poboljšanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite na Žabljaku.

Aktivnosti: - Nabavka i isporuka opreme za jedinicu fizikalne terapije, - Obavljanje kontinuiranih specijalističkih pregleda - Obezbeđivanje nedostajućeg medicinskog kadra

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Poboljšana i unaprijeđena primarna zdravstvena zaštita na Žabljaku.

Izlazni indikatori: - Unaprijeđen kvalitet primarne zdravstvene zaštite: nabavljena oprema za jedinicu fizikalne terapije, obezbijeđeni kontinuirani specijalistički pregledi i nedostajući medicinski kadar.

Odgovorna strana: - JZU Dom zdravlja Pljevlja- ZS Žabljak, Ministarstvo zdravlja,Opština Žabljak,

Ukupni budžet i izvor finansiranja: Budžet projekta će biti poznat nakon postizanja dogovora sa Ministarstvom zdravlja, JZU Dom zdravlja Pljevlja- ZS Žabljak i Opštinom Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak i turisti

Period implementacije: Kontinuirano od 2023. godine

Monitoring i evaluacija: Ministarstvo zdravlja, JZU Dom zdravlja Pljevlja- ZS Žabljak

Projektna ideja: 50. NASTAVAK AKTIVNOSTI LOKALNE UPRAVE NA NABAVCI POTREBNE OPREME ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE NA ŽABLJAKU

Područje i nivo prioriteta: Društvene djelatnosti

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 4:Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite

Opis projekta: Projekat podrazumijeva nastavak aktivnosti lokalne uprave po pitanju nabavke potrebne medicinske i druge opreme za Zdravstvenu stanicu i Službu hitne medicinske pomoći u Žabljku. Cilj projekta je nabavka opreme čijim bi se korišćenjem poboljšao kvalitet i efikasnost medicinskih usluga. U prethodnom periodu Opština Žabljak, preko donacija, nabavila je vozilo i medicinsku opremu Zdravstvenoj stanici Žabljak. Takođe, iz sopstvenih sredstava, nabavljena je oprema za digitalizaciju rendgen aparata za RTG kabinet, i dio namještaja za RTG kabinet i labaratoriju, kao i radijatore za Zdravstvenu stanicu.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima opštine Žabljak, zdravstvenim radnicima i turistima. Cilj projekta je poboljšanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštitena Žabljaku.

Aktivnosti: - Analiza potreba ZS i Službe hitne medicinska pomoći - Nabavka i isporuka opreme

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Poboljšana i unaprijeđena primarna zdravstvena zaštita na Žabljaku.

Izlazni indikatori: - Unaprijeđen kvalitet primarne zdravstvene zaštite: nabavljena nedostajuća oprema za Zdravstvenu stanicu i Službu hitne medicinske pomoći.

Odgovorna strana: Opština Žabljak, Ministarstvo zdravlja, JZU Dom zdravlja Pljevlja- ZS Žabljak , Služba hitne medicinske pomoći.

Ukupni budžet i izvor finansiranja: 60.000.00€, Opština Žabljak, donatori i sredstva od inostranih projekata.

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici opštine Žabljak i turisti

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Opština Žabljak

Projektna ideja: - Uspostavljanje sistema za upravljanje novoizgrađenim objektom javne garaže i parking prostorima u gradu

Područje i nivo prioriteta: Upravljanje javnom infrastrukturom

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova Prioritet 1: Uspostavljanje adekvatnog upravljanja parking prostorima i postojećim javnim objektima u vlasništvu opštine

Opis projekta: Opština Žabljak, izgradila je objekat javne garaže 2022. godine. Potrebno je preduzeti potrebne aktivnosti na formiranju parking servisa, a u cilju upravljanja novoizgrađenim objektom i parking prostorima u gradu. Stavljanjem u funkciju ovog objekta, sa novih 130 parking mjesta, značajno će se doprinijeti rješavanju problema sa parkiranjem, koji jeizražen u toku turističkih sezona.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta: obezbjeđivanje adekvatnog parking prostora i rasterećenost gradskog saobraćaja posebno u toku turističkih sezona.

Aktivnosti: - Donošenje odluke o osnivanju parking servisa - Registracija doo kod Privrednog suda - Donošenje odluke o organu upravljanja društvom - Zapošljavanje lica - Funkcionisanje parking servisa

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Novoizgrađeni objekat javne garaže stavljen u funkciju - Rasterećenost gradskog saobraćaja

Izlazni indikatori: - Broj novih parking mjesta - Osnovan parking servis

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Nakon donošenja odluka i potrebne dokumentacije, biće poznata vrijednost; Opština Žabljak, novoosnovano preduzeće

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 1 godina

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove; Komunalna policija Opštine Žabljak

Projektna ideja: 52.Izgradnja objekta za administraciju, garažiranje i servisiranje mehanizacije Komunalno i vodovod doo

Područje i nivo prioriteta: Održavanje komunalne mehanizacije

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu opreme i objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti

Opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju objekta za administraciju, kao i garaže za potrebe mehanizacije “Komunalno i vodovod” doo Žabljak, sa mini radionicom. Nedostatak prostora za garažiranje mehanizacije ovog preduzeća, itekako otežava funkcionisanje, posebno u zimskim uslovima, te je od izuzetnog značaja izgradnja adekvatnog objekta za mašine koji bi se koristio i za servisiranje.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen lokalnom komunalnom preduzeću. Cilj projekta je unapređenje javne infrastrukture, kao i što adekvatnije održavanje javne infrastrukture.

Aktivnosti: - Definisanje lokacije za izgradnju objekta - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa - Izrada i revizija projektne dokumentacije - Sprovođenje tenderske procedure, odabir izvođača radova i ugovaranje posla - Izvođenje radova - Izvještaj stručnog nadzora

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Unaprijeđena javna infrastruktura - Stvoreni uslovi za bolje održavanje javne mehanizacije - Adekvtni uslovi za rad zaposlenih

Izlazni indikatori: - Smanjenje troškova održavanja mehanizacije - Broj parking mjesta za mehanizaciju

Odgovorna strana: - Opština Žabljak - “Komunalno i vodovod” doo

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - Sredstva će biti poznata nakon definisanja lokacije i izrade projektne dokumentacije; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Nadzorni organ u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta i planiranju prostora; Komunalno i vodovod doo Žabljak

Projektna ideja: 53.Nabavka vozila za čišćenje javnih površina

Područje i nivo prioriteta: Održavanje komunalne mehanizacije

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu opreme i objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti

Opis projekta: Nabavka vozila za čišćenje javnih površina, podrazumijeva nabavku vozila za potrebe “Komunalno i vodovod” doo Žabljak. Vozilo koje je se ovom projektnom idejom planira nabaviti, vozilo je koje usisava i čisti prašinu sa javnih površina, kao i rizlu nakon sezone zimskog održavanja ulica, te sakuplja matrijal u koš koji je dio vozila. Rizla koja se na ovaj način sakupi, odlaže se i može ponovo da se koristi.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen javnom preduzeću “Komunalno i vodovod” doo Žabljak; stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta je što adekvatnije i efikasnije održavanje javnih površina.

Aktivnosti: - Sprovođenje tenderske procedure, odabir dobavljača i ugovaranje nabavke - Isporuka vozila

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Unaprijeđena mehanizacija preduzeća “Komunalno i vodovod” doo - Uređenije javne površine

Izlazni indikatori: - Nabavljeno jedno vozilo za čišćenje javnih površina

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 60.000,00 EUR; Donacije, EU projekti, Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 2 godine

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove; Služba predsjednika; angažovana revizija (u slučaju da se projekat finansira sredstvima donacija)

Projektna ideja: 54. Pokretanje procesa digitalizacije javnih usluga i uspostavljanje jedinstvenog građanskog biroa

Područje i nivo prioriteta: Administracija

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu opreme i objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti

Opis projekta: Pokretanje procesa digitalizacije javnih usluga i uspostavljanje jedinstvenog biroa, preojektna je ideja koja podrazumijeva: Pokretanje uvođenja e-uprave za usluge koje pružaju organi lokalne uprave; Aktivnosti na uvođenju elektronske pisarnice; Objedinjavanje pisarnica i formiranje jedinstvenog građanskog biroa.

Namjena i cilj projekta: Projekat je namijenjen stanovnicima Žabljaka, privrednim subjektima i turistima. Cilj projekta je da se ubrzaju procesi i postupci pružanja javnih usluga u organima lokalne uprave .

Aktivnosti: - Sprovođenje postupka javne nabavke za uvođenje e-uprave i elektronske pisarnice - Uspostavljanje alata za e-upravu i elektronsku pisarnicu - Obuka zaposlenih za korišćenje digitalizovanih usluga - Obezbjeđivanje prostora za jedinstveni građanski biro - Usklađivanje odluke o organizaciji i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji za uspostavljanje građanskog biroa

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Digitalizovane određene usluge javne uprave - Uspostavljen sistem za brže i lakše podnošenje zahtjev organima lokalnne uprave

Izlazni indikatori: - Broj digitalizovanih usluga lokane uprave - Broj predatih zahtjeva kroz građanski biro - Broj obučenih službenika za elektronsku pisarnicu

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 15.000,00 EUR; Ministartsvo javne uprave, Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici: Stanovnici, privrednici, turisti

Period implementacije: 5 godina

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti Opštine Žabljak

Projektna ideja: 55. IZRADA LOKALNOG PLANA ZA KONTROLU POPULACIJE PASA

Područje i nivo prioriteta: Komunalno uređenje

SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu opreme i objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti

Opis projekta: Projekat podrazumijeva donošenje Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa u skladu sa Programom Vlade Crne Gore i Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja, a kojima su definisani poslovi organizacije i sakupljanja napuštenih životinja, hvatanje, prevoz i držanje napuštenih životinja (kućnih ljubimaca) u skloništima. Plan bi definisao dalje pravce u cilju uređenja ove oblasti.

Namjena i cilj projekta: Cilj projekta: Stvaranje preduslova za trajno rješavanje problema koje izazivaju napušteni kućni ljubimci.

Aktivnosti: - Formiranje radne grupe za izradu Plana - Javna rasprava o Planu - Usvajanje Plana od strane Skupštine opštine Žabljak

Projektni ishod (očekivani rezultat): - Uspostavljen komunalni red u ovoj oblasti

Izlazni indikatori: - Usvojen lokalni plan za kontrolu populacije pasa u cilju rješavanja problema

Odgovorna strana: - Opština Žabljak

Ukupni budžet i izvor finansiranja: - 500,00 EUR; Opština Žabljak

Ciljne grupe/korisnici:

Period implementacije: 1 godina

Monitoring i evaluacija: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove; Komunalna policija i inspekcija

FINANSIRANJE

Planiranje i obezbjeđivanje sredstava za sprovođenje programa projekata u okviru Strateškog plana razvoja, predstavlja jednu od ključnih dimenzija njegovog sprovođenja. Na osnovu razrađenih projektnih ideja, tačnije procijenjenih budžeta za realizaciju, po pojedinačnim definisanim investicijama i poslovima, u nastavku je dat sumarni prikaz  sredstava prema ciljevima, prioritetima i izvorima finansiranja. Za pojedine projekte, sredstva će biti poznata nakon izrade projektne dokumentacije, te isti nijesu obuhvaćeni sumarnim prikazom sredstava za finansiranje.

Tabela br. 25: Finansijska sredstva prema ciljevima, prioritetima i izvorima finansiranja

Tabela sa finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju, biće unesena nakon sprovedene javne rasprave odnosno utvrđivanja konačne liste projekata i razrade projekata, a na osnovu procijenjenih vrijednosti iz razrade projekata za koje se u toku rasprave može informisati upravo kroz pojedinačnu razradu ptojekata- prethodno poglavlje.

DODATAK

Tabela 1: Unutrašnje migracije

| Godina | UNUTRAŠNJE MIGRACIJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Doseljenja | Odseljenja | Migracioni saldo |
| 2011 | 37 | 54 | -17 |
| 2017 | 36 | 50 | -14 |
| 2018 | 46 | 89 | -43 |
| 2019 | 40 | 74 | -34 |
| 2020 | 56 | 46 | 10 |
| 2021 | 75 | 62 | 13 |
| I-III 2022 | 14 | 20 | -6 |

Izvor: Monstat

Tabela 2: Brakovi u opštini Žabljak

| Godina | BRAKOVI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sklopljeni | Razvedeni |
| 2017 | 4 | 2 |
| 2018 | 17 | 4 |
| 2019 | 21 | 6 |
| 2020 | 6 | 5 |
| 2021 | 16 | 2 |

Izvor: Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

Tabela 3: Procjena stanovništva po godinama

| Godine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011(p) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.569 | 3.212 | 3.158 | 3.081 | 3.053 | 2.986 |

Izvor: Monstat

Tabela 4: Stopa nezaposlenosti u Žabljaku i Crnoj Gori, po godinama

| Godina | Stopa nezaposlenosti u Žabljaku u % | Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori u % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 15.31 | 22.09 |
| 2018 | 8.40 | 17.83 |
| 2019 | 8.02 | 16.21 |
| 2020 | 11.59 | 20.48 |
| 2021 | 13.30 | 24.73 |

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

Tabela 5: Ukupna nezaposlenost i nezaposlenost prema polu u Žabljaku (godišnji prosjek za period 2017-2021)

|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nezaposlenost | 206 |  | 113 |  | 108 |  | 156 | 179 |
| Muškarci | 110 | 62 |  | 52 |  | 65 |  | 72 |
| Žene | 96 | 51 |  | 56 |  | 91 |  | 107 |

Izvor: ZZZ CG

Grafik 1: Broj oglašenih slobodnih  radnih mjesta po godinama u Žabljaku

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

Grafik 2: Broj novoprijavljenih lica po godinama u Žabljaku

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

Tabela 6: Zaposlenost prema polu (godišnji prosjek za period 2017-2020)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muškarci | 360 | 428 | 376 | 295 |
| Žene | 334 | 298 | 332 | 303 |

Izvor: Monstat

Tabela 7: Broj oglašenih slobodnih radnih mjesta po oblastima i godinama

| Oblast | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prerađivačka industrija | 11 | 26 | 3 | 9 | 14 |
| Snabdijevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 11 | 12 | 4 | 4 | / |
| Građevinarstvo | 20 | 34 | 36 | 26 | 1 |
| Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 2 | 1 | 104 | 10 | 5 |
| Usluge smještaja i ishrane | 178 | 151 | 153 | 52 | 39 |
| Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja | 2 | 2 | / | 3 | 3 |
| Poslovanje nekretninama | 49 | 41 | / | / | / |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 17 | 4 | 17 | 1 | 4 |
| Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje | 6 | 7 | 16 | 11 | 10 |
| Obrazovanje | 36 | 39 | 25 | 49 | 37 |
| Zdravstvena i socijalna zaštita | 3 | 10 | 13 | 16 | 12 |
| Umjetnost,zabava i rekreacija | 13 | 32 | 8 | 12 | 3 |
| Ostale uslužne djelatnosti | 5 | 6 | / | 1 | / |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | / | 11 | / | / | / |
| Stručne, naučne, inovacione i tehničke djelatnosti | / | 2 | / | / | / |
| Saobraćaj i skladištenje | / | / | 1 | / | 3 |
| Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | / | / | / | 1 | 6 |
| UKUPNO | 352 | 378 | 380 | 195 | 137 |

Izvor: ZZZCG Biro rada Žabljak

D1: Državni planski dokumenti koji obuhvataju teritoriju opštine Žabljak i to:

- Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje (“Sl.list CG”, br.47/16),

- Prostorni plan posebne namjene NP Durmitor (“Sl.list CG”, br.47/16),

- Detaljna razrada lokaliteta “Savin kuk” (“Sl.list CG”, br.47/16) ,

- Detaljna razrada lokaliteta “Vojno odmaralište” (“Sl.list CG”, br.47/16),

- Državna studija lokacije “Ivan Do” (Sl.list CG br.52/18).

Tabela 8: Važeća lokalna planska dokumenta

| Vrsta plana | Godina donošenja | Površina zahvata |
| --- | --- | --- |
| Prostorno urbanistički plan opštine Žabljak | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 22/11) | 445 km2 |
| Lokalna studija lokacije „Kovačka Dolina I“ | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 32/11) | 12 ha |
| Urbanistički projekat “Benzinska pumpa" sa turističkim sadržajima | (“Sl.list CG–opštinski propisi”, br.32/13) | 13,751 m2 |
| Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak | (“Sl.list CG- opštinski propisi”, br.7/14) | 178.30 ha |
| Urbanistički projekat “Borje II” – turističke vile sa centralnim sadržajem | (“Sl.list CG –opštinski propisi”,br.22/14) | 5,196 m2 |
| Urbanistički projekat “Petrova strana” –stambeno –turistički objekat sa pratećim sadržajima | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.22/14) | 5,008 m2 |
| Urbanistički projekat Motički Gaj –turističko naselje | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.22/14) | 7,913 m2, |
| Urbanistički projekat “Pitomine”–stambeni objekti | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.22/14) | 11,126 m2 |
| Urbanistički projekat Uskoci–turistički sadržaji | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.22/14) | 62,348 m2 |
| Lokalna studije lokacije “Borje I” | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.06/15) | 46.32 ha |
| Detaljni urbanistički plan „Tmajevca i Meždo” | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.06/15) | 91.1 ha |
| Detaljni urbanistički plan „Kovačka Dolina II“ | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.06/15) | 46.2 ha |
| Detaljni urbanistički plan „Javorovača“ | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.09/16) | 32.76 ha |
| Urbanistički projekat „Motički Gaj II“–stambeno turistički sadržaji | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.15/16) | 2,903 m2 |
| Lokalna studija lokacije »Motički Gaj » | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.45/16) | 10,305 m2 |
| Urbanistički projekat »Grudice« | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.15/16) | 5,895 m2 |
| Urbanistički projekat »Vrela«- stambeno turistički objekat | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.15/17) | 2,407 m2 |
| Izmjene Detaljnog urbanističkog plana opštine Žabljak benzinska stanica i tržni centar | (“Sl.list CG-opštinski propisi”, br. 30/17) | cca 5,101 m2 |
| Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak za zone I,J,G,H,E,F,C; | (“Sl.list CG- opštinski propisi”, br.47/18) | 204 ha |
| Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Žabljak - zona K; | (“Sl.list CG –opštinski propisi”, br.2/19) | 28,236 m2 |
| Lokalna studija lokacije “Poslaništa” –stambeni objekti | („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.2/19) | 2,891 m2 |
| Detaljni urbanistički plan “Razvršje”; | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.2/19) | 795,486 m2 |
| Lokalna studija lokacije za područje “Uskoci” | („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.2/19) | 13,936 m2 |

Izvor: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

Napomena za kvalifikacionu strukturu:

I - ISCED nivo 0, 1, 2 – predškolsko i osnovno obrazovanje

II - ISCED nivo 2 – niže srednje obrazovanje (dvije godine stručnog obrazovanja u srednjoj školi)

III - ISCED nivo 2 – niže srednje obrazovanje (tri godine stručnog obrazovanja u srednjoj školi)

IV – ISCED nivo 3 – više srednje obrazovanje (četiri godine srednje škole)

V – ISCED nivo 2 – tri godine stručnog obrazovanja u srednjoj školi uz dodatno obučavanje/obrazovanje za dobijanje sertifikata za obavljanje određenih poslova

VI - ISCED nivo 5 – visoko obrazovanje (dvije godine na fakultetu)

VII – ISCED nivo 6 –visoko obrazovanje (tri godine na fakultetu)

Napomena: ISCED nivo 4, koje je post-srednje i ne-tercijalno obrazovanje, i ono nedostaje crnogorskom kontekstu (u Crnoj Gori)

OŠ „Dušan Obradović“ i SMŠ „17 septembar“ nastavu izvode u istoj školskoj zgradi, u prijepodnevnoj smjeni OŠ, dok u popodnevnoj  prostorije koristi SMŠ.

Pored toga što se već decenijama nalaze na UNESCO listi zaštićenih područja, Durmitor i kanjon Tare identifikovani su kao IPA područja (Important Plant Area) – značajna za očuvanje rijetkih, endemičnih i ugroženih biljnih vrsta i IBA (Important Bird Area) – područje od značaja za stanište ptica. Time se ovim vrstama i njihovim staništima daje međunarodni značaj u očuvanju genofonda i ukupnog biljnog diverziteta.

Izvor: www.nparkovi.me/np-durmitor

Imajući u vidu navedeno, SPR opštine Žabljak ne tretira posebno projekte u oblasti zaštite biodiverziteta, već se u tom dijelu oslanja na primjenu usvojenog Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet.

U flori Durmitora je zabilježeno 18 balkanskih endemskih vrsta, od čega Acer heldreichii i Pinus heldreichii pripadaju šumskim vrstama drveća. Kao reliktne vrste od šumskih vrsta su zabilježene Pinus muhgi, Salix grandifolia, Acer visiani, Pinus heldreichii, Acer heldreichi i Taxus baccata.

U definisanim prostornim cjelinama, detaljnije se razrađuju mjere i zadaci u cilju održavanja i unapređenja zatečenog stanja šuma.Prostorne cjeline obuhvataju šume u državnoj i privatnoj svojini.

Izvor: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove

Izvor: Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove